## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-15(三) | (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 配電盤組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-16(四) | (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-17(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 18:00 | 幫忙裝東西 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃威霖,詹季達,賴彥霖,胡范英俊
2020-07-20(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 鐵皮屋搭建及管路配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,詹季達,賴彥霖,張名範
2020-07-21(二) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 管路配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,詹季達,施秉緯,吳至善
2020-07-22(三) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/07/22 00:00 | 2020/07/22 00:00 | 拔草 補水泥 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,詹季達
2020-07-23(四) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 12:00 | 電桿購製 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃威霖,賴彥霖
2020-07-24(五) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 電桿購製 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃威霖,賴彥霖,吳至善
2020-07-27(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,詹季達
2020-07-28(二) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善,黃威霖,詹季達,陳浚騰
2020-07-30(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 水位計管線安裝 加藥機安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,詹季達,賴彥霖
2020-07-31(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃威霖,胡范英俊,詹季達