## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 21:30 | 組盤清單 |  | BEV-2087 | 4 | 否
2020-12-02(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 22:30 | 5區-義竹所加藥及操作設備改善工程(詢價) |  | 無車輛 | 5 | 否
2020-12-03(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 22:00 | 品質計畫書 |  | 無車輛 | 4.5 | 否
2020-12-04(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 21:30 | 品質計畫書 |  | BEV-2087 | 3 | 否
2020-12-05(六) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 送審表 |  | 無車輛 | 8 | 否
2020-12-07(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 19:00 | 送審表 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-12-08(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 送審表 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-09(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 18:30 | 品質計畫書 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-12-10(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 22:30 | 施工照片 |  | BEV-2087 | 5 | 否
2020-12-11(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 20:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-12-14(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 19:00 | 職安、施工、品質計畫書 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-12-15(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 21:30 | 施工照片 |  | 無車輛 | 4 | 否