## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-10(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 手巾寮深井區觀測井機電工程詢價分類。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-11(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-12(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 霧峰區舊正3號送審型錄蓋章。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-13(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 標單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-14(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 幫忙做書面審核資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-17(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 17:30 | 整理照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-18(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/18 00:00 | 2020/08/18 00:00 | 4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電)02 製作送審表 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-19(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 整理照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-20(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:30 | 11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-21(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-24(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 製作送審表 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-25(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 製作送審表 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-26(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 製作送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-27(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:31 | 準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-28(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-31(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 製作送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否