## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:30 | 品質計畫書 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-10-06(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 弓銓廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-10-07(三) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 品質計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-08(四) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 品質計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-09(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 12:00 | 伍辰廠驗資料 |  | 無車輛 | 4 | 否
2020-10-12(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 訂單到貨盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-13(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 平鎮廠轄區加壓站配電設備改善工程-詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-14(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 2區-平鎮廠轄區加壓站配電設備改善工程(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-15(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 2區-平鎮廠轄區加壓站配電設備改善工程(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否