## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 製作送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-02(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:30 | (詢價)10區-鹿野系統-瑞源場及鹿野加壓站機電改善及森永至安朔管線聯結機電設備改善工程 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-09-03(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 19:00 | (詢價)10區-鹿野系統-瑞源場及鹿野加壓站機電改善及森永至安朔管線聯結機電設備改善工程 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-09-04(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | （詢價）10區-鹿野系統-瑞源場及鹿野加壓站機電改善及森永至安朔管線聯結機電設備改善工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-07(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 製作勞工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-08(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | （詢價）1區-貢雙所加藥控制系統汰換工程 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-09-09(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | (詢價) 1區-貢雙所加藥控制系統汰換工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-10(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | (詢價) 1區-貢雙所加藥控制系統汰換工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-11(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 18:30 | (詢價) 1區-貢雙所加藥控制系統汰換工程 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-09-14(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | (製作送審資料) 11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程02 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-15(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | (製作送審資料) 11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程02 |  | 無車輛 | 0 | 否