## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 遮雨棚詢價&DI管清單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-03(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | DI管廠驗、整理廠驗&保固資料 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-11-04(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-05(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 處理訂購單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-06(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 20:00 | 3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 (詢價) |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-11-09(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程-(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-10(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程-(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-11(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程-(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-12(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程-(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否