## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | 其他臨時交辦事項 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 19:00 | 明德淨水場廢水調勻池機電工程 (詢價) |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-02(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 19:00 | 弓銓、順大廠驗 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 19:00 | 明德淨水場廢水調勻機電工程(詢價)
2021-06-03(四) | 其他臨時交辦事項 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 19:30 | 明德淨水場廢水調勻-詢價 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-07(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 施工計畫書(三) |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-08(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-09(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 19:00 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-10(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 19:00 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-11(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 19:30 | 廠驗資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-06-15(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 18:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 1 | 否