## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-05-26(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-05-27(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 自主廠驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 19:30 | 廠驗資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-31(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 18:30 | 廠驗資料 |  | BEV-2087 | 1 | 否
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 18:30 | 弓銓廠驗