## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-08(四) | 其他臨時交辦事項 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 19:00 | 彰化-全興5號及8號新鑿井工程-詢價整理 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-09(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 18:30 | 詢價 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-04-12(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 20:30 | 保險&空污資料 |  | ABZ-7330 | 3 | 否
| (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 20:30 | 倍力揚-抽水機廠驗
2021-04-13(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 19:00 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-14(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 19:30 | 送審資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-04-15(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-16(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 19:30 | 送審資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-04-17(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/17 08:00 | 2021/04/17 17:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-04-19(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 19:30 | 送審資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-04-20(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-21(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 20:00 | 送審資料 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-04-22(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 21:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 4 | 否
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 21:30 | 計畫書
2021-04-23(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 19:00 | 計畫書 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-04-24(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 18:00 | 計畫書、開工前資料 |  | 無車輛 | 8.5 | 否
2021-04-26(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 18:30 | 第2次送審資料 |  | 無車輛 | 1 | 否
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 18:30 | 第3次送審資料
2021-04-27(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 19:00 | 送審+開工前資料 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-28(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 21:00 | 竣工資料 |  | BEV-2087 | 3.5 | 否
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 21:00 | 空污申請
2021-04-29(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 20:00 | 第3次送審資料 |  | BEV-2087 | 2.5 | 否
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 20:00 | 蓋章
2021-04-30(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 18:00 | 第3次送審資料 |  | 無車輛 | 8.5 | 否