## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-03(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 19:00 | 計畫書2 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-05-04(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 19:30 | 計劃書2 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-05(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 18:30 | 訂單整理 |  | BEV-2087 | 1 | 否
2021-05-06(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 21:00 | 廠驗資料 |  | 無車輛 | 3.5 | 否
2021-05-07(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 18:30 | 廠驗資料 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-05-10(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 20:00 | 廠驗資料 |  | BEV-2087 | 2.5 | 否
2021-05-11(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 19:00 | 訂單整理 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-05-12(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 20:00 | 日誌+進度表 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 20:00 | 日誌+進度表
2021-05-13(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 19:30 | 修改-送審資料3 |  | BEV-2087 | 2 | 否
| (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/13 00:00 | 2021/05/13 00:00 | 倍力揚 抽水機 成檢
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/13 00:00 | 2021/05/13 00:00 | 倍力揚 抽水機 中檢
2021-05-14(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 20:30 | 日誌、進度、危害告知 |  | 無車輛 | 3 | 否
2021-05-15(六) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 18:00 | 供料資料整理 |  | AWR-6125 | 8.5 | 否
2021-05-17(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 20:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-05-18(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 20:00 | 計劃書3 |  | AWR-6125 | 2.5 | 否
2021-05-19(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 危害告知 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-20(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 18:30 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-05-21(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-05-24(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-05-25(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-05-26(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 19:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-05-27(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 自主廠驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 19:30 | 廠驗資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-31(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 18:30 | 廠驗資料 |  | BEV-2087 | 1 | 否
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 18:30 | 弓銓廠驗