## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 遮雨棚詢價&DI管清單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-03(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | DI管廠驗、整理廠驗&保固資料 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-11-04(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-05(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 處理訂購單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-06(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 20:00 | 3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 (詢價) |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-11-09(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程-(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-10(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程-(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-11(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程-(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-12(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程-(詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-16(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 19:00 | 3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程(詢價) |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
2020-11-17(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:30 | 3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 (詢價) |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-18(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | 施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-19(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 18:30 | 施工照片 |  | BEV-2087 | 1 | 否
2020-11-20(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | 汛期表 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-11-21(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/21 08:00 | 2020/11/21 17:30 | 施工照片 |  | ABZ-7330 | 8 | 否
2020-11-23(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:30 | 危害告知 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-24(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-25(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:30 | 送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-26(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 18:30 | 5區-義竹所加藥及操作設備改善工程 (詢價) |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-11-27(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 21:00 | 5區-義竹所加藥及操作設備改善工程(詢價) |  | 無車輛 | 3.5 | 否
2020-11-30(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 19:00 | 送審表 |  | 無車輛 | 1.5 | 否