## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 19:30 | 職安計畫書 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-01-05(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-06(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 22:00 | 教育訓練操作手冊 |  | 無車輛 | 4.5 | 否
2021-01-07(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 21:00 | 施工照片 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-01-08(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 20:00 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-01-11(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-12(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 19:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-01-13(三) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 19:00 | 北斗永靖機電改善-詢價 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-01-14(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 19:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-01-15(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 19:00 | 竣工資料 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否