## LD087_周靜慧
姓名：LD087_周靜慧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 19:30 | 查核資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-02-02(二) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 19:30 | 查核資料 |  | BEV-2087 | 2 | 否
2021-02-03(三) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 20:00 | 查核資料 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-02-04(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 19:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-02-05(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 19:00 | 部子-竣工資料 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 查核
2021-02-08(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-17(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 18:30 | 竣工資料 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-02-18(四) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 查核改善資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-19(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 18:30 | 第二次送審資料 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-02-20(六) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 第二次送審資料 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 送查核資料
2021-02-22(一) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 第二次送審資料 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 抽水機成檢廠驗
2021-02-23(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 18:30 | 第二次送審資料 |  | 無車輛 | 1 | 否