## LD088_蕭瑞宸
姓名：LD088_蕭瑞宸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 電箱配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝承宏,蔡清池,蔡睿森,黃威霖,蕭瑞宸
2020-11-03(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸
2020-11-04(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-11-05(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-06(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-11-09(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-11-10(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-11-11(三) | 機修 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 樟湖吊馬達 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,許先維,楊明銓
2020-11-12(四) | 機修 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 苗栗大湖淨水場載運電箱 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊明銓,林泰佑,白明翰
2020-11-13(五) | 其他 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 台水公司第4區職安卡訓練課程 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪子喬,蘇依甯,蕭瑞宸,楊洺頡,劉廣晉
2020-11-14(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/14 08:00 | 2020/11/14 17:30 | 14條50米電纜佈線 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 林彥誠,吳至善,楊明銓,蕭瑞宸