## LD088_蕭瑞宸
姓名：LD088_蕭瑞宸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊明銓,楊智凱,蕭瑞宸
2020-10-02(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,邱少謙,楊智凱,蕭瑞宸,楊明銓
2020-10-05(一) | 機修 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | （苗栗機電）弓銓案 中義村接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 許先維
2020-10-06(二) | 機修 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | （苗栗機電）弓銓案 館南 接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維,楊明銓,白明翰
2020-10-07(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,許先維,楊智凱
2020-10-08(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-10-09(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-10-12(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-10-13(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-10-14(三) | 機修 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | （苗栗機電弓銓案）中義村打鑿水泥鋪設 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,許先維,蕭瑞宸
2020-10-15(四) | 機修 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | （苗栗機電弓銓案）大湖淨水場1/2PVC管鋪設 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕭瑞宸,許先維
2020-10-16(五) | 機修 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | （苗栗機電弓銓案）大湖淨水廠16gma*4c訊號線56公尺 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,許先維,蕭瑞宸
2020-10-19(一) | 機修 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | （臺中給水廠八張犁八號井）環境整潔及除草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,許先維,楊明銓
2020-10-20(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,許先維,楊明銓,楊智凱,白明翰
2020-10-21(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 林泰佑,白明翰,洪啟修,許先維,楊智凱,蕭瑞宸
2020-10-22(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,白明翰,林泰佑,蕭瑞宸,許先維,楊明銓
2020-10-23(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,許先維,楊明銓,楊智凱,林泰佑,白明翰,蕭瑞宸
2020-10-24(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 12:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-26(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,許先維,楊明銓,楊智凱,林泰佑,蕭瑞宸
2020-10-27(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,楊智凱,許先維,蕭瑞宸
2020-10-28(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,白明翰,許先維,楊智凱,洪啟修,蕭瑞宸
2020-10-29(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,許先維,楊智凱,蕭瑞宸
2020-10-30(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,許先維,蕭瑞宸,楊智凱
2020-10-31(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱,楊明銓,蕭瑞宸