## LD089_楊洺頡
姓名：LD089_楊洺頡
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 揚水管裁切 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-12-02(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,謝和言,蕭竣鴻,詹季達,黃春宏,陽文景
2020-12-03(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,蕭竣鴻,黃春宏
2020-12-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張名範,蕭竣鴻,謝和言,阮德勛,黃春宏
2020-12-05(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | 691-S8 | 8 | 否 | 阮德勛,詹季達,黃春宏
2020-12-07(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 揚水管切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言
2020-12-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 圍籬安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 詹季達,黃春宏,蕭竣鴻,張名範
2020-12-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 圍籬鐵網安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範,蕭竣鴻
2020-12-10(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 圍籬鐵網安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範,詹季達
2020-12-11(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 線槽切割備料與廠內整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,蕭竣鴻
2020-12-12(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 圍籬大門與排水槽安裝 |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,蕭竣鴻
2020-12-14(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 告示牌備料切割與水溝蓋油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭竣鴻
2020-12-15(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 告示牌焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,蕭竣鴻,阮德勛