## LD089_楊洺頡
姓名：LD089_楊洺頡
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 工地周邊整理與白鐵電燈架安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,黃威霖,蕭竣鴻,謝承宏,蔡清池,蔡睿森
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 燈架安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,黃威霖,謝承宏,蕭竣鴻,蔡清池,蔡睿森
2021-01-06(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 標示牌焊接與工地週邊整理 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張名範,黃威霖,謝承宏,張堯彰,蕭竣鴻
2021-01-07(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 井蓋圖面繪製與廠內整理 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,蕭竣鴻
2021-01-08(五) | 其他 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 廠內廢料與鐵材整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,蕭竣鴻
2021-01-11(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 配線管填補與加藥機修改 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範
2021-01-12(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 圖面繪製估價與環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2021-01-13(三) | 其他 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 廠內整理與電焊練習 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭竣鴻
2021-01-14(四) | 其他 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 廠內整理與廠內用管架油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,蕭竣鴻
2021-01-15(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 馬達線裁剪與剝皮 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡睿森,蔡清池,詹季達