## LD089_楊洺頡
姓名：LD089_楊洺頡
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 箱子組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-03(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 箱子組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-04(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 爬梯圍欄組裝焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-05(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 藥桶爬梯護欄整理與焊線清洗 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-06(五) | 其他 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 宇博材料裁切整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-09(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 線槽安裝 操作機11台安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,詹季達,賴彥霖
2020-11-10(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 線槽安裝 配管 遮雨棚基座挖鑿 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,詹季達
2020-11-11(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 爬梯備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-11-12(四) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 法蘭切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-13(五) | 其他 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 參加台水職案卡課程 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊洺頡,洪子喬,蘇依甯,劉廣晉
2020-11-16(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | 法蘭切割與研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-17(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:30 | 法蘭切割與研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-18(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | 藥桶爬梯備料與組合 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-19(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 藥桶爬梯護欄備料+組裝+焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-20(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | 藥桶爬梯護欄焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-23(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:30 | 遮雨棚用螺釘切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-24(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:30 | 圍籬基座螺栓切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-25(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:30 | 法蘭切割與研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-11-26(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:30 | 管線安裝作業 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 胡范英俊,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言,賴彥霖
2020-11-27(五) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:30 | 管線安裝與油漆 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃春宏,詹季達
2020-11-28(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/28 08:00 | 2020/11/28 17:30 | 揚水管切割 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 蕭竣鴻,楊洺頡
2020-11-30(一) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/11/30 00:00 | 2020/11/30 00:00 | 卜蜂箱子裁切備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言