## LD089_楊洺頡
姓名：LD089_楊洺頡
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:31 | 井座整理表面以及塗底漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,謝和言,蕭竣鴻,吳至善,楊洺頡
2020-10-06(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 井座上面漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,謝和言,張名範,蕭竣鴻
2020-10-07(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 箱子拆解完成 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,謝和言,楊洺頡,蕭竣鴻
2020-10-08(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:33 | 藥筒製作及組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,謝和言,楊洺頡,蕭竣鴻
2020-10-09(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 藥筒爬梯 |  | 無車輛 | 8 | 否
2020-10-12(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:31 | 藥筒梯子組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻
2020-10-13(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:35 | 揚水管整理與上底漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-14(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:32 | 揚水管面漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻
2020-10-15(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 揚水管油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻
2020-10-16(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 法蘭切割與研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-19(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 法蘭研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻
2020-10-20(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 箱子組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-21(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:00 | 抽水管焊接學習 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-22(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 爬梯備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-10-23(五) | 其他 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 12:00 | 至彰化水利局上課 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 楊洺頡,蕭瑞宸,吳至善,阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/23 13:00 | 2020/10/23 17:30 | 儲藥槽告示牌圖面繪製
2020-10-26(一) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 箱子整理與拆解 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-27(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 藥桶爬梯備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-28(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 藥桶爬梯備料與組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-29(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 藥桶爬梯圍欄備料組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-30(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 藥桶爬梯組裝+藥桶蓋焊線清洗 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言