## LD089_楊洺頡
姓名：LD089_楊洺頡
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:31 | 井座整理表面以及塗底漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,謝和言,蕭竣鴻,吳至善,楊洺頡
2020-10-06(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 井座上面漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,謝和言,張名範,蕭竣鴻
2020-10-07(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 箱子拆解完成 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,謝和言,楊洺頡,蕭竣鴻
2020-10-08(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:33 | 藥筒製作及組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,謝和言,楊洺頡,蕭竣鴻
2020-10-09(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 藥筒爬梯 |  | 無車輛 | 8 | 否
2020-10-12(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:31 | 藥筒梯子組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻
2020-10-13(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:35 | 揚水管整理與上底漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-14(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:32 | 揚水管面漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻
2020-10-15(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 揚水管油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻