## LD090_許先維
姓名：LD090_許先維
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 中義村接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊明銓
2020-10-06(二) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 館南接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,蕭瑞宸,楊明銓
2020-10-07(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-10-08(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 配電盤中檢 |  | RCV-7285 | 0 | 否 |  | 95汽油: $755
2020-10-12(一) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 館南接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-10-13(二) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 中義村接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-10-14(三) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 中義村地面打鑿及水泥鋪設 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-15(四) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 大湖配管（1/2PVC電管） |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-16(五) | 機修 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 大湖進水場信號線(16GMAx4C)拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-19(一) | 機修 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | (台中給水廠八張犁八號井）環境整潔及除草 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊明銓
2020-10-20(二) | 其他 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,洪啟修,楊明銓,蕭瑞宸
2020-10-21(三) | 其他 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊智凱,楊明銓,洪啟修
2020-10-22(四) | 其他 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊智凱,洪啟修,楊明銓
2020-10-23(五) | 其他 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊明銓,楊智凱,洪啟修
2020-10-26(一) | 其他 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊智凱,洪啟修
2020-10-27(二) | 其他 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊智凱,洪啟修
2020-10-28(三) | 其他 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊智凱,洪啟修
2020-10-29(四) | 其他 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊智凱,洪啟修
2020-10-30(五) | 其他 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 八張犁配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭瑞宸,楊智凱,洪啟修