## LD090_許先維
姓名：LD090_許先維
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 機修 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 關山13號橋取水站監視設備修繕（pvc4/3配管 cat6拉線） |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-11-03(二) | 機修 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 10:00 | （關山13號橋取水站監視設備維修）監視器安裝及設定角度 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
| 機修 | 2020/11/03 10:00 | 2020/11/03 17:30 | 太麻里安塑淨水廠集合式電表設定，太麻里台坂啦里吧水池電桿位置放樣，泰安淨水廠五池快濾池操作機維修
2020-11-04(三) | 機修 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 12:00 | （台東所利嘉倉庫控制箱避雷器維修）接地棒施工及串聯式避雷器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙
| 機修 | 2020/11/04 13:00 | 2020/11/04 17:30 | 石川加壓站PLC主機故障更換維修）PLC更換及程式修改
2020-11-05(四) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 控制箱固定及PVC8mmX3C拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-11-06(五) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | PU管5/8配置，電磁閥安裝及配線，門禁開關安裝，PVC3/4管配置 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-11-07(六) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 試車 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-11-08(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/08 08:00 | 2020/11/08 17:30 | 會勘 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-11-09(一) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/09 06:00 | 2020/11/09 10:00 | 試生產 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/09 10:00 | 2020/11/09 21:00 | 立水泥電桿x3
2020-11-10(二) | 機修 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | （109年樟湖國中小）小型自來水馬達維修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-11-11(三) | 機修 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | （109樟湖國中小）小型自來水馬達吊運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊明銓,蕭瑞宸 | 砍刀: $650 五金: $376
2020-11-16(一) | 機修 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | (109樟湖國中小小型自來水馬達維修）p4及p9水池馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕭瑞宸
2020-11-17(二) | 機修 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 12:00 | （109樟湖國中小小型自來水馬達維修）p4及p9水池馬達設定試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/17 13:00 | 2020/11/17 17:30 | 前往台東路程
2020-11-18(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | PVC管件備料 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-11-19(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 台坂水池PVC配管及離子式接地棒施工，拉里吧水池PVC配管及離子式接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓 | 怪手司機便當費: $80
2020-11-20(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | PVC1”,2”,6分配管，管溝挖掘 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓 | 怪手司機便當費: $100
2020-11-21(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/21 08:00 | 2020/11/21 17:30 | PVC配管及電錶箱載回加工，回程彰化 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 楊明銓
2020-11-23(一) | 機修 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 12:00 | （一統飼料新增斗昇機馬達）現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
| 機修 | 2020/11/23 13:00 | 2020/11/23 17:30 | （一統飼料新增斗昇機馬達）控制箱配盤
2020-11-24(二) | 機修 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:30 | （一統飼料新增斗昇機馬達）PVC1”,1/2配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-11-25(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:30 | 電錶箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-11-26(四) | 機修 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:30 | （一統飼料新增斗昇機馬達）PVC2.0x4C,5.5x4C拉線，控制箱安裝及接線，馬達試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓