## LD093_洪證坤
姓名：LD093_洪證坤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 準備材料，開車前往台東 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓
2021-01-05(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 馬達接線，鑽孔 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓
2021-01-06(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 洗洞，安裝壓力sensor ，拉里吧試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓
2021-01-07(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 基礎座，流量計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,楊明銓
2021-01-08(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 流量計安裝，基礎座泥作 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,楊明銓
2021-01-09(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 基礎座安裝，從台東回程 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 白明翰,洪啟修,楊明銓
2021-01-11(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 台電申請、工業路31號改管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 貨車加油: $1112
2021-01-12(二) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 更換按扭開關，流量計查修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2021-01-13(三) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 6池操作機維修，台坂壓力管件施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2021-01-14(四) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 明德進水廠圖控備份，新竹開會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2021-01-15(五) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 壓力傳訊器 管件 排氣閥 壓力錶 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰 | 貨車加油: $1000
2021-01-18(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 到台東路程，監視器配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2021-01-19(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 監視器安裝 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2021-01-20(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 監視器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2021-01-21(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 流量計，水位計配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2021-01-22(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 加藥機.洗手台配管配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2021-01-23(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/23 08:00 | 2021/01/23 17:30 | 加藥機配管配線，台坂加壓站拉線 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 楊明銓
2021-01-24(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/24 08:00 | 2021/01/24 17:30 | 從台東回程 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 楊明銓
2021-01-25(一) | 機修 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 溪州榮光村機修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 貨車加油: $1196
2021-01-26(二) | 機修 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 新竹寶山給水廠機修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2021-01-27(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 中義村活電接線，館南安裝NFB, 插座。 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2021-01-28(四) | 機修 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 溪州-榮光村配管路，烏溪-瀝青修補 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 貨車加油: $1175
2021-01-29(五) | 機修 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 親民，倡和，大丘園，更換集合式電錶 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓