## LD093_洪證坤
姓名：LD093_洪證坤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (昶)東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 南庄場更換集合式電錶，竹南尖筆山更換風扇 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-02-02(二) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 圖控修改，館南外線作業 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-02-03(三) | 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 溪州榮光村馬達配管。整理組盤區 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 貨車加油，延長線: $1155
2021-02-04(四) | 其他 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 昶源配盤區整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-05(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 拉網路線。鹿港檢修。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊明銓 | 貨車加油: $1000
2021-02-08(一) | (昶)麻豆所外站機電設備維修 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 選擇開關更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 貨車加油。辦公室用品: $1785
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否