## LD093_洪證坤
姓名：LD093_洪證坤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 15:00 | 前往台東路程 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊明銓
| (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/12/01 16:00 | 2020/12/01 17:30 | 顯示器錶頭更換3只
2020-12-02(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 不銹鋼線槽.C型鋼配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊明銓,白明翰,林泰佑
2020-12-03(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 離子式接地棒埋設，pvc配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊明銓,林泰佑,白明翰
2020-12-04(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 加藥機安裝 ph濁度器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-05(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 設置接地棒 |  | 8761-C6 | 8 | 是 | 白明翰,楊明銓,林泰佑
2020-12-06(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 12:00 | 從台東回程 |  | 8761-C6 | 4 | 否 | 楊明銓
2020-12-07(一) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 更換逆止閥 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-12-08(二) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 更換逆止閥 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-12-09(三) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 拉線1.25mm及箱體安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰
2020-12-10(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-11(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 拉線，電線桿配管 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,林泰佑
2020-12-14(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 買材料 組裝洗眼機 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑
2020-12-15(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 到大榮貨運載器具，洗眼機配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓