## LD093_洪證坤
姓名：LD093_洪證坤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 準備材料，開車前往台東 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓
2021-01-05(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 馬達接線，鑽孔 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓
2021-01-06(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 洗洞，安裝壓力sensor ，拉里吧試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓
2021-01-07(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 基礎座，流量計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,楊明銓
2021-01-08(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 流量計安裝，基礎座泥作 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,楊明銓
2021-01-09(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 基礎座安裝，從台東回程 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 白明翰,洪啟修,楊明銓
2021-01-11(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 台電申請、工業路31號改管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 貨車加油: $1112
2021-01-12(二) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 更換按扭開關，流量計查修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2021-01-13(三) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 6池操作機維修，台坂壓力管件施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2021-01-14(四) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 明德進水廠圖控備份，新竹開會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2021-01-15(五) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 大埔加壓站逆止閥新增 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰 | 貨車加油: $1000