## LD093_洪證坤
姓名：LD093_洪證坤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 15:00 | 前往台東路程 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊明銓
| (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/12/01 16:00 | 2020/12/01 17:30 | 顯示器錶頭更換3只
2020-12-02(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 不銹鋼線槽.C型鋼配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊明銓,白明翰,林泰佑
2020-12-03(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 離子式接地棒埋設，pvc配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊明銓,林泰佑,白明翰
2020-12-04(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 加藥機安裝 ph濁度器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-05(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 設置接地棒 |  | 8761-C6 | 8 | 是 | 白明翰,楊明銓,林泰佑
2020-12-06(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 12:00 | 從台東回程 |  | 8761-C6 | 4 | 否 | 楊明銓
2020-12-07(一) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 更換逆止閥 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-12-08(二) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 更換逆止閥 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-12-09(三) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 拉線1.25mm及箱體安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰
2020-12-10(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-11(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 拉線，電線桿配管 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,林泰佑
2020-12-14(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 買材料 組裝洗眼機 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑
2020-12-15(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 到大榮貨運載器具，洗眼機配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-16(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 台坂配電箱安裝，配管配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-17(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 台坂安裝配電箱 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-18(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 台坂建立圖控，機修，從台東回程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-21(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 場地勘查，接地棒施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-12-22(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 中義配管，大湖配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,洪啟修,楊智凱
2020-12-23(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 基礎座水泥，拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2020-12-24(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 開車到台東，安裝沉水馬達 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓
2020-12-25(五) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 從台東開車到玉里，安裝配電箱 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-12-26(六) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:30 | 配電箱，配管路 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 楊明銓
2020-12-27(日) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/27 08:00 | 2020/12/27 17:30 | 配線，配風管 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 楊明銓
2020-12-28(一) | (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 冷卻機自動化試車，新金崙程式修改，回公司路程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑
2020-12-29(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 配線，基礎座修補泥土 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,洪啟修,楊智凱
2020-12-30(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 安裝汙水抽水機，泥作修補 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,洪啟修,楊明銓
2020-12-31(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 壓力sensor 安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊明銓,楊智凱