## LD093_洪證坤
姓名：LD093_洪證坤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (昶)3區-東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 南庄場更換集合式電錶，竹南尖筆山更換風扇 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-02-02(二) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 圖控修改，館南外線作業 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-02-03(三) | 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 溪州榮光村馬達配管。整理組盤區 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱 | 貨車加油，延長線: $1155
2021-02-04(四) | 其他 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 昶源配盤區整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-05(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 拉網路線。鹿港檢修。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊明銓 | 貨車加油: $1000
2021-02-08(一) | (昶)6區-麻豆所外站機電設備維修 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 選擇開關更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 貨車加油。辦公室用品: $1785
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-17(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 開車到台東，安裝沉水馬達 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,白明翰
2021-02-18(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 台坂加壓站抽水機配線，接地線配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,白明翰 | 貨車加油，3吋管帽: $1165
2021-02-19(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 台坂試車改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓
2021-02-20(六) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 機動抽查 |  | ALV-0065 | 2 | 是 | 白明翰,楊明銓
| 機修 | 2021/02/20 18:00 | 2021/02/20 20:00 | 東輝屠宰場線路查修
2021-02-21(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/21 08:00 | 2021/02/21 17:30 | 台坂試車改善 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 白明翰,楊明銓
2021-02-22(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 台坂試車改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓 | 貨車加油: $1000
2021-02-23(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 台坂試車改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓
2021-02-24(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 台坂試車，從台東回程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓 | 貨車加油: $1120
2021-02-25(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 公館施作接地棒，大湖施作電纜線14mm2 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2021-02-26(五) | 其他 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 溪州榮光村配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱 | 貨車加油: $1000