## LD094_黃政豪
姓名：LD094_黃政豪
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-06(三) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/01/06 08:30 | 2021/01/06 17:30 | 配管與接地施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,黃政豪,黎大揚
2021-01-07(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 8：00-8：30閱讀 永鴻PLC手冊 8：30-16：30 雲林卜蜂 環境整理 線材器具收置定位 16：30-18：00 閱讀PLC手冊並請工程師幫忙安裝程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,黃政豪 | 車輛編號忘記記錄
2021-01-08(五) | 其他 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 8：00-9：00 閱讀PLC手冊 9：00-1：30田中 泰山 協助更換人機 1：30-4：50台中 兩處公園 協助測試 4：50-5：30 閱讀手冊並嘗試 寫出程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳明智,黃政豪 | toyota忘記車輛號碼
2021-01-09(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 協助下盤並定位、環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,黃政豪,黃威霖,謝承宏,張堯彰
2021-01-11(一) | 其他 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 觀看PLC手冊 並嘗試寫出紅綠燈、一鍵開關、馬達交互做動 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-12(二) | 其他 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 學習如何重灌電腦以及安裝圖控程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳明智,黃政豪
2021-01-13(三) | 其他 | 2021/01/13 00:00 | 2021/01/13 00:00 | 上午 新竹湖口 協助調整 圖控與人機 下午 3處加壓站 電盤貼標籤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳明智,黃政豪
2021-01-14(四) | 其他 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 完成抽水馬達交互啟動 搜尋 閱讀rs485 通訊協定 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-15(五) | 其他 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 上午 彰化 和美給水廠 協助 圖控修改 下午二水營運所 清水岩 查找 盤內錯誤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政豪,陳明智