## LD096_陳牧澤
姓名：LD096_陳牧澤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 反光條張貼及水泥補強 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱,林泰佑,陳明智
2021-04-02(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 盤體器具安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 陳牧澤,洪啟修
2021-04-06(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 器具安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-04-07(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-08(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/08 00:00 | 2021/04/08 12:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-09(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-12(一) | (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 電容器及電磁開關更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-04-13(二) | (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 12:00 | 更換電容器及電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/13 13:00 | 2021/04/13 17:30 | 盤體器具安裝及配線
2021-04-14(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 盤體器具安裝及配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱
2021-04-15(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 20:00 | 盤體配線 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱,陳牧澤