## LD096_陳牧澤
姓名：LD096_陳牧澤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 反光條張貼及水泥補強 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱,林泰佑,陳明智
2021-04-02(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 盤體器具安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 陳牧澤,洪啟修
2021-04-06(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 器具安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-04-07(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-08(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/08 00:00 | 2021/04/08 12:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-09(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-12(一) | (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 電容器及電磁開關更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-04-13(二) | (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 12:00 | 更換電容器及電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修
| (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/13 13:00 | 2021/04/13 17:30 | 盤體器具安裝及配線
2021-04-14(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 盤體器具安裝及配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱
2021-04-15(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 20:00 | 盤體配線 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱,陳牧澤
2021-04-16(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 盤體配線及測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱
2021-04-19(一) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 盤體器具安裝及壓力管製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-20(二) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 盤體器具安裝及壓力計組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-21(三) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 盤體配線及中央公園線路研讀 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-04-22(四) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 現場盤體器具安裝及配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,林泰佑,邱少謙
2021-04-23(五) | (昶)3區-加藥機傳訊設備改善 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 管線裝設 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳牧澤,林泰佑,邱少謙
2021-04-24(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 17:30 | 盤體設備安裝 |  | 無車輛 | 8.5 | 否 | 邱少謙,陳牧澤 | 今天加班的4.5小時要換到4月8日請假4.5小時，感謝
2021-04-26(一) | (昶)3區-加藥機傳訊設備改善 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 拉線及配線 |  | 無車輛 | 4.5 | 否 | 陳牧澤,邱少謙,林泰佑,洪啟修,楊智凱
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 18:00 | 2021/04/26 22:30 | 盤體器具安裝及配線
2021-04-27(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 22:00 | 盤體線路安裝 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,楊智凱,邱少謙
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 22:00 | 盤體線路安裝 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 邱少謙,洪啟修,陳牧澤,楊智凱
2021-04-29(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 22:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 邱少謙,洪啟修,陳牧澤,楊智凱
2021-04-30(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 20:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 10.5 | 否 | 洪啟修,邱少謙,陳牧澤,楊智凱