## LD096_陳牧澤
姓名：LD096_陳牧澤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-15(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-03-16(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱
2021-03-17(三) | 其他 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | TAF名牌張貼及接定測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-18(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,楊智凱
2021-03-19(五) | 其他 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 配電盤實物練習及公道五路線路圖研討 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤
2021-03-22(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 10號停電施工及各站整線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱
2021-03-23(二) | 羽毛廠 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 福華羽毛場線路查修及PID打孔和測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱
2021-03-24(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 壓力管件組裝及福華羽毛廠電源供應器更換維修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修
2021-03-25(四) | (昶)勤匯通-109年度苗栗市分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 缺失改進 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱
2021-03-26(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 線路改善及拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱
2021-03-29(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 線路接地、反光條張貼、固定板模 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳牧澤,楊智凱,林泰佑,陳明智
2021-03-30(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 線路接地、張貼反光條、版模 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳牧澤,楊智凱,林泰佑,陳明智
2021-03-31(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 反光條張貼、水泥補強、壓力管件裝設 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 陳牧澤,林泰佑,楊智凱