## LD096_陳牧澤
姓名：LD096_陳牧澤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 19:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-07-02(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤
2021-07-03(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/03 08:00 | 2021/07/03 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-07-05(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 盤體線路整理及測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-07-06(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 盤體整理及測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤
2021-07-07(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-07-08(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤
2021-07-09(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-07-12(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-07-13(二) | (昶)6區-歸仁所水坑口加壓站變頻器設備維修 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 變頻器更換及線路配置 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,林泰佑
2021-07-14(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,鄧子能
2021-07-15(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 10:30 | 盤體器材安裝及配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 鄧子能,陳牧澤
| 機修 | 2021/07/15 10:30 | 2021/07/15 17:30 | 莿仔崙加壓站會勘