## LD096_陳牧澤
姓名：LD096_陳牧澤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 20:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,鄧子能,謝承宏
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-03(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 盤體器材安裝及線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-06-04(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 20:00 | 盤體器材安裝 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-07(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 21:00 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-08(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 抗旱三盤體線路配置 |  | 無車輛 | 3.5 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/08 18:00 | 2021/06/08 21:30 | 盤體器具安裝及線路配置
2021-06-09(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 21:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-06-10(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 21:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-11(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 6 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/11 18:00 | 2021/06/11 23:59 | 盤體線路配置
2021-06-12(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 11 | 否 | 洪啟修,楊智凱,陳牧澤
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/12 18:00 | 2021/06/12 21:00 | 盤體線路配置
2021-06-13(日) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/13 08:00 | 2021/06/13 15:00 | 盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 12 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/13 15:00 | 2021/06/13 22:00 | 盤體線路裝配
2021-06-15(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 盤體線路安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-16(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 盤體線路安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-06-17(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤
2021-06-18(五) | (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 系統測試跟改線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,陳牧澤
2021-06-21(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,楊智凱,陳牧澤
2021-06-22(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,鄧子能
2021-06-23(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 12:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 鄧子能,陳牧澤
2021-06-24(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤
2021-06-25(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 盤體測試及整線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-26(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/26 08:00 | 2021/06/26 17:30 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-06-28(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,鄧子能
2021-06-29(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 盤體器具安裝及配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
2021-06-30(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 19:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,謝承宏