## LD096_陳牧澤
姓名：LD096_陳牧澤
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 20:00 | 盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 10.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,邱少謙,楊智凱,林泰佑
2021-05-02(日) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/02 08:00 | 2021/05/02 17:30 | 盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 8.5 | 否 | 邱少謙,洪啟修,陳牧澤,楊智凱
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 22:00 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 陳牧澤,楊智凱,洪啟修
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 22:00 | 盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,邱少謙,楊智凱,林泰佑
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 20:00 | 中央公園加藥機盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 陳牧澤,林泰佑,邱少謙,楊智凱,洪啟修
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 23:30 | 中央公園加藥機盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 5.5 | 否 | 陳牧澤,邱少謙,洪啟修,楊智凱
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 20:00 | 盤體整理及名條張貼 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 陳牧澤,邱少謙,楊智凱,洪啟修
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 12:00 | 整理盤體及出貨整備 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 陳牧澤,楊智凱,洪啟修,邱少謙
2021-05-12(三) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 20:00 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 陳牧澤,楊智凱,洪啟修
2021-05-13(四) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 20:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱
2021-05-14(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 20:00 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 陳牧澤,楊智凱,洪啟修
2021-05-15(六) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱