## LD099_林冠翔
姓名：LD099_林冠翔
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 09:00 | 2021/05/10 22:30 | 施工現場環境整潔，進行垃圾及回收分類、現場PVC管撿到一旁集中放置、中午前將抽水馬達箱蓋起來、協助配電箱內三相電源線穿管、協助抽水馬達箱馬達電源線放引線穿管 |  | AHR-2773 | 5.5 | 否 | 施秉緯,蔡清池
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 場地垃圾分類、協助其他師父拿工具或物品、外出購買午餐、檢查抽水馬達接線處是否有用防水膠袋纏繞、協助將現場鐵板、鐵條、電纜…等物品搬上車上、回到廠內進行垃圾分類 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 施秉緯,蔡清池
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 21:25 | 協助師傅穿管拉線、外出買午餐、接配電箱接地線、更改水管接頭方向、準備加壓馬達遮陽物品（烤漆鈑、角鐵切割）、幫忙其他師傅工作跟場地稍作復原 |  | AWR-6125 | 4 | 否 | 施秉緯,賴彥霖,蔡清池,蔡睿森
2021-05-13(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 19:30 | 協助師傅工作 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 施秉緯,黃威霖