## LD100_鄧子能
姓名：LD100_鄧子能
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 20:30 | 整線貼標籤 電燈風扇門禁配置 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,林泰佑,陳牧澤,鄧子能,謝承宏,楊智凱
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 測試及整理束線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑,洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-03(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 第三水池線路復線圖配置以及底版器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-04(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 20:00 | 盤體器具安裝以及上箱體 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-05(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 底板固定箱體、面板器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 門禁電燈LS安裝
2021-06-07(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 21:00 | 風扇安裝、底板固定箱體、箱體固定 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,林泰佑
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 21:00 | 底版固定箱體、變頻器固定箱體、電燈風扇配置
2021-06-08(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 21:30 | 控制線路配置 |  | 無車輛 | 3.5 | 否 | 林泰佑,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,洪啟修
2021-06-09(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 21:00 | 控制、主線路、風扇配置 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪子喬,陳牧澤,楊智凱,鄧子能,林泰佑
2021-06-10(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 21:00 | 整線、貼器具名稱貼紙、器具保護蓋 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 林泰佑,洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 21:00 | 電表箱內器具固定
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 21:00 | 電燈門禁配置
2021-06-11(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 21:00 | 控制線路配置 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,蕃友謙
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 21:00 | 整線扣式結束帶、接地
2021-06-12(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 17:30 | 控制、主線配置 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,蕃友謙,鄧子能,謝承宏,楊智凱,陳牧澤,詹季達
2021-06-13(日) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/13 08:00 | 2021/06/13 22:00 | 配置主線路、整線、測試 |  | 無車輛 | 12 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-15(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 控制及主線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱