## LD100_鄧子能
姓名：LD100_鄧子能
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:30 | 箱體控制、主線路配置 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,鄧子能,謝承宏,楊智凱,陳牧澤
2021-07-02(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 箱體控制配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳慶洺,洪啟修,陳牧澤,鄧子能,謝承宏,黃威霖,楊智凱
2021-07-03(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/03 08:00 | 2021/07/03 17:30 | 箱體配置 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 謝承宏,鄧子能,洪啟修,陳牧澤,楊智凱
2021-07-05(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/05 16:00 | 2021/07/05 17:30 | 盤體配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,陳慶洺
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 16:00 | 盤體配置整理 測試
2021-07-06(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,陳慶洺,楊智凱
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 盤體器具安裝
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/06 15:00 | 2021/07/06 16:30 | 協助箱體上貨車
2021-07-07(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 盤體器具安裝，銅排製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,楊智凱,陳牧澤,陳慶洺
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 盤體線路配置，銅排製作
2021-07-08(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 器具固定、線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳慶洺
2021-07-09(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 主線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,楊智凱,陳牧澤,陳慶洺
2021-07-12(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 盤體固定於箱體上 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,陳慶洺
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 主線路配置
2021-07-13(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 鄧子能,楊智凱,陳牧澤,洪啟修,陳慶洺
2021-07-14(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 鄧子能,陳牧澤,陳慶洺
2021-07-15(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:30 | 盤體線路配置 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 鄧子能,陳牧澤,陳慶洺
| 其他 | 2021/07/15 10:20 | 2021/07/15 16:40 | 埤仔二加壓站、莿仔崙加壓站 現場線路查修