## LD100_鄧子能
姓名：LD100_鄧子能
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-17(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-05-18(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-05-19(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-05-20(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/20 00:00 | 2021/05/20 00:00 | 盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-05-21(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:30 | 盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-05-23(日) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/23 08:00 | 2021/05/23 16:30 | 盤體線路裝配 |  | 無車輛 | 7.5 | 否 | 陳牧澤,楊智凱,詹季達,鄧子能
2021-05-24(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 盤體器具裝置 盤體線了裝配 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-05-25(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 盤體線路裝配 盤體器具安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-05-26(三) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 21:30 | 盤體器具固定線路裝配 |  | 無車輛 | 3.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,謝承宏
2021-05-27(四) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 盤體主線路配置及控制線配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝承宏,鄧子能,陳牧澤,洪啟修,楊智凱,林泰佑
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/27 18:00 | 2021/05/27 20:30 | 盤體器具安裝
2021-05-28(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 20:30 | 控制電路配置、器具固定安裝 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 謝承宏,鄧子能,陳牧澤,洪啟修
2021-05-29(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:30 | 盤體線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修,謝承宏,鄧子能
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 20:30 | 盤體控制線及主線路配置 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,謝承宏,林泰佑