## LD101_蔡和成
姓名：LD101_蔡和成
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 法蘭焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-02(三) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-03(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-04(五) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-07(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-08(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-09(三) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 沈水式揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-10(四) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 沈水式揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言,吳至善
2021-06-11(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 箱體焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-15(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 箱體焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-16(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 箱體焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-17(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 箱體制作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-18(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 箱体制作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
2021-06-21(一) | 其他 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 廠內整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶,謝和言
2021-06-22(二) | 其他 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 廠內整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶,謝和言
2021-06-23(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 箱體組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶,謝和言
2021-06-24(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 箱體製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶,謝和言
2021-06-25(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 箱體製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
2021-06-28(一) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 制作橡膠墊片 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-29(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 裁切白鐵四方管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
2021-06-30(三) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 製作白鐵盛油盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言