## LD101_蔡和成
姓名：LD101_蔡和成
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 法蘭焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-02(三) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-03(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-04(五) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 抽水馬桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-07(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-08(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 抽水桶焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-09(三) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 沈水式揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言
2021-06-10(四) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 沈水式揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範,謝和言,吳至善