## LD101_蔡和成
姓名：LD101_蔡和成
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:30 | 儲油槽制作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
2021-07-02(五) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 儲油糟制作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
2021-07-05(一) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 儲油糟制作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
2021-07-06(二) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 儲油糟制作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,范陳茶
2021-07-07(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 箱体組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
2021-07-08(四) | 其他 | 2021/07/08 00:00 | 2021/07/08 17:30 | 廠内整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 范陳茶,阮德勛,張名範
2021-07-09(五) | 其他 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 廠内整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 范陳茶,張名範,阮德勛
2021-07-12(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 馬達安装 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,黃春宏,黃威霖
2021-07-13(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 三通管路修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,胡范英俊,黃春宏,黃威霖,賴彥霖
2021-07-14(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 箱体變频器底板制作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範
2021-07-15(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:30 | 箱体喷漆，栽切黒釦鉄板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,張名範