## LD102_劉蓉袖
姓名：LD102_劉蓉袖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | 其他 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:30 | 花壇-村東配水池發電機式工程-鐵皮屋 詢價，繪圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-02(五) | 其他 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 花壇-村東配水池發電機室工程 相關材料詢價&繪圖，電動鐵捲門、大門、浪板、c型鋼、H型鋼、百葉窗、磚牆 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 拆圖
2021-07-05(一) | 其他 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 協助繪製攪拌機&水洗機 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 監控箱&操作箱拆圖
2021-07-06(二) | 其他 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 協助繪製羽毛廠圖面 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 箱體拆圖
2021-07-07(三) | 其他 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 協助繪製羽毛廠圖面以及相關材料詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 花壇-花壇17號井機電工程 繪製遮雨棚&圍籬且估價
2021-07-08(四) | 其他 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 花壇17號井機電工程 繪製遮雨棚&圍籬，相關材料詢價&估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 傳產接線箱接線箱繪製&估價
2021-07-09(五) | 其他 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 花壇17號井機電工程-遮雨棚&圍籬 提供成本計算 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 傳產接線箱 提供成本計算
2021-07-12(一) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 儀表箱+儀表箱 圖面 修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 東安加壓站-拆圖
2021-07-13(二) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 安東加壓站戶外型電表箱--拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 1.協助11區-溪湖-二場等快濾池機電設備改善 標案所需材料 詢價 2.更新warehouse價格 3.訂購新竹七星村供水機電所需消耗品
2021-07-14(三) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-15(四) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:30 | 拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-東興廠110年水質監測儀器新增採購(含安裝及試車) | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:30 | 繪製儀表箱