## LD102_劉蓉袖
姓名：LD102_劉蓉袖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | 其他 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 屏縣三地門鄉三地加壓站機電工程 沉水式抽水機安裝相關零件詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 抽水機管基座圖面繪製、以及訂購相關器材
2021-06-02(三) | 其他 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 屏縣三地門鄉三地加壓站機電工程 估價彙整&抽水桶圖面繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 抽水機管基座，圖面繪製，零件詢價
2021-06-04(五) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 抽水機座圖面 尋找製作橡膠墊片廠商，並詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 協助圖面排版，成本預估
2021-06-05(六) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 洽詢廠商製作特殊規格墊片 確認圖面尺寸 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 變電箱、電錶箱 ，箱子成本的計算
2021-06-07(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 加壓站配電箱，獨立箱，電錶箱 成本計算--完畢 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 抽水機管基座特製法蘭、管件訂購 持續找尋橡膠墊片廠商
| 其他 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 協助同仁不銹鋼管1/2" 2T詢價
2021-06-08(二) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 特製橡膠墊片詢價&製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 購買場內用氬焊機車台輪子
2021-06-09(三) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 訂購特製墊片相關事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 詢價、訂購測試水壓所需之相關五金材料
| 其他 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 練習拆圖
2021-06-10(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 訂購抽水桶場內加壓測試所需之五金零件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 跟催特製橡膠墊片交期
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 監控箱&儀錶箱-拆圖
2021-06-15(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 訂購場內用CO2保護套管 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 箱體(監控箱+儀表箱)-拆圖