## LD102_劉蓉袖
姓名：LD102_劉蓉袖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | 其他 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 屏縣三地門鄉三地加壓站機電工程 沉水式抽水機安裝相關零件詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 抽水機管基座圖面繪製、以及訂購相關器材
2021-06-02(三) | 其他 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 屏縣三地門鄉三地加壓站機電工程 估價彙整&抽水桶圖面繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 抽水機管基座，圖面繪製，零件詢價
2021-06-03(四) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 洽詢廠商製作特殊規格墊片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-04(五) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 抽水機座圖面 尋找製作橡膠墊片廠商，並詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 協助圖面排版，成本預估
2021-06-05(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 變電箱、電錶箱 ，箱子成本的計算 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-07(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 加壓站配電箱，獨立箱，電錶箱 成本計算--完畢 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 抽水機管基座特製法蘭、管件訂購 持續找尋橡膠墊片廠商
| 其他 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 協助同仁不銹鋼管1/2" 2T詢價
2021-06-08(二) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 特製橡膠墊片詢價&製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 購買場內用氬焊機車台輪子
2021-06-09(三) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 訂購特製墊片相關事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 詢價、訂購測試水壓所需之相關五金材料
| 其他 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 練習拆圖
2021-06-10(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 訂購抽水桶場內加壓測試所需之五金零件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 跟催特製橡膠墊片交期
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 監控箱&儀錶箱-拆圖
2021-06-11(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 訂購場內用CO2保護套管 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/11 00:00 | 2021/06/11 00:00 | 110年關西通水系統配電及監控設備汰換工程 箱體 (監控箱+儀表箱)-拆圖
2021-06-15(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 訂購場內用CO2保護套管 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 箱體(監控箱+儀表箱)-拆圖
2021-06-16(三) | 其他 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | ISO所需資料彙整 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 看圖，拆圖
2021-06-17(四) | 其他 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 繪製110新竹一場電動球型閥-屋外型儀表箱體送審圖 |  | AWR-6125 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 協助整理ISO資料
2021-06-18(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 五金零件詢價&訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 110年新竹一場電動球型閥增設工程 繪製屋外型儀表箱送審圖
2021-06-21(一) | 其他 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 整理ISO所需資料 圖號編碼 現場用具分類 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 繪製950公升不銹鋼盛油盤相關圖面 相關材料詢價，成本計算
2021-06-22(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 繪製950公升不銹鋼盛油盤 採購相關管、板材、零件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 製作ISO所需場內用品分類名牌
2021-06-23(三) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 繪製&與現場師傅確認圖面 |  | AWR-6125 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 新增ISO所需內用品分類名牌以及張貼
2021-06-24(四) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 東安加壓站箱體拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 協助整理廠區以利ISO視訊稽核
2021-06-25(五) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 與配電(智凱)討論箱體送審圖修改
2021-06-28(一) | (宇)順冠-110年新竹一場∮300電動球型閥增設工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 繪製箱體送審圖最終版 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 提供950盛油槽白鐵方管相關尺寸
2021-06-29(二) | 其他 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 4區-花壇-村東配水池發電機式工程 繪製鐵皮屋 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 拆箱體圖
2021-06-30(三) | 其他 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 繪製4區-花壇-村東配水池發電機式工程-鐵皮屋 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 聯繫購買補強板，施工所需壁虎相關事宜