## LD103_許原杰
姓名：LD103_許原杰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-15(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 水泥施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
2021-06-16(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 19:30 | 配電盤安裝 拉線 |  | AWR-6125 | 2.5 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,蕃友謙 | 阿秀
2021-06-17(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 配線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊 | 阿秀
2021-06-18(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 板模 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,詹季達,黃威霖 | 阿秀
2021-06-21(一) | 其他 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 電纜線撥線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝承宏,吳至善
2021-06-22(二) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/06/22 09:00 | 2021/06/22 17:00 | 早上：配管工程、拉線 下午：線槽固定 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 詹季達,蔡清池,蔡睿森,陽文景
2021-06-23(三) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/06/23 09:00 | 2021/06/23 17:00 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景,詹季達
2021-06-24(四) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/24 09:00 | 2021/06/24 17:10 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景,賴彥霖,吳至善
2021-06-25(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/25 09:00 | 2021/06/25 12:00 | 領料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/25 13:00 | 2021/06/25 17:30 | 發電機線路延伸
2021-06-28(一) | 其他 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 18:30 | 南北池 配電盤更換 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 吳至善,謝承宏,施秉緯,施清淵,邱少謙
2021-06-29(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施清淵,謝承宏,吳至善
2021-06-30(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | di管件施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,邱少謙,陽文景