## LD103_許原杰
姓名：LD103_許原杰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 20:00 | 路面開挖 抽水孔安裝 |  | 691-S8 | 3 | 否 | 施秉緯,吳至善,蕃友謙,蔡清池
2021-07-02(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | di管路施工 擋土施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,黃春宏 | 阿秀
2021-07-05(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 路面切割 di管路施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2021-07-06(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | di管路施工 塗油漆 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 黃春宏 | 阿秀
2021-07-07(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 配電盤放置 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池,胡范英俊,陽文景,黃春宏,黃威霖,賴彥霖,蔡睿森 | 阿秀
2021-07-08(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 跑台電 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 彰化22號井: $90
2021-07-10(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/10 08:00 | 2021/07/10 17:30 | 箱體移除 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,蕃友謙,黃威霖,黃春宏,陳明智,賴彥霖,詹季達 | 阿秀
2021-07-12(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,蕃友謙,謝承宏 | 阿秀
2021-07-13(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 00:00 | 配管 路面切割 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,詹季達 | 阿秀
2021-07-14(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 路面切割 接管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,蕃友謙,詹季達,黃威霖 | 阿秀
2021-07-15(四) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 19:30 | di管路施工 配管 路面切割 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 施秉緯,詹季達,蕃友謙,賴彥霖 | 阿秀