## LD001 黃志宇
姓名：黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-31 | 其他 | 2018/05/31 08:00 | 2018/05/31 17:30 | 正大估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD002 邱少謙
姓名：邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-14 | 羽毛廠 |  |  | 詠星羽毛三格機程式維修 大洋羽毛plc汰換維修 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-05-15 | 其他 |  |  | 樟湖國小警衛室水位異常機修 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-05-17 | 其他 |  |  | 研華上課 |  | RBG-7872 | 0 | 是
2018-05-18 | 其他 |  |  | 研華上課 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1266
2018-05-21 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | io查點，動作測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2018-05-22 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 六格機plc程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-23 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 六格機plc程式撰寫，接線 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-05-24 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 六格機程式撰寫，人機修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-05-25 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 六格機程式撰寫，人機修改，磅秤教調，二格機人機修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-05-28 | 其他 |  |  | 三口井，東興加壓設備改善估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 |  |  | 公司水塔61fg維修
2018-05-29 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) |  |  | 三座厝ai模組故障協助更換，埔頂里配水池太陽能設定修改 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林泰佑
| 其他 |  |  | 苗四加藥機機修補拍照
2018-05-30 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) |  |  | 富基加壓站程式撰寫 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑
2018-05-31 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/05/31 08:00 | 2018/05/31 17:30 | 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑

## LD003 施秉緯
姓名：施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-14 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) |  |  | 道路切割及線路查看 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 千又 | 加油: $1320
2018-05-15 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 看現場 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 銘 銓
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) |  |  | 看現場
2018-05-16 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) |  |  | 看現場 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-05-17 | 其他 |  |  | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-18 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) |  |  | 高壓比流器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 銓
| 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) |  |  | 初驗
2018-05-21 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 配電盤及抽水機安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是
2018-05-22 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 電表箱及管線施工 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 宏 淵 霖 泰佑 千又 | 住宿: $3500
2018-05-23 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) |  |  | 看現場 |  | RBR-1286 | 0 | 否
2018-05-24 | 其他 |  |  | 二水新民驗收 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 其他 |  |  | 和美一號井竣工圖蓋章簽名
2018-05-25 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) |  |  | 開會 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 蓋合約
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) |  |  | 台電送件

## LD006 楊鎧綸
姓名：楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-15 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) |  |  | 公司文書處理.伯公坑案合約蓋章 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | ABZ-7330加油: $1000 藍曬圖: $2688
2018-05-16 | 其他 |  |  | 文書處理（大肚） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-17 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) |  |  | 看現場 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 大榮貨運寄貨: $150
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) |  |  | 勞安設備拍照
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) |  |  | 勞安設備拍照
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 勞安設備拍照
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 勞安設備拍照
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) |  |  | 勞安設備拍照
2018-05-18 | 其他 |  |  | 二水新民 壓力計安裝 加藥機軟管修改 拉線施工 | 壓力計*2只 22AWG*6C 35.5米 22AWG*4C 25米 | 6082-LG | 0 | 否 |  | 6082-LG加油: $1000
2018-05-19 | 其他 |  |  | 文書處理 苗栗案疊材料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 半天
2018-05-21 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 明德給水廠 接地施工 | 接地棒10支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 明銓.友秀
| 其他 |  |  | 大肚驗收
2018-05-22 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 明德淨水場.天主堂站 接地施工.水泥修復 | 接地棒*2支 3.5m/m電線*3米 14m/m電線*13米 | AWR-6125 | 0 | 是 | 明銓.友秀 | 發電機加油: $250 住宿費: $1880
2018-05-23 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 接地施工（大將軍.北極宮.大湖3號井.栗林2） | 接地棒*5支 3.5m/m電線*30米 | AWR-6125 | 0 | 否 | 友秀.明銓
2018-05-24 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) |  |  | 缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 友秀
2018-05-25 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 磁簧浮球開關安裝 | 磁簧浮球開關*18組 | AWR-6125 | 0 | 否 | 友秀
2018-05-28 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) |  |  | 文書處理 |  | RBN-8169 | 0 | 否 |  | 加油: $1000
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 開工協調會
2018-05-29 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) |  |  | 開會，文書處理 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-05-30 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) |  |  | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-31 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/05/31 08:00 | 2018/05/31 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD007 王麗娟
姓名：王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-24 | 其他 |  |  | 1、古坑標案詢價整理已全部mail出去了。 2、苗栗監控整理圖審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-25 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) |  |  | 1、計劃書修正資料（未整理完） 2、關廟委外案送審資料整理已整理完畢 3、107監控案送審整理中 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-29 | 其他 |  |  | 1.觸口案施工、品質修改 2.卓蘭標案詢價整理，已全部mail出去了 3.通銅所標案整理已給老闆（30號投標），差順大部分未給 4.北嶺日誌整理、中油案日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-31 | 其他 |  |  | 1、古坑案詢價整理 2、朴子案.苗栗配電.大湳案施工日誌製作 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD008 洪子翔
姓名：洪子翔
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-17 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) |  |  | 施工曰誌及照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 施工照片
2018-05-21 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) |  |  | 鹿港淨水埸案職業安全衞生管理計劃書及施工計劃書製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-22 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 材料訂購
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 材料訂購
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) |  |  | 材料訂購
2018-05-23 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) |  |  | 施工計劃書製作及順大議價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) |  |  | 順大議價整理
2018-05-24 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) |  |  | 品質計劃書製作 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD011 陳泓銘
姓名：陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-17 | 其他 |  |  | 上課 |  | 6376-UD | 0 | 是

## LD012 楊政賢
姓名：楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-14 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) |  |  | plc程式撰寫 io表建置 |  | ACA-7928 | 0 | 否

## LD013 林彥誠
姓名：林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-15 | 米廠 |  |  | 好的米乾燥系統線路查修，PLC程式修改，洗米機色彩機線路查修，程式查修 | 洗米區下次要帶葉片式料位計更換 | APZ-9039 | 0 | 否
2018-05-16 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 機械新增控制，新增PLC程式，配線，測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-17 | 其他 |  |  | 研華上課 |  | 6376-UD | 0 | 是
2018-05-18 | 其他 |  |  | 研華上課 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-05-21 | 其他 |  |  | 宜興查乾燥機動作及線路，公司找舊資料，編譯PLC |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-05-22 | 其他 |  |  | 宜興乾燥機回冷機更換PLC，查線，程式重寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-05-23 | 其他 |  |  | 宜興網路規劃PLC程式修改 三口井PLC程式編譯 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-05-24 | 米廠 |  |  | 壽米屋線路查修程式修改 宜興安裝hub配網路線PLC通訊編譯及試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-05-25 | 其他 |  |  | 陽達看工作，報價，修改程式，修改人機待施工 福壽肥料廠黃豆壓扁改善工程程式修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-05-28 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 更換新電源供應器，程式修改線路修改，運轉測試，待明日試生產 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1000
2018-05-29 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 試生產 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 六格機門禁功能編譯，二三四尾格出料方式修改，人機增設警報，人機修改，打砂機步進程式修改，運轉計時程式修改，秒數設定單位程式修改，模組安裝，io註解修改，六格機軟體完成度70%
2018-05-30 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/05/30 08:00 | 2018/05/30 17:30 | 六格機程式編譯完成度95% 二格機程式編譯完成度50% 通訊程式編譯完成度50% |  | 6082-LG | 0 | 否
2018-05-31 | 飼料廠 | 2018/05/31 08:00 | 2018/05/31 17:30 | 穎寶查修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自車78公里

## LD018 賴彥霖
姓名：賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-28 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 與監工討論台電申請用電事宜，監工會發文給台電，日後我們拿副本去申請 |  | 8390-D2 | 0 | 否

## LD020 楊明銓
姓名：楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-14 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) |  |  | 現場陪同公路總局及自來水人員會勘電桿位置 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油費: $1230 茶水費: $200
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) |  |  | 水仙加壓站配電盤現場會勘位置
2018-05-15 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 現場會勘接地施工位置，高壓礙子及高壓處理頭施工方式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-05-16 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) |  |  | 現場會勘施工位置及施工方式 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-05-17 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) |  |  | 比流器更換前會勘 |  | 6082-LG | 0 | 否
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) |  |  | 勞安設備拍攝
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 勞安設備拍攝及安裝告示牌
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) |  |  | 勞安設備拍攝
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 勞安設備拍攝
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) |  |  | 勞安設備拍攝及安裝告示牌
2018-05-18 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) |  |  | 比流器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) |  |  | 現場初驗
2018-05-21 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 明德淨水場接地施工10歐姆 | 接地棒10支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友秀 | 住宿費（昶源）: $1600
| 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) |  |  | 驗收
2018-05-22 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 明德淨水場接地施工，水泥鋪設及天主堂接地施工 | 14mm13米及3.5mm3米 接地棒1支 | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友秀 | 加油費: $1348 水泥: $168
2018-05-23 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 大將軍加壓站接地施工，北極宮加壓站接地施工，大湖三號井接地施工，栗林二號加壓站接地施工 | 5支接地棒，3.50mm30米 | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀
2018-05-24 | 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) |  |  | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 魏千又 | 材料: $149
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 大竹里加壓站UPS更換，中興加壓站UPS新增，台鳳加壓站UPS新增，台鳳配水池UPS更換，香山加壓站UPS新增，石牌加壓站UPS新增
2018-05-25 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) |  |  | 開工協議組織會議 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) |  |  | 台電送電文件審核
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 5區處蓋印章
2018-05-27 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 高壓避雷器更換X3，預鑄型電纜頭X6，木橫擔X3，高壓電纜固定夾X6，台電電桿周邊鋸樹 | 38mm4米 | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀及黃春宏 | 加油費: $1300 茶水費: $180 餐飲費: $450
2018-05-29 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) |  |  | 缺失改善（壓克力安裝）（壓力計移位）（標籤貼標示） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-05-30 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 全興淨水廠磁簧浮球開關更換X8組，第一淨水廠UPS更換1台，大竹淨水廠UPS更換1台 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-05-31 | 北區工程處-新竹二場及犁頭山加壓站配電改善工程(宇博) | 2018/05/31 07:30 | 2018/05/31 17:30 | 教育訓練 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/05/31 07:30 | 2018/05/31 17:30 | （栗林二加壓站）電力並聯型突波消除器3相200KA8/20X1只及（北極宮） 箱體觀測窗修復壓克力

## LD021 林泰佑
姓名： 林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-16 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 現場查線 試動作 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 油錢: $1006
2018-05-17 | 福峰酒桶液位監測工程 |  |  | 人機介面修改 安裝液位監測器 程式修改 臨時有故障協助排除 | 液位監測器一組 | 8390-D2 | 0 | 否
2018-05-18 | 米廠 |  |  | 好的米高位料位計查修 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 福峰酒桶液位監測工程 |  |  | 液位計安裝及測試
2018-05-21 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 與自來水人員會勘 水廠內改盤 |  | ALV-0065 | 0 | 是
2018-05-22 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 改線路 |  | ALV-0065 | 0 | 是
2018-05-23 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 改線路 |  | ALV-0065 | 0 | 是
2018-05-24 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 改線路 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-05-25 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 器具安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否

## LD022 施清淵
姓名：施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-15 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 全興-加藥機*4台 液位開關*16組 注入器*2 ， 三場-加藥機*2台 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，春宏
2018-05-16 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 線西-加藥機*3 注入器*1 全興-61FG動作測試 三場-廢品載運 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) |  |  | 公司-備料
2018-05-17 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) |  |  | 管溝開挖及回填 配PVC 3/4”-56米 2”-112米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，友秀 | 加油: $1270
2018-05-18 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) |  |  | 管溝RC回填 操作機基礎台施工*2 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又 友秀
2018-05-21 | 其他 |  |  | 侷限空間上課（烏日） |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 秉緯，彥霖，泰佑，千又，春宏
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 5.5HP沉水馬達安裝*2 污泥抽水機安裝及配管接線*1
2018-05-22 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 配電箱及電錶箱安裝 外線施工*2 拉線XLPE 8mm2 PVC 3.5*4c |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 秉緯，彥霖，泰佑，千又，春宏
2018-05-23 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) |  |  | 頂板接線盒配管施工，北工處梨頭山案初驗 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 泰佑，春宏
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 水位計施工，盤體接線
2018-05-24 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 台電領錶安裝及送電，盤體接線，南江配電盤接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 泰佑，春宏 | 接地銅牌: $75
2018-05-25 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) |  |  | 活動中心站-DI管配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 彥霖，友秀
| 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) |  |  | 初驗
2018-05-28 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) |  |  | 公園給水廠-領料 活動中心站-PVC配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 千又，友秀
2018-05-29 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/05/29 09:00 | 2018/05/29 18:00 | 二站-PVC配管施工 1” 2” |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，友秀 | 發電機加油: $805
2018-05-30 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/05/30 09:00 | 2018/05/30 18:00 | 一站-PVC配管 1” 2” 四站-PVC配管 1” 2” |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，友秀
2018-05-31 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) | 2018/05/31 09:30 | 2018/05/31 18:00 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又 | 加油: $1400

## LD025 陳明智
姓名：陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-14 | 其他 |  |  | 配方程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-15 | 其他 |  |  | 配方程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-16 | 其他 |  |  | 1配方程式撰寫 2入料桶部分與opc測試多group讀寫測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-17 | 其他 |  |  | 研華上課 |  | 6376-UD | 0 | 是
2018-05-18 | 其他 |  |  | 研華 上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-21 | 公共工程 |  |  | 二水 新民場 人機標頭安裝 大小快濾桶壓力 通訊 | 網路線10米 hub*1 電源插座*1 1.25 2c13米 研華4.3吋人機*3 | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油: $1198
2018-05-22 | 公共工程 |  |  | 二水 新民場 圖空大小快濾桶更新 斗六傳訊器維修更換sim卡 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-05-23 | 公共工程 |  |  | 二水新民 大小快濾桶干擾問題排除 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-05-24 | 公共工程 |  |  | 斗六壓力外站傳訊器與圖控資料問題排除，更換兩站外站sim卡 嘉義玉峰街外站壓力傳訊 問題排除 | 斗六外站傳訊器 電池皆已沒電(18站) 損壞一站外站傳訊器 帶回公司報修 | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-05-25 | 其他 |  |  | 公司倉管用電腦重灌 編輯配料程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-28 | 其他 |  |  | 與福壽翁先生規劃劑量配方程式 並測試ms sql |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-29 | 其他 |  |  | 架設ms sql2012測試環境 並與之建立欄位與資料庫 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD036 陳浚騰
姓名：陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-15 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 機器設備控制配管施工 馬達電源拉線，接線 | 2mm4c電纜 0.75 6c控制線 0.75 4c控制線 | AWR-6125 | 0 | 否 | 冠華，建彰
2018-05-16 | 其他 |  |  | 三口井機器設備控制配管 網路線配管 | 1”pvc管，1/2pvc管，1”管夾，1/2管夾 | AWR-6125 | 0 | 否 | 建彰
2018-05-17 | 其他 |  |  | 三口井機器設備控制配管，拉線 | 1” 1/2pvc管 0.75 16c控制線 0.75 6c控制線 0.75 4c控制 | AWR-6125 | 0 | 否 | 建彰，冠華
2018-05-18 | 其他 |  |  | 達記，機板維修 三口井，網路線拉線，電磁閥安裝，氣壓缸安裝，風管配置 | 電磁閥×6電磁閥座×2.網路線，5×8mm風管 | AWR-6125 | 0 | 否 | 冠華
2018-05-21 | 台中卜蜂-製粒一機冷卻改善工程(宇博) |  |  | 機器設備控制配管 | 2”emt管 2”月灣 2”p夾 | 6082-LG | 0 | 否 | 友謙
2018-05-22 | 台中卜蜂-製粒一機冷卻改善工程(宇博) |  |  | 機器設備控制配管， | 1”emt管 1”月灣 1”p夾 | 6082-LG | 0 | 否 | 友謙
2018-05-24 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 空壓機風管，車牙配管 | 6分鐵管，6分灣頭，6分由令，三點式油水分離器，二點式油水分離器 | 6082-LG | 0 | 否 | 友謙
2018-05-25 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 機器設備照明配管拉線 | pvc4分管，bos一聯，2mm電纜 | 6082-LG | 0 | 否 | 友謙
2018-05-29 | 台中卜蜂-製粒一機冷卻改善工程(宇博) | 2018/05/29 09:00 | 2018/05/29 17:20 | 製粒機試車，電磁閥接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 清池
2018-05-30 | 立耀-設備自動化安裝控制工程(宇博) | 2018/05/30 08:50 | 2018/05/30 17:25 | 機器設備鋁線架施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 子敬，冠華
2018-05-31 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/05/31 08:40 | 2018/05/31 16:50 | 打砂機風車電源，拉線接線，nfb開關，mc開關安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華

## LD038 魏千又
姓名：魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-15 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 彰化三場加藥機汰換兩台 全興場加藥機汰換4台、液位控制開關汰換16組、加藥注入器汰換2組，載運換下來的加藥機回彰化三場放置 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵 阿宏
2018-05-16 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 線西場汰換加藥機3台 注入器一組，全興場61fg動作測試，載加藥機廢品回彰化三場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵
2018-05-17 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) |  |  | 管路機械挖方、配管、告示牌安裝 | pvc管2”28支、3/4”15支 | ALV-0065 | 0.5 | 否 | 清淵 阿秀 | 挖土機司機便當: $75
2018-05-18 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) |  |  | 管溝水泥灌漿、操作機基礎座板模、水泥施工（兩台），民雄自來水營運所送資料。 | 混泥土5米料 | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵 阿秀
2018-05-21 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 烏日上課（局限空間作業安全） 箱體固定、抽水馬達安裝施工 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 緯 淵 宏
2018-05-22 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 污泥抽水機安裝（配管）、排氣閥安裝X2、拉線、電錶箱體固定x2 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 緯 淵 宏
2018-05-23 | 其他 |  |  | 嘉義高鐵站載監工去順大箱體中檢（萬里案）、台電送電、公司整理備料 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油1220、監工午餐120: $1340
2018-05-24 | 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) |  |  | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 明銓
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 新設ups中興、台鳳、大竹里、香山、石牌加壓站、台鳳配水池
2018-05-25 | 其他 |  |  | 大湳淨水廠告示牌安裝、桃園台電送電、桃園中華電信數據電信申請 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油1000 停車50: $1050
2018-05-28 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) |  |  | 活動中心pvc配管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 淵 秀
2018-05-29 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) |  |  | 第二站pvc配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 秀
2018-05-30 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) |  |  | 一站、四站pvc配管、挖管溝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 秀
2018-05-31 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) |  |  | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵

## LD039 謝燕青
姓名：謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-17 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) |  |  | 不鏽鋼大門訂購聯絡事宜《代阿緯師傅訂購》 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) |  |  | 抽水設備用墊片，白鐵螺絲及螺母詢價訂購聯絡《代阿緯師傅訂》
| 其他 |  |  | 泰國明鼎流程圖用板，雷割詢價及訂購聯絡
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 電控箱製圖
2018-05-18 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) |  |  | 油箱白鐵桶槽設計製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 |  |  | 電控箱子用零件《U型塑膠條，吊環》詢價，訂購聯絡
2018-05-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) |  |  | 油箱用白鐵桶槽設計製圖，詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 |  |  | 總經理件 開關製圖
| 馬來-張-熟化廠整廠設備(昶源) |  |  | 協助整理列印線路圖
2018-05-22 | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) |  |  | 線路圖修改製圖整理印出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 案2用，圍籬及門用網詢價聯絡事宜
2018-05-23 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 圍籬及門用網詢價追蹤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) |  |  | 線路圖修改製圖
| 其他 |  |  | 總經理件 達記開關設計製圖
2018-05-24 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) |  |  | 代和言師傅 訂油箱白鐵桶用耗材白鐵焊條訂購聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 |  |  | 福壽高雄飼料廠電控箱子設計製圖
2018-05-25 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 案2圍籬，門詢價追蹤聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 文書建檔~代工用工作單，配合峻喬烤漆提供加工品資料
| 其他 |  |  | 福壽高雄飼料廠…… PLC了，軟體及電腦圖控提升工程用電控箱，設計製圖
2018-05-28 | 其他 |  |  | 福壽高雄飼料廠電控箱子設計製圖及備料詢價聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 |  |  | 達記，二向開關#350×350，#280×280設計製圖
2018-05-29 | 其他 |  |  | 達記二向開關備料零件詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 |  |  | 達記二向開關雷割備料詢價聯絡
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 電控箱設計製圖
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 案2……圍籬用網上網找廠商並詢價聯絡
2018-05-30 | 其他 |  |  | 福壽高雄飼料廠電控箱發雷割備料聯絡訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 電控箱設計製圖
| 其他 |  |  | 達記二向開關發雷割備料訂購聯絡
2018-05-31 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) |  |  | 白鐵箱子設計製圖及備料聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 圍籬用網詢價及訂購備料聯絡事宜
| 其他 |  |  | 達記二向開關總經理交代，修改板厚及材質，修改圖面資料及聯絡雷割備料，詢價訂購備料零件聯絡事宜

## LD040 林冠華
姓名：林冠華
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-14 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 配管 焊接 | 1/2” , 1” emt管 C型鋼 電焊條 emt盒接 | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳俊騰 | 階梯鑽尾: $650
2018-05-15 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 拉線 | 0.75mm^2*4c,0.75mm^2*6c,2mm^2*3c | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳建彰 陳俊騰
2018-05-16 | 公共工程 |  |  | 礁坑加壓站 虎頭埤加壓站 壓力計更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1286
| 其他 |  |  | 福峰酒場 新增酒量感測器
2018-05-17 | 其他 |  |  | 三口井羽毛廠 電磁開關 NFB新增 接線 控制及馬達拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳俊騰 吳建彰
2018-05-18 | 米廠 |  |  | 達記 機板維修 查線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳俊騰
| 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 網路線拉線 電磁閥安裝 接線接管
2018-05-21 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 馬來-張-熟化廠整廠設備(昶源) |  |  | 線路圖繪製
2018-05-22 | 宜興羽毛-乾燥.打砂.紡台機PLC更換工程(宇博) |  |  | PLC更換 線路更改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-05-23 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 配盤 | 2mm^2控制線 2-3Ys端子
2018-05-24 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 變頻器接線 插座安裝接線 HUB安裝 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢 邱少謙
2018-05-25 | 羽毛廠 |  |  | 詠星 液位控制器電極棒異常處理 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 配盤 | 2mm^2黃色控制線 2-3Ys端子
2018-05-29 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 風扇安裝接線(100%) 變頻器接線(100%) 4A2D安裝接線(100%) 網路線接線(90%) |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-05-30 | 立耀-設備自動化安裝控制工程(宇博) |  |  | 線槽假設 焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2018-05-31 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) |  |  | 打紗風車拉線接線(100%) NFB,MS安裝接線(100%) 試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳俊騰

## LD041 黃佳翎
姓名：黃佳翎
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-29 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 早上 （1）倉庫師傅提領料品，（2）開會。（3）詢價統信，ST電桿束帶。T5層板燈2尺。電木雙插座附接地JY-3212K。LED T8 4尺燈管。慶豐採購天得組合式端子台TRB-10C。天得端子保護蓋TBR-30。（4）訂午餐（5）整理庫存數量資料。下午（1）副總交代退回基恩斯FU-95S商品，郵局小物寄回台北公司陳育徵收。（2）找T5燈管給建彰，裝倉庫電燈（3）採購森永一，二採料，慶豐，統信（4）子翔請購訂森永一，二東佑銘牌，打銘牌內容給智凱合對。（5）新工具（電錶*18，挫刀帶柄*2，星型板手*2）入昶源庫倉庫。（6）找銘牌庫存給智凱森永一二組盤用。 |  | 無車輛 | 0.5 | 否 | 黃柏祐 | 資料夾 五月十七日: $850
2018-05-30 | 其他 |  |  | 早上（1）先整理庫存數量表，（2）再打雲端傳產估價單（宜興，蜜素寶油桶）（3）訂午餐。下午（1）對森永要訂庫存銘牌數量，（2）智凱採購跟領取森永一，二組盤材料，（領FBs 6ADx1.保護蓋10cx5，端子台30）（3）浚騰尋問三口井材料（三菱NF63-cv 3p 50A x1 。ST-25。TH25A。）(4)鎧綸訂購鉦大9”*10尺一支鋁風管。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-31 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 早上（1）倉庫師傅領取材料（2）詢價統信線材（3）奇亞金訂購壓扣指示燈（4）訂午餐（5）跟總經理對總經理辦公室內商品。下午（1）幫子翔詢價員林淨水場富士指示燈，（2）訂購奇亞金照光燈（3）訂東佑銘牌森永一二箱子用（4）尋價電纜電源線，銓太，通陽（5）開利普訂購模組，池哥訂，好的米，維修，FBs16 yr 數量4顆（6） |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD052 陳明芬
姓名：陳明芬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-05-11 | 其他 |  |  | 報到 宇博，昶源發票資料登入電腦 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-14 | 其他 |  |  | 107年03月昶源應付帳款登入 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃玉玲
2018-05-15 | 其他 |  |  | 信件收發登入電腦 107年03月應付帳款登入 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-16 | 其他 |  |  | 107年03月昶源應付帳款 上華軟體系統開會 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-17 | 其他 |  |  | 信件收發登入電腦 107年03月宇博應付帳款登入 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-18 | 其他 |  |  | 信件收發登入電腦 107年03月宇博應付帳款登入 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-21 | 其他 |  |  | 信件收發登入電腦 107年04月昶源應付帳款登入 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-22 | 其他 |  |  | 信件收發登入電腦 107年04月宇博應付帳款登入 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-23 | 其他 |  |  | 信件收發登入電腦 107年04月宇博應付帳款登入 進貨簿登入電腦 下午開會 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-24 | 其他 |  |  | 拿到帳號密碼第一天 宇博，昶源寄信收信登記入電腦 5/18-5/23進貨單登記入電腦 宇博，昶源進貨簿內 上華軟體系統前置作業Excel表資料key in |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-25 | 其他 |  |  | 第十區PE07102501-01金崙山投標廠商資格審查表及標單等的key in 列印及用印 收發信件key in 進貨單登記入進貨簿 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-28 | 其他 |  |  | 收發信件登記入電腦 上華軟體exle表基本資料key in mail給上華蕭小姐轉給工程師轉檔用，需2-3個工作天 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-29 | 其他 |  |  | 信件收發登入電腦 進貨單登入電腦進貨簿 客戶及廠商預先編碼上華軟體系統用 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-30 | 其他 |  |  | 信件收發登記入電腦 WR-07-031303三區銅所監控配電工程標單電腦key in並列印給老闆 衛星犬車輛多工日報表1070324到1070510轉PDF檔存檔入電腦資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-05-31 | 其他 | 2018/05/31 07:47 | 2018/05/31 17:30 | 信件收發登入電腦 衛星犬各車輛日程表5/11-5/30轉PDF檔登入電腦. 昶源，宇博進貨單5/22-5/30登入電腦進貨簿 |  | 無車輛 | 0 | 否