## LD001 黃志宇
姓名：黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 工程標案文書處理 | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 18:00 | 泰國正大估價單 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-06-04 | 其他 | 2018/06/04 00:00 | 2018/06/04 00:00 | 寫工程估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-05 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/05 10:00 | 2018/06/05 11:00 | 看工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/05 11:00 | 2018/06/05 12:00 | 益壽拜訪客戶
| 其他 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/05 18:00 | 福壽電路圖繪圖
2018-06-06 | 其他 | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/06 12:03 | 公司整理資料 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/06 13:05 | 2018/06/06 15:00 | 福壽修改程式
| 其他 | 2018/06/06 15:00 | 2018/06/06 16:00 | 奇風機械廠林先生來訪
| 其他 | 2018/06/06 16:08 | 2018/06/06 17:00 | 大洋代工廠更換PLC
2018-06-07 | 其他 | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 12:00 | 苗栗自來水開會 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/07 13:07 | 2018/06/07 18:16 | 公司整理資料
2018-06-08 | 米廠 | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 10:00 | 達記 線路查修 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 林冠華
| 米廠 | 2018/06/08 14:00 | 2018/06/08 15:00 | 太保農會 人機更換 靜電容開關更換
| 公共工程 | 2018/06/08 15:20 | 2018/06/08 16:00 | 六甲 王爺宮加壓站緩衝器更換
| 其他 | 2018/06/08 16:00 | 2018/06/08 17:19 | 修理包裝機
2018-06-09 | 其他 | 2018/06/09 08:00 | 2018/06/09 17:00 | 豐頎（阿貴） |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阿來
2018-06-11 | 其他 | 2018/06/11 07:31 | 2018/06/11 17:42 | 公司整理資料 大陸華儁遠端改程式 好的米遠端修改程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-12 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/12 08:00 | 2018/06/12 11:17 | 開會 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 洪子翔
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/06/12 13:07 | 2018/06/12 13:39 | 苗栗自來水拿資料
| 其他 | 2018/06/12 15:30 | 2018/06/12 20:30 | 龍聯飼料修理
2018-06-13 | 其他 | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 12:00 | 公司整理資料 看大城資料 關廟資料 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/06/13 13:00 | 2018/06/13 15:00 | 開會工程問題 公司股東換人 價格要重談
2018-06-14 | 其他 | 2018/06/14 09:00 | 2018/06/14 11:00 | 開會談風車 報價單問題解釋 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/06/14 11:00 | 2018/06/14 12:00 | 看工程幫忙調整計量器
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/06/14 13:00 | 2018/06/14 18:00 | 公司整理資料
2018-06-15 | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 12:00 | 檢查資料修正 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/15 13:00 | 2018/06/15 14:17 | 看工程進度
2018-06-16 | 其他 | 2018/06/16 09:00 | 2018/06/16 12:00 | 好的米修理 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/16 12:06 | 2018/06/16 18:00 | 公司整理資料
2018-06-19 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/19 11:02 | 2018/06/19 14:08 | 看現場制圖線槽 |  | AWR-6125 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/19 15:30 | 2018/06/19 20:00 | 龍聯.修理線路
2018-06-20 | 其他 | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 18:00 | 整理大城資料 福壽資料 詠星資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-21 | 其他 | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 12:00 | 公司整理估價大成長城資料 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2018/06/21 13:12 | 2018/06/21 16:07 | 送資料沙鹿福壽 看工程看工程
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/21 16:00 | 2018/06/21 17:00 | 討論工程問題 談價錢
2018-06-22 | 其他 | 2018/06/22 07:00 | 2018/06/22 11:12 | 大成長城台南開會 精料廠新建工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 泓銘，明智
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/22 11:00 | 2018/06/22 12:00 | 看現場安排進廠時間
| 其他 | 2018/06/22 14:28 | 2018/06/22 16:14 | 龍聯飼料廠看現在 估價
2018-06-23 | 其他 | 2018/06/23 08:00 | 2018/06/23 15:13 | 整理大成長城資料 龍聯資料寫工程估價單 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/23 15:14 | 2018/06/23 16:28 | 鹿港看中醫
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/23 16:00 | 2018/06/23 17:32 | 談機械手臂工程
2018-06-25 | 其他 | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:00 | 大成長城新廠估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-26 | 其他 | 2018/06/26 07:00 | 2018/06/26 09:00 | 新發成米廠修理 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/26 09:00 | 2018/06/26 10:22 | 一統電路查修PLC程式有問題
| 其他 | 2018/06/26 11:00 | 2018/06/26 14:00 | 大成長城新廠估價詢價規化
2018-06-27 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 12:00 | 廠驗成品檢查完成 新竹2000KW順便檢討銅排安裝 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/27 14:09 | 2018/06/27 16:00 | 修理舊設備設備
2018-06-28 | 台中卜蜂-廠內控制資訊網路改善工程(宇博) | 2018/06/28 08:33 | 2018/06/28 12:00 | 看工程進度有沒有問題 AB工程師看PLC規劃資料 阿俊討論資料流問題制粒機生產報表 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/28 12:00 | 2018/06/28 19:19 | 高雄福壽開會檢討進度 跟楊協理。廠長。副理。主任。課長 開會
2018-06-29 | 其他 | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 18:00 | 大成長城估價 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD002 邱少謙
姓名：邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 09:30 | 麗池配水池顯示器故障拆除 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
| 公共工程 | 2018/06/01 11:00 | 2018/06/01 15:00 | 龍昇加壓站變頻器故障維修
2018-06-11 | 其他 | 2018/06/11 10:00 | 2018/06/11 12:00 | E4電磁閥故障維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/11 14:00 | 2018/06/11 17:30 | 測試豐原機修通訊程式
2018-06-12 | 公共工程 | 2018/06/12 10:00 | 2018/06/12 17:00 | 苗栗興華淨水廠pid表汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $900
2018-06-13 | 公共工程 | 2018/06/13 09:00 | 2018/06/13 16:00 | 東陽第二加壓站io點位查詢，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-06-14 | 公共工程 | 2018/06/14 09:00 | 2018/06/14 16:00 | 變頻器動作測試，plc程式撰寫， pid表線路預接 | 待pid表來一併安裝及試車，圖控修改 | ACA-7928 | 0 | 否
2018-06-15 | 羽毛廠 | 2018/06/15 09:00 | 2018/06/15 11:00 | 詠星羽毛污水馬達過電流故障查修 | 確認馬達故障 | ACA-7928 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/15 13:00 | 2018/06/15 17:30 | 富士plc上課
2018-06-19 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 05:30 | 圖控斷線異常維修，富基加壓站中華電信安裝完成 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | ACA7928汽車定檢: $450 ACA7928加油: $1153
2018-06-20 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 圖控修改，淡水機修案，看現場。 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-06-21 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 17:30 | 1.報表程式撰寫 2.學府壓力異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-06-22 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 17:30 | 水仙加壓站圖控修改，plc程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-06-23 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/23 08:00 | 2018/06/23 17:30 | 淡海加壓站水位壓力異常維修 |  | ACA-7928 | 8 | 是
| 其他 | 2018/06/23 09:00 | 2018/06/23 12:00 | 淡水中正東路一段22巷機修案 io點位查詢，動作測試，程式撰寫
2018-06-24 | 其他 | 2018/06/24 08:00 | 2018/06/24 17:30 | 淡水中正東路一段22巷機修案 程式撰寫 |  | ACA-7928 | 8 | 是 |  | 義交便當: $160
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/24 08:00 | 2018/06/24 17:30 | 淡海加壓站水位壓力異常問題查修 | 確認變頻器正常，可能為宇田訊號分配器問題
2018-06-25 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 興華淨水場，樹興4,樹興4-3斷訊查修 電力報表製作 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-06-26 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/26 13:00 | 2018/06/26 18:00 | 北新一∼北新五 個體試車 |  | ACA-7928 | 0 | 是
| 其他 | 2018/06/26 09:30 | 2018/06/26 12:00 | 自來水文山所雙溪所取水站機修 看工程 | 四台馬達，四台變頻器
2018-06-27 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 18:00 | 老梅通訊設定，數值通回監控室，草里，後厝，白沙灣，八甲，老梅個體試車完成。 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-06-28 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 17:30 | 民生一、二,坪頂，松柏，麗池，錫板，三芝A配水池，茂長個體試車 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-06-29 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 12:00 | 淡水宿舍退房打掃，物品撤除。 中正東路四聯插座安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | ACA加油: $1189
| 其他 | 2018/06/29 14:00 | 2018/06/29 17:00 | 東興給水廠，永和山水庫田美攔河堰閘門盤體修繕工程勘查

## LD003 施秉緯
姓名：施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:30 | 2018/06/01 17:30 | 十一區上課 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 霖 銓 淵 綸 千又
2018-06-04 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/06/04 11:00 | 2018/06/04 12:00 | 看現場 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/04 15:00 | 2018/06/04 15:30 | 台電資料送技師事務所
2018-06-05 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/05 10:00 | 2018/06/05 14:30 | 台電線路抽換 台電送電 | 地主有意見送電失敗 | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1300
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/05 16:30 | 2018/06/05 16:45 | 拿管件領料單
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/05 17:30 | 2018/06/05 18:00 | 看現場明天改盤
2018-06-06 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/06 08:30 | 2018/06/06 20:00 | 五號井叫九號井配電盤更換及試車 |  | 8761-C6 | 2.5 | 否 | 阿秀 銓 健彰 賢 | 吊車司機午餐: $75
2018-06-07 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/07 09:00 | 2018/06/07 17:30 | 彰濱與割草包商看現場 秀厝快氯池五號進水400蝶閥操作機尺寸測量拆裝 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 銓
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/07 09:00 | 2018/06/07 17:30 | 秀厝15號井看現場 鹿港所250蝶閥操作機尺寸測量拆裝
2018-06-08 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 15:30 | 公司台電及電信資料文書處理 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/06/08 15:30 | 2018/06/08 17:30 | 操作機延伸桿施作
2018-06-11 | 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/06/11 09:30 | 2018/06/11 11:00 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 霖
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/11 11:30 | 2018/06/11 15:30 | 福興9號井配電盤漏水查看及設備清潔測試 | 順大排風孔焊接不良導致雨水流入配電盤內已通知廠商改善
2018-06-12 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/12 09:30 | 2018/06/12 10:00 | 區處操作課開會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 霖 | 加油: $1300
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/12 10:30 | 2018/06/12 12:00 | 管路油漆施工
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/12 13:00 | 2018/06/12 17:30 | 設備數量清點拍照
2018-06-13 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/06/13 09:30 | 2018/06/13 09:30 | 會勘取消 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 銓
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/13 09:30 | 2018/06/13 12:00 | 水仙現場勘查
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/13 14:30 | 2018/06/13 17:30 | 基礎台模板拆除 台電會勘
2018-06-14 | 北區工程處-新竹二場及犁頭山加壓站配電改善工程(宇博) | 2018/06/14 10:00 | 2018/06/14 12:00 | 驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1253
| 其他 | 2018/06/14 13:20 | 2018/06/14 13:30 | 三區領取壓標金
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/06/14 14:30 | 2018/06/14 15:00 | 線路拆除
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/14 16:20 | 2018/06/14 17:30 | 公益井凡而漏水更換
2018-06-15 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:30 | 文書處理 台電申請 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 綸
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/06/15 14:00 | 2018/06/15 16:00 | 現場會勘
2018-06-19 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/06/19 10:30 | 2018/06/19 11:20 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 賢 銓 秀 宏 | 加油: $1194
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/19 12:00 | 2018/06/19 15:00 | 交代工作
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/19 16:30 | 2018/06/19 17:30 | 後厝通訊線架空拉線
2018-06-20 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 水仙一站 基礎台及管路施工 水溝蓋移裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 銓 宏 秀 | 水泥: $3465 模刀: $74 水電材料: $391
2018-06-21 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 19:00 | 水仙一配電盤更換 電表箱修改及線路施工測試 | 中午未休息 晚餐未吃 | 691-S8 | 3 | 是 | 銓 宏 秀 | 義交 兩位: $4200
2018-06-22 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 14:00 | 水仙一 控制接線及PLC拉線 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 銓 宏 秀 賢
| 其他 | 2018/06/22 16:00 | 2018/06/22 17:00 | 苗栗營運所機修查看
2018-06-25 | 其他 | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 13:40 | 發電機案ats安裝及接線詢問 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/25 14:30 | 2018/06/25 16:00 | 線溝會勘 | 地下既有管路多無法施作
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/25 17:00 | 2018/06/25 17:30 | 台電變電站位置標示
2018-06-26 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/26 09:00 | 2018/06/26 12:30 | 三場高壓比流器拆裝更換 | 50/5 三個 | 6082-LG | 0 | 否 | 霖
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/06/26 13:30 | 2018/06/26 17:30 | 操作機減速機及固定台試組及螺帽傳動軸加工
2018-06-27 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/27 09:00 | 2018/06/27 11:00 | 路面開挖指導 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1222
| 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/06/27 14:30 | 2018/06/27 17:30 | 開會
2018-06-28 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/28 09:00 | 2018/06/28 14:00 | 抽水桶開挖安裝及水泥灌漿 | 210kg 15米 | RBG-7872 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/28 15:30 | 2018/06/28 17:30 | 土庫直供伺服馬達設定修改測試 | 林立仁
2018-06-29 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/29 10:30 | 2018/06/29 11:20 | 發電機油箱進油料室空間尺寸測量 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀 | 加油: $1284 住宿費: $3580
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/29 14:00 | 2018/06/29 18:00 | 水仙及學府PLC點控制接線 三芝壓力管路施工
2018-06-30 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/30 08:00 | 2018/06/30 16:00 | 配電盤及電表箱安裝 窨井污泥抽水機安裝 拉線及接線 壓力計安裝 | XLPE 100 38米 30 120米 PVC 2 10米 以上項目已施工完成等待台電與電信施工 | AWR-6125 | 0 | 否 | 銓 宏 秀

## LD005 黃玉玲
姓名：黃玉玲
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 工程標案文書處理 |  |  | 5區各標案雲端資料整理彙整設定（民雄、白杞村、朴子、觸口場、白杞村11、12鄰） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-02 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/06/02 00:00 | 2018/06/02 00:00 | 管線估價單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/02 00:00 | 2018/06/02 00:00 | 詠星設備馬達估價單、高卜手投料估價單整理
| 帳務整理 | 2018/06/02 00:00 | 2018/06/02 00:00 | 4月份帳單彙整
| 帳務整理 | 2018/06/02 00:00 | 2018/06/02 00:00 | 事務所3、4月份發票成本整理
2018-06-04 | 其他臨時交辦事項 | 2018/06/04 00:00 | 2018/06/04 00:00 | 勞保及團保申請理賠事宜（冠華）、標案系統閱覽、招標文件整理（草屯ats、金崙案）、辦公室SOP編製、估價單整理(高卜手投料、詠星設備馬達） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-05 | 其他臨時交辦事項 | 2018/06/05 00:00 | 2018/06/05 00:00 | 辦公室SOP編製、估價單整理（芳苑鄉農會、福壽製粒機）、標案系統閱覽、招標文件整理（竹北案及通銅所） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-06 | 工程標案文書處理 | 2018/06/06 00:00 | 2018/06/06 00:00 | 標案系統預覽、招標文件處理（員林一場PCCES) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/06 00:00 | 2018/06/06 00:00 | 辦公室SOP製作（完成）
2018-06-07 | 工程標案文書處理 | 2018/06/07 00:00 | 2018/06/07 00:00 | 標案詢價整理（瑞芳員山淨水場、卓蘭淨水場） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/06/07 00:00 | 2018/06/07 00:00 | 標案系統閱覽
2018-06-08 | 帳務整理 | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 5月薪資整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 標案系統閱覽
2018-06-09 | 帳務整理 | 2018/06/09 00:00 | 2018/06/09 00:00 | 5月薪資整理、4月貨款票據開立、費用彙整 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-11 | 工程標案文書處理 | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 標案系統閱覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 詠星羽毛設備電氣工程合約書製作
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 薪資結構資料填寫
2018-06-12 | 工程標案文書處理 | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 標案系統閱覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 詠星羽毛設備電氣工程合約書製作
| 工程標案文書處理 | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 瑞芳員山標案價格追蹤
| 帳務整理 | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 4月貨款支票整理寄出
2018-06-13 | 工程標案文書處理 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 標案系統閱覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 帳務整理 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 追蹤106年度詢證回函事宜、列印5月薪資明細及裝訂
2018-06-14 | 帳務整理 | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 履約金申請（大肚龍井、新竹加藥、二水新民） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 標案系統閱覽、屏市台糖區標案製作
2018-06-15 | 工程標案文書處理 | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 標案系統閱覽、標案詢價整理（二水社頭、基隆安樂區、基隆暖暖區） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 上華會計系統上課
2018-06-19 | 工程標案文書處理 | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 標案系統閱覽、標案價格追蹤（二水社頭、基隆安樂區、基隆暖暖區） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 大成長城廠商資格整理
2018-06-20 | 工程標案文書處理 | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 標案系統閱覽、順冠工程（伯公坑）合約書及估價單整理、大肚第六加壓站驗收發票開立及寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 費用發票整理、詠星羽毛設備估價單整理、與羿誠公司討論薪資結構
2018-06-21 | 其他臨時交辦事項 | 2018/06/21 00:00 | 2018/06/21 00:00 | 估價單整理（詠星羽毛設備、逸瑋科技、十區台東所、五區斗六所）、三區華興加壓站機修相關資料整理寄出、員工工作日誌檢查彙整6/1-6/20，並請填寫不全的同事更正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-22 | 帳務整理 | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 標案系統閱覽、6月出貨單整理、5月帳單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-23 | 帳務整理 | 2018/06/23 00:00 | 2018/06/23 00:00 | 事務所發票整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-25 | 工程標案文書處理 | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 標案系統閱覽、彰化快官案詢價、三區濁度計財務標製作並由abb廠商前去投標 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-26 | 工程標案文書處理 | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 標案系統閱覽、大成長城標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 工程預定進度表繪製（已mail)
| 帳務整理 | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 發票整理
2018-06-27 | 工程標案文書處理 | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 標案系統閱覽、南王竣工發票寄出、犁頭山驗收資料及申請履約寄出、發票整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-28 | 工程標案文書處理 | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 標案系統閱覽、古坑尖山坑價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | st束帶訂購（白杞村兩案用）、點陣印表機訂購（淡水案用）
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 工程會仲裁資料準備詢問（新竹發電機案）
2018-06-29 | 工程標案文書處理 | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 標案系統閱覽、彰化快官價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 誠品詢問力的稅務問題（塗銷不動產已請律師申請證明、出入境待稅務全解決才取消境管）其他待法官回覆、詢問中華電信HN89999129扣款問題尚待去銀行辦理變更
| 帳務整理 | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 5月貨款整理
2018-06-30 | 帳務整理 | 2018/06/30 00:00 | 2018/06/30 00:00 | 5月貨款整理 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD006 楊鎧綸
姓名：楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:30 | 2018/06/01 17:30 | 11區上課 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-06-04 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/04 09:30 | 2018/06/04 18:00 | 第一淨水場 緩衝器更換.變頻器更換 | 緩衝器60HP*2台 緩衝器50HP*1台 緩衝器40HP*1台 緩衝器30HP*1台 變頻器20HP*1台 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
2018-06-05 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/05 09:30 | 2018/06/05 17:30 | 第一淨水場 變頻器線路修改 全興淨水場 組盤施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
2018-06-06 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/06 08:40 | 2018/06/06 17:00 | 第一淨水場 緩衝器線路修改 全興淨水場 組盤施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
2018-06-07 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/06/07 09:00 | 2018/06/07 11:00 | 施工品質計畫書檢討會 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | RBG-7872加油: $1000
| 工程標案文書處理 | 2018/06/07 13:00 | 2018/06/07 17:30 | 伯公坑施工品質計畫書撰寫
2018-06-08 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/08 08:40 | 2018/06/08 17:00 | 全興淨水場 緩衝器接線施工 養護中心加壓站 線路修改 緩衝器安裝 和美淨水場 線路查修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
2018-06-11 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/11 09:00 | 2018/06/11 17:00 | 第三淨水場 拉線施工 和美淨水場 磁簧浮球開關安裝 | pvc電線60m/m*54M 磁簧浮球開關*5只 | 4532-P8 | 0 | 否 | 明銓.友秀.泰佑
2018-06-12 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/12 08:50 | 2018/06/12 17:00 | 全興淨水場 緩衝器線路修改、浮球開關測試查修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱米 | 凱米的車 電料一批: $672
2018-06-13 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/13 08:40 | 2018/06/13 17:30 | 第三淨水場 拉線施工 和美淨水場 磁簧式浮球開關安裝及接線 全興淨水場 故障查修 | 磁簧式浮球開關*5只 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.凱米
2018-06-14 | 工程標案文書處理 | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 13:30 | 伯公坑文書處理（施工計畫書修改） |  | 6376-UD | 0 | 否
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/14 14:00 | 2018/06/14 14:30 | 員林案施工品質檢討會
| 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) | 2018/06/14 15:00 | 2018/06/16 00:00 | 蓋印章
2018-06-15 | 工程標案文書處理 | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 12:00 | 伯公坑品質計畫書撰寫 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 秉緯
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/06/15 13:00 | 2018/06/15 17:00 | 現場會勘開會
2018-06-19 | 工程標案文書處理 | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 伯公坑施工品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-20 | 工程標案文書處理 | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 伯公坑施工品質計畫書撰寫 第三工務所送資料 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 加油: $1000
2018-06-21 | 其他 | 2018/06/21 09:30 | 2018/06/21 10:30 | 泛亞案故障查修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/21 11:30 | 2018/06/21 17:30 | 石牌加壓站變頻器安裝及PID安裝 | 25HP 220V變頻器*1只 PID表*1只
2018-06-22 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/22 10:00 | 2018/06/22 15:30 | 線西場 變頻器安裝 | 380V40HP變頻器*1台 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑
| 公共工程 | 2018/06/22 16:00 | 2018/06/22 17:45 | 彰化機電設備改善工程 電動操作機故障查修
2018-06-23 | 其他 | 2018/06/23 08:00 | 2018/06/23 17:30 | 勞安回訓 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 子翔
2018-06-25 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/25 09:20 | 2018/06/25 17:30 | 全興場磁簧開關查線施工 中興站變頻器安裝 | 220V 20HP變頻器*1台 220V 40HP變頻器*1台 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.凱米
2018-06-26 | 工程標案文書處理 | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 12:00 | 伯公坑 文書處理.進度表繪製 長春案 進度表繪製 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.凱米
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/26 13:00 | 2018/06/26 17:30 | 師大配水池 變頻器.PID表安裝 | 50HP 380V變頻器*1台 PID表*1只
2018-06-27 | 工程標案文書處理 | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 13:30 | 準備伯公坑開會資料 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 秉緯.彥霖
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/06/27 14:30 | 2018/06/27 17:30 | 開會（施工品質檢討會）
2018-06-28 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/28 09:30 | 2018/06/28 17:30 | 中興加壓站PID表頭故障查修 台鳳加壓站變頻器安裝 | 220V50HP變頻器*1台 | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰佑.凱米
2018-06-29 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 17:30 | 養護中心加壓站重新組盤施工（在公司組盤） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 泰佑

## LD007 王麗娟
姓名：王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 工程標案文書處理 |  |  | 1、古坑案標案整理（已整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-02 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) |  |  | 施工照片整理（已整理完畢）停工前的施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-04 | 工程標案文書處理 |  |  | 1、卓蘭案標案整理 2、苗栗監控案送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-05 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) |  |  | 1、送審資料整理 2、委外關廟案訂購資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-06 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 6/4竣工，竣工資料整理（已整理好了） 預計6/7寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-07 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) |  |  | 1、工程施工日誌製作 2、格柵欄與植草磚送審資料製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) |  |  | 1、施工日誌製作 2、中華電信申請資料整理（今日已寄出給監工申請用印）
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) |  |  | 送審資料整理（剩順大與PLC部份、電腦部份未整理） 預計下星期三前寄出送審資料）
2018-06-08 | 北區工程處-新竹二場及犁頭山加壓站配電改善工程(宇博) | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 竣工驗收資料整理（6/14）驗收 （已寄出資料） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 送審資料整理
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 訂購單整理（給黃總） | 訂購單價格跟合約價格有問題（已請黃總處理議價）。 黃總與對方用成本價承攬
2018-06-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/09 00:00 | 2018/06/09 00:00 | 送審資料整理（完成率90%）剩2項產品，預計星期一跟監工討論一下，預計6/12（二）就能寄出審查。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-11 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 1、送審資料整理（已整理完成）6/12號寄出 2、施工、品質計劃書製作中。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 品質計畫書修正內容
2018-06-12 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 施工、品質、職安計畫書製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 施工日誌、順大送審圖整理（已寄出）
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 材料成本整理（已告知老闆有問題）暫時無訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 品管回訓資料整理（少謙、堯彰、泓銘）～尚缺少謙照片
2018-06-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 施工、品質今日已完成（剩職安未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 送審資料缺失整理（笛揚、順大部分）
| 工程標案文書處理 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 屏市台糖區深井機電工程（部分詢價、查價）
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 品管回訓資料整理（少謙），今日已寄出回訓資料
2018-06-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 施工、品質、職安計畫書製作（已完成）明天請彥宏蓋章，下星期二施工前協調會請師傅帶去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 日誌製作（已寄出）
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 1、修改日誌進度內容（開工日到6/15）已寄出 2、品質計畫書蓋章（修改內容）已寄出
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 申請國泰工程保險延保資料（北嶺保險到期日7月底）
2018-06-15 | 工程標案文書處理 | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 1、鹿谷案標案整理及詢價（已整理完畢交出） 2、6區取樣水管路案整理及詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 保險資料整理用印、勞安資料製作（協調會帶去）
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 日誌製作
2018-06-19 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 下午去五區發包中心填寫辦理變更設計議價資料 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 油資: $200
| 工程標案文書處理 | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 6區-取樣水管路案詢價整理（已整理完畢）
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 日誌修改
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 送審資料修改、施工計畫書修正
2018-06-20 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 1、施工計畫書修正完畢（已寄出） 2、今日監工告知送審資料缺失需修正（尚未修正整理）3項 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 竣工光碟燒錄（已寄出）
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 配電盤箱體尺寸問題解決，已告知順大修正尺寸（已解決）
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 1、第三次送審資料整理 2、圖面問題修改（已告知順大）
2018-06-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/21 00:00 | 2018/06/21 00:00 | 10點5區發包中心議價 （議價總金額370000，工期多12天），已辦理變更設計 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 油資: $1215
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/21 00:00 | 2018/06/21 00:00 | 送審缺失資料整理（已整理完畢）待電腦廠商給資料後就能寄出了（預計6/25）寄出
| 工程標案文書處理 | 2018/06/21 00:00 | 2018/06/21 00:00 | 水上操作機案標案整理
2018-06-22 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 中華電信資料填寫（已寄出）中華電信基隆服務處郭明霞小姐。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 順大圖面抽換資料整理（已寄出）
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 施工日誌製作（已寄出）
| 工程標案文書處理 | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 水上場二期快濾池操作機汰換工程（詢價整理（已整理完畢交出）
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 勞安資料製作已完成（剩師傅簽名後）～預計6ㄚ/25寄出
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 配電盤供料部分訂購，剩宇田部分及現場汰換未訂購（其餘已完成訂購）
2018-06-23 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/23 00:00 | 2018/06/23 00:00 | 試車計畫書製作（已完成）6/25會先mail給監工審閱是否需要修改。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/06/23 00:00 | 2018/06/23 00:00 | 日誌製作
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/23 00:00 | 2018/06/23 00:00 | 日誌製作
2018-06-25 | 工程標案文書處理 | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 古坑所場站ATS改善工程詢價整理（已Mail出去） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 處理順大送審圖面又有問題及需要修改（已解決）
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 出廠保固資料整理及確認及成檢時間確認（已發函確認時間6/29）
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 報名回訓（模板支撐作業）老闆及堯彰（8/4回訓）
2018-06-26 | 工程標案文書處理 | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 古坑所場站ATS改善工程整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 日誌填寫及送審圖面缺失抽換整理（已寄出）
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 送審型錄更換資料整理（已寄出），送審缺失已全部修正補起。
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 配電盤組盤材料整理詢價及跟師傅確認規格（已全部確認完成）
2018-06-27 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 配電盤組盤材料訂購（預計7/5）中間檢查（剩NFB.ELCB.MC)未訂購，其餘組盤材料已訂購好了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 一展訂購（苗栗監控、大湳、白杞村、白杞村11、12鄰）排氣閥及充油表
| 工程標案文書處理 | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 池上系統-萬朝深井機電工程（標案整理詢價）已全mail出去了
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 民雄施工日誌填寫
2018-06-28 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 試車計畫書製作用印（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 日誌製作填寫（明天順大成檢廠驗）讓監工帶回。
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 日誌製作填寫、明天開協調會議（讓師傅帶去）
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 第三次送審資料整理（順大缺失、笛揚）未完成（因資料尚未補齊）
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 順大供料整理（明天萬里廠驗托師傅帶去）
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 主要材料訂購（已全部訂購完成）
2018-06-29 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 日誌製作填寫（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 池上系統標案整理詢價
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 材料訂購整理（順大部分）已給黃總確認中
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 訂購材料數量與監造單位確認中（水位計部分）（模組部分）
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 變頻器第三次送審資料補充整理（笛揚缺漏補正）
2018-06-30 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/06/30 00:00 | 2018/06/30 00:00 | 第三次送審型錄補充修正整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/06/30 00:00 | 2018/06/30 00:00 | 彰化快官案詢價整理
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/06/30 00:00 | 2018/06/30 00:00 | 送審資料整理中
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/06/30 00:00 | 2018/06/30 00:00 | 送審資料整理中

## LD008 洪子翔
姓名：洪子翔
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-02 | 其他 |  |  | 新案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 施工日誌整理
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 施工日誌整理
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 施工日誌整理
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) |  |  | 施工日誌及照片整理
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 施工日誌整理
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 施工日誌及照片整理
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) |  |  | 施工日誌及照片整理
2018-06-04 | 其他 |  |  | 員林新案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) |  |  | 施工日誌及照片整理
2018-06-05 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) |  |  | 操作手冊製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) |  |  | 施工品質及職安計劃書修正
2018-06-06 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 施工品質職安計劃書修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) |  |  | 施工日誌製作
2018-06-07 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) |  |  | 配電盤議價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 圖説送審文件整理
2018-06-08 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 圖說送審及職安文件製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-11 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 施工計劃書、試車計劃書、緊急應變計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-12 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) |  |  | 參加ATS會議 | 結論：續用目前A丅S，等驗收時再提出仲裁 | RBN-8169 | 0 | 否 | 總經理
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 品質計劃書製作
2018-06-13 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) |  |  | 竣工後相關文件製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-14 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 12:00 | 操作手冊製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/14 13:00 | 2018/06/14 17:10 | 施工照片整理
2018-06-15 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:10 | 施工後相關文件製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-16 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/16 08:00 | 2018/06/16 14:00 | 竣工相關文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/16 14:00 | 2018/06/16 17:30 | 施工日誌製作
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/16 14:00 | 2018/06/16 17:30 | 施工日誌製作
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/16 14:00 | 2018/06/16 17:30 | 施工日誌製作
2018-06-19 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 12:00 | 材料訂購及施工日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/19 13:00 | 2018/06/19 14:30 | 施工日誌修正
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/19 14:30 | 2018/06/19 17:30 | 施工日誌及照片整理
2018-06-20 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 16:00 | 配電盤成檢及抽水機廠驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/06/20 16:00 | 2018/06/20 17:15 | 圖說送審文件修改
2018-06-21 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 10:00 | 施工日誌及照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/21 10:00 | 2018/06/21 12:00 | 施工日誌及照片整理
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/06/21 13:00 | 2018/06/21 17:10 | 施工及品質計劃書修正
2018-06-22 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 17:10 | 估驗文件及施工後相關文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-23 | 其他 | 2018/06/23 08:00 | 2018/06/23 16:30 | 職安回訓 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/23 16:30 | 2018/06/23 17:30 | 估驗資料核章
2018-06-25 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 14:20 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃柏祐
| 其他 | 2018/06/25 14:20 | 2018/06/25 17:15 | 電線整理
2018-06-26 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 14:00 | 施工日誌及施工後文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/26 14:00 | 2018/06/26 15:45 | 出廠保固文件整理
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/26 15:45 | 2018/06/26 17:12 | 出廠保固文件整理
2018-06-27 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 12:00 | 至新竹廠找監工核章 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/27 13:00 | 2018/06/27 17:30 | 找監工整理估驗資料
2018-06-28 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 17:10 | 操作手冊製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-29 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 10:00 | 施工日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/29 10:00 | 2018/06/29 11:00 | 施工日誌及照片
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/29 11:00 | 2018/06/29 12:00 | 施工日誌及照片
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/29 13:00 | 2018/06/29 14:00 | 施工日誌
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/29 14:00 | 2018/06/29 17:10 | 施工日誌及照片

## LD011 陳泓銘
姓名：陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) |  |  | 外站流量異常檢查 接八張犁配水池壓力及流量線路 跟台灣大哥大業務討論網路群組及架構 （一整天） |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-06-04 | 公共工程 |  |  | 早上去北斗田尾加壓站變頻器異常檢查 下午樟湖國小p10站跳電異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-06-05 | 中工處_大肚、龍井高地區第六加壓站擴建工程(宇博) |  |  | 早上去大肚站圖控電腦更新 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | pci網路卡兩個: $698
| 台中卜蜂-廠內控制資訊網路改善工程(宇博) |  |  | 安裝第三套配料圖控電腦網卡
2018-06-06 | 台中卜蜂-廠內控制資訊網路改善工程(宇博) | 2018/06/06 09:00 | 2018/06/06 17:00 | 原料室 第三套配料室 新舊場電腦室網路系統規劃 網路線檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-06-07 | 工程標案文書處理 | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 14:00 | 製作白版公共工程進度總纜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/07 14:00 | 2018/06/07 17:30 | 整理規劃各案件進度
2018-06-08 | 其他 | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 筆電內存資料整理 協助彥誠測試豐原機修PLC跟pid表通訊 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-12 | 其他 | 2018/06/12 08:00 | 2018/06/12 17:30 | 撰寫永宏plc配方程式 測試指令 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-13 | 其他 | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 17:30 | 撰寫福壽配料PlLC程式 編IO表 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 塑膠牙籤 擦擦筆 : $130
2018-06-14 | 其他 | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 17:30 | 撰寫福壽配料PLC程式 模擬測試動作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-15 | 其他 | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:30 | 豐原變頻器機修案修改圖控 測試PLC動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泰佑
2018-06-19 | 其他 | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 整理公司二樓資訊室 安裝櫃子 整理PLC 文書資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-20 | 其他 | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 測試ab圖控ME版本功能 測試語法 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-21 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 17:00 | 圖控畫面設計，設定點位，編IO |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-22 | 其他 | 2018/06/22 07:00 | 2018/06/22 17:30 | 台南大成開簡報會議 高雄福壽看現場 台南龍興飼料看現場 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 總經理 明智
2018-06-26 | 其他 | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:30 | 豐原東陽第二加壓站通訊問題異常檢查 看流量計維修案現場 台中監控外站檢查壓力異常訊號 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-06-27 | 台中卜蜂-廠內控制資訊網路改善工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 17:30 | 修改二次加藥控制室網路系統 修改製粒機控制室網路系統 印表機網路異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-06-28 | 台中卜蜂-廠內控制資訊網路改善工程(宇博) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 17:30 | 修改新舊場混合機控制室 工務室 配藥室 原料室網路系統 接網路線 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 網路接頭200顆: $1700
2018-06-29 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 17:30 | 大里二號井訊號異常檢查 修改外站歷史趨勢圖點位 測試 |  | 6376-UD | 0 | 否

## LD012 楊政賢
姓名：楊政賢
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 14:30 | plc程式撰寫 io表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/01 14:30 | 2018/06/01 17:30 | plc程式撰寫 io表修改
2018-06-04 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/04 08:00 | 2018/06/04 17:30 | 圖控修改、plc程式撰寫、報表修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-06-05 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/05 08:00 | 2018/06/05 15:00 | plc程式修改、圖控修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/05 16:50 | 2018/06/05 18:15 | 換盤前場勘。
2018-06-06 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/06 20:00 | 溪湖ㄧ場5號井、福興場9號井 換盤plc程式撰寫，圖控修改，測試動作。 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-06-07 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 16:10 | 試車、ㄧ場、二場、福興圖控更新 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/07 16:20 | 2018/06/07 17:45 | plc程式撰寫
2018-06-08 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | plc程式撰寫、io表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-11 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/11 08:00 | 2018/06/11 18:00 | 現場場站plc程式備份、圖控io備份 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2018-06-12 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/06/12 09:00 | 2018/06/12 12:00 | 中華電信場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1172
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/12 14:00 | 2018/06/12 16:00 | 台電送電
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/12 16:00 | 2018/06/12 18:00 | 測試plc通訊
2018-06-13 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 18:00 | 圖控程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-14 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 18:00 | 現場會勘，圖控軟體修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-06-15 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:30 | plc程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-19 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/06/19 10:30 | 2018/06/19 11:00 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/19 01:00 | 2018/06/19 03:00 | 場勘
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/19 16:00 | 2018/06/19 17:40 | 後厝中華電信拉線
2018-06-20 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 1.灰瑤子 電表修復 2.麗池 水位計修復 3.學府 壓力異常修復 4.富基 plc程式撰寫 5.北新二 電流 頻率查修 6.民生一二頻率查修 |  | 8390-D2 | 0 | 是 |  | 停車費: $40 6/19外宿: $180
2018-06-21 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 17:30 | 1.學府安裝電容器 2.基隆所軟體廠牌確認 3.水仙換盤 |  | 8390-D2 | 0 | 是
2018-06-22 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 14:30 | 水仙控制接線、試動作 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/22 15:00 | 2018/06/22 17:00 | 中義村機修查修
2018-06-25 | 其他 | 2018/06/25 09:00 | 2018/06/25 17:30 | 溪湖7號井機修 流量計通訊、plc、圖控修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 賴彥霖 | 停車費: $35
2018-06-26 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 12:00 | 圖控撰寫 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 賴彥霖、楊智凱
| 其他 | 2018/06/26 13:00 | 2018/06/26 17:30 | 溪湖7號重鑿井機修案 plc程式修改、圖控更新
2018-06-27 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/27 09:00 | 2018/06/27 17:30 | 圖控撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-28 | 其他 | 2018/06/28 11:00 | 2018/06/28 12:00 | 貢寮案現場架構場勘 |  | 8390-D2 | 0 | 是
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/28 14:00 | 2018/06/28 17:00 | 圖控撰寫
2018-06-29 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/29 09:00 | 2018/06/29 17:00 | 圖控撰寫 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1111

## LD013 林彥誠
姓名：林彥誠
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/06/01 09:00 | 2018/06/01 18:00 | 二格機程式完成度100% 六格機程式完成度95% (待安裝Y三角，更換二格機磅秤，安裝阿德電流轉換器) |  | 8390-D2 | 0 | 否
2018-06-04 | 米廠 | 2018/06/04 09:00 | 2018/06/04 17:00 | 編譯PLC，新增乾燥區全部指示燈IO，測試動作。 軟體完成度70%,待新增點位同步新增程式。 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 池哥
2018-06-05 | 米廠 | 2018/06/05 09:00 | 2018/06/05 17:00 | 東興米線路查修，程式查修 | 下次準備凡達料位計小顆*4,大顆*4,10A電源供應器*1,磁簧*1,微動*1 | ACA-7928 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-06-06 | 米廠 | 2018/06/06 09:00 | 2018/06/06 16:20 | 好的米 乾燥區程式編譯完成，測試完成，silo入料出料區程式準備修改。 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 池哥 | 加油: $1400
2018-06-07 | 宜興羽毛-乾燥.打砂.紡台機PLC更換工程(宇博) | 2018/06/07 09:00 | 2018/06/07 17:10 | 配合客戶調整程式，修改乾燥機回冷機現場控制盤上按鈕功能延伸到人機，測試動作。 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-06-08 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 在公司修改二格機磅秤通訊，編譯程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 公共工程 | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 測試豐原機修用的pid表對famaPLC通訊
| 米廠 | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 安裝好的米用的人機軟體，備份舊檔測試功能
2018-06-11 | 米廠 | 2018/06/11 09:30 | 2018/06/11 14:00 | 線路修改，新增緩衝器馬達*1,測試動作，測試連鎖，測試警報 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 加油: $1000
| 宜興羽毛-乾燥.打砂.紡台機PLC更換工程(宇博) | 2018/06/11 14:00 | 2018/06/11 17:30 | 人機物件位置調整，新增物件。
2018-06-12 | 宜興羽毛-乾燥.打砂.紡台機PLC更換工程(宇博) | 2018/06/12 09:30 | 2018/06/12 11:30 | 隔壁乾燥機控制電源修改，人機畫面物件調整修改。 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 米廠 | 2018/06/12 14:00 | 2018/06/12 16:00 | 微動開關查修，訊號查修，電磁閥查修
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/12 13:00 | 2018/06/12 17:30 | 在公司檔案資料備份，對應io，程式查看
2018-06-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/13 08:40 | 2018/06/13 17:00 | 支援公共工程16處場站集合式電錶安裝，安裝探照燈。 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-06-14 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/06/14 08:30 | 2018/06/14 14:30 | 二格機更換磅秤，修改程式，修改人機，六格機新增電流判斷出料，修改程式修改人機，安裝遠端軟體 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-06-15 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/15 13:00 | 2018/06/15 17:30 | 公司:PLC程式編譯，io規劃，圖控編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-19 | 倉儲管理 | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 整理二樓plc及電腦配件，公司資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 公司編譯程式及IO及圖控
2018-06-20 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 打砂機程式編譯，人機編譯，測試，通訊程式新增，二格機程式修改，六格機人機修改，六格機程式修改。(軟體完成度100%) |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-06-21 | 其他 | 2018/06/21 09:00 | 2018/06/21 15:00 | 台中港福壽大油罐區配合另一工程包商修改程式，修改人機，修改通訊資料，測試。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2018/06/21 16:00 | 2018/06/21 17:00 | 陽達乾燥機程式復歸。
2018-06-22 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 17:30 | 公司 PLC程式編譯，圖控編譯，opcio編譯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-23 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/23 10:00 | 2018/06/23 17:30 | PLC,圖控,OPC編譯 |  | ABZ-7330 | 8 | 是 |  | 加油: $1377
2018-06-24 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/24 08:00 | 2018/06/24 17:30 | PLC,圖控編譯，測試。 軟體完成度60% |  | ABZ-7330 | 8 | 是
2018-06-25 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 程式編譯及通訊編譯，試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2018-06-26 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:30 | 公司遠端高卜，修改PLC程式，修改圖控程式，編譯新點位io，通訊資料交換，配合現場試車。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-27 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/27 13:00 | 2018/06/27 17:30 | 公司遠端配合現場人員查修，修改程式及圖控，測試運轉。 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自車36公里
| 其他 | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 12:00 | 彰濱福壽2-8系統粉碎機程式查修，配合客戶要求修改程式。
2018-06-28 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 17:30 | 公司遠端修改PLC及IO編譯及測試。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 17:30 | 公司程式編譯，人機編譯IO預設點位規劃

## LD015 楊凱米
姓名：楊凱米
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 攝影機校正 PLC修改 坐船 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2018-06-02 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | PLC修改 圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2018-06-03 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 蘭嶼 圖控PLC通訊測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2018-06-04 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 蘭嶼 通訊測試 圖控修改 圖控更新 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2018-06-05 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 區處歷史資料設定 OPC增設 蘭嶼試車紀錄 |  | ABZ-7330 | 0 | 是
2018-06-06 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 池上之前案子OPC增設 泰安異常查看 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 阿和 阿俊 阿善 | 行動上網wifi分享器: $2888
2018-06-07 | 公共工程 |  |  | 泰安PLc更換 規劃 圖控修改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 阿和 阿俊 阿善
2018-06-08 | 10區_台東系統~南王2號井機電及土建工程(宇博) |  |  | PLC修改 測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阿和 阿俊 阿善 | ABZ-7330: $1239
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 抓圖控資料
2018-06-11 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) |  |  | 驗收 缺失改善 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 清淵
2018-06-12 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 線路修改 浮球開關校正 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 | 自車 70km
2018-06-13 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 和美浮球開關查線路 全興異常查看 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 泰祐 | 自車 70km
2018-06-14 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) |  |  | 水位計異常查修 圖控缺失改善更新 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 2站試車電費: $434
2018-06-15 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) |  |  | 富士PLC測試 上課 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 少謙
2018-06-19 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/19 09:00 | 2018/06/19 10:00 | 教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | PLC通訊測試
2018-06-20 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 12:30 | PLC測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 6/19溪湖教育訓練餐費: $720
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/20 13:30 | 2018/06/20 17:00 | 監工設計討論圖控修改細節
2018-06-21 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 11:00 | PLC測試 ADSL申請 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自車250km 過路費190元
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/21 11:00 | 2018/06/21 12:30 | PLC點位查詢
| 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) | 2018/06/21 13:30 | 2018/06/21 16:30 | 復驗 表頭設定
2018-06-22 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/22 09:40 | 2018/06/22 16:00 | 線西變頻器查點位 圖控修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 凱倫 泰祐 | 自車70km
| 其他 | 2018/06/22 16:20 | 2018/06/22 17:30 | 前彰化機電設備改善案 電動閥查修
2018-06-25 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/25 09:20 | 2018/06/25 17:30 | 全興快濾池查點位 中興協助裝變頻器 查點位 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱倫 泰祐
2018-06-26 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/26 09:20 | 2018/06/26 17:30 | 變頻器更換協助 點位查詢 濾波器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱倫 泰祐
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/26 09:20 | 2018/06/26 17:30 | 程式規劃 圖控規劃
2018-06-27 | 羽毛廠 | 2018/06/27 13:20 | 2018/06/27 15:20 | 詠星電線破皮更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 泰祐 政賢 | 加油: $781
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/27 15:45 | 2018/06/27 18:00 | 中興更換PID電抗器包覆雨衣 台鳳場堪 彰三場下舊器具
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/27 10:00 | 2018/06/27 12:00 | PLC 4G模組設定
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 10:00 | 與政賢測試圖控連線PLC
2018-06-28 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/27 09:00 | 2018/06/27 17:30 | 中興 pid參數修改及測試 台鳳 協助裝變頻器 PLC查點，程式下載 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 泰祐 凱倫 | 自車 50km

## LD016 蔡清池
姓名：蔡清池
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 米廠 | 2018/06/04 09:30 | 2018/06/04 17:30 | 好的米乾燥機流程圖指示灯新增PLC配置控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-06-01 | 米廠 |  |  | 乾燥機流程圖指示灯新增PLc配置控制線路及查線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | AWR6125加油: $1400
2018-06-02 | 米廠 | 2018/06/02 09:20 | 2018/06/02 17:30 | 好的米 乾燥機流程圖指示灯新增PLC配置控制線路及查線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | AWR6125加油: $1400
2018-06-04 | 米廠 | 2018/06/04 10:10 | 2018/06/04 17:10 | 好的米乾燥機流程圖指示灯新增PLC配置控制線路及測試灯炮查線改線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥誠
2018-06-05 | 米廠 | 2018/06/05 09:20 | 2018/06/05 17:20 | 好的米乾燥機流程圖指示灯新增PLC配置控制線路及測試灯炮及更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-06-06 | 米廠 | 2018/06/06 09:30 | 2018/06/06 16:30 | 好的米乾燥機流程圖指示灯新增ＰＬＣ測試灯炮及更換 ＳＩＬＯ桶Ｍ６新增一台馬達 安裝ＮＦＢ開關及緩衝器配置控制線路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥誠
2018-06-07 | 米廠 | 2018/06/07 09:30 | 2018/06/07 15:30 | 好的米SILO桶新增一台馬達配置管路完成 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 子敬，阿秀
2018-06-08 | 米廠 | 2018/06/08 09:20 | 2018/06/08 16:20 | 好的米SILO桶新增一台馬達拉14mm2X4C電纜線及接線（完成） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 堯彰，登穎，大揚，阿謙
2018-06-11 | 台中卜蜂-製粒一機冷卻改善工程(宇博) | 2018/06/11 09:20 | 2018/06/11 11:15 | 製粒一機及二機冷卻改善安裝壓克力銘牌及熟二廠 福壽肥料廠黃豆壓扁畫線路圖 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，登穎，大揚
2018-06-12 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/12 09:20 | 2018/06/12 17:10 | 高位配置管路接線拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，登穎，大揚
2018-06-13 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/13 09:10 | 2018/06/13 17:28 | 安裝變頻器及配置控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，登穎，大揚
2018-06-14 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/14 09:20 | 2018/06/14 17:30 | 三久牧場更換電磁開關及查線路 一統飼料安裝變頻器及配置控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，登穎，大揚
2018-06-15 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/15 09:00 | 2018/06/15 17:20 | 安裝變頻器及配置控制線路，拉乾燥機馬達線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，登穎，大揚
2018-06-19 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/19 09:00 | 2018/06/19 16:40 | 拉照明灯及插座線路，開關箱內接控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚
2018-06-20 | 台中卜蜂-廠內控制資訊網路改善工程(宇博) | 2018/06/20 08:50 | 2018/06/20 14:30 | 蛋雞廠手投料配置網路線管路及拉線 立耀拍照及看施工場地 福壽肥料廠黄豆壓扁畫線路圖 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚
2018-06-21 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/21 09:00 | 2018/06/21 17:20 | 配置照明管路及拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 大揚 | 材料，免出力鉆尾8mm，釘套pvc: $95
2018-06-22 | 米廠 | 2018/06/22 09:20 | 2018/06/22 16:20 | 新發成 查修高位線路及測試 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 登穎
2018-06-24 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/24 09:40 | 2018/06/24 18:10 | 開關箱整理外部控制線路及試馬達方向 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙 | 加班
2018-06-25 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 開關箱整理外部控制線路及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-06-26 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:30 | 開關箱整理外部控制線路及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-06-27 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 19:10 | 開關箱整理外部控制線路及接線測試IO點 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 堯彰，大揚，阿謙
2018-06-28 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/28 08:10 | 2018/06/28 16:30 | 開關箱內整理外部控制線路及接線試IO點 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚，阿謙 | APZ9039加油: $500
2018-06-29 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/29 09:10 | 2018/06/29 17:10 | 配置照明管路，拉線接線及日光灯安裝，追加部份 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 堯彰，大揚，阿謙

## LD017 張堯彰
姓名：張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/01 08:25 | 2018/06/01 17:35 | 設備控制箱內接地線及馬達接地線接線施工、照明及插座管路配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 余登穎、黎大揚、蕃友謙
2018-06-02 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/02 08:10 | 2018/06/02 17:40 | 照明及插座線路拉線施工、插座安裝及插座線路接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 余登穎、黎大揚、蕃友謙
2018-06-03 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/03 08:10 | 2018/06/03 18:30 | 崩塌毀損管線路更改施工、設備控制箱電源線路一次測接線施工 |  | AHR-2773 | 1 | 是 | 余登穎、黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773 加油: $1460
2018-06-04 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/04 08:10 | 2018/06/04 17:20 | 照明設備接線盒線路接線施工、舊有箱體管線路拆除施工、舊有控制線路查線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 余登穎、黎大揚、蕃友謙
2018-06-05 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/05 08:15 | 2018/06/05 17:35 | 崩塌毀損管線路更改施工、桶倉高位控制線路查修施工、舊有拆除管路清除搬運 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 余登穎、黎大揚、蕃友謙 | 銀噴漆2罐、淺灰及深藍噴漆各1罐、十字電動起子頭5支: $478
2018-06-06 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/06 08:20 | 2018/06/06 17:00 | 舊有拆除管路清除搬運、照明設備投射燈安裝及接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 余登穎、黎大揚、蕃友謙
2018-06-07 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/07 08:10 | 2018/06/07 15:30 | 設備高位計更換施工、設備接線盒控制線路剝線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 余登穎、黎大揚、蕃友謙
2018-06-08 | 米廠 | 2018/06/08 09:35 | 2018/06/08 16:05 | 【好的米】新設鏈運機馬達線路拉接線施工（完工）、PLC異常查修施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、余登穎、黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773加油: $1162
2018-06-11 | 台中卜蜂-製粒一機冷卻改善工程(宇博) | 2018/06/11 09:35 | 2018/06/11 11:15 | 製一機冷卻設備銘牌安裝（完成）、熟二設備控制盤銘牌安裝（完成） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、余登穎、黎大揚
| 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) | 2018/06/11 11:50 | 2018/06/11 16:30 | 設備單線圖及控制線路圖抄寫、粉碎案控制圖核對施工（完成）
2018-06-12 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/12 08:55 | 2018/06/12 17:10 | 設備控制線路接線施工、照明及插座管線路更改施工（完成） |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、余登穎、黎大揚
2018-06-13 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/13 09:10 | 2018/06/13 17:15 | 設備控制線路接線施工、乾燥機周邊馬達線路接線施工、乾燥機控制線路查線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、余登穎、黎大揚
2018-06-14 | 飼料廠 | 2018/06/14 09:10 | 2018/06/14 11:40 | 【三久牧場】熟化機Y-三角電磁接觸器更換施工、磁簧開關線路查看施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、余登穎、黎大揚 | AHR-2773: $1000
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/14 12:30 | 2018/06/14 17:20 | 乾燥機馬達及控制線路拉線施工、乾燥機控制盤內線路接線施工
2018-06-15 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/15 08:45 | 2018/06/15 17:10 | 設備乾燥機接線箱線路接線施工、照明及插座電源管路配管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、余登穎、黎大揚
2018-06-19 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/19 09:00 | 2018/06/19 16:40 | 照明及插座電源線路拉接線施工、設備控制箱總NFB二次測銅排絕緣套施工、現場材料整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚
2018-06-20 | 台中卜蜂-廠內控制資訊網路改善工程(宇博) | 2018/06/20 09:00 | 2018/06/20 14:05 | 蛋雞廠4F手投料電腦網路管線路配管拉線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚 | AHR-2773加油: $1360
| 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/06/20 14:40 | 2018/06/20 15:30 | 施工照片補拍照片
| 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) | 2018/06/20 15:35 | 2018/06/20 16:50 | 竣工線路圖線路繪畫施工
2018-06-21 | 羽毛廠 | 2018/06/21 08:55 | 2018/06/21 09:45 | 【詠星羽毛】升降機微動開關更換施工 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/21 10:00 | 2018/06/21 15:30 | 控制盤組盤施工
| 米廠 | 2018/06/21 15:45 | 2018/06/21 16:20 | 【達記米廠】乾燥機高倉位查修
2018-06-22 | 米廠 | 2018/06/22 08:25 | 2018/06/22 08:50 | 【達記米廠】乾燥機高倉計葉片施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黎大揚
| 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/06/22 09:30 | 2018/06/22 13:10 | 貨櫃屋及流動廁所線路拆裝接線施工
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/22 13:30 | 2018/06/22 17:30 | 控制盤組盤施工
2018-06-23 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/23 10:30 | 2018/06/23 17:50 | 設備控制線路IO點編排施工、設備控制線路剝皮施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚、蕃友謙 | 住宿費: $2600
2018-06-24 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/24 08:15 | 2018/06/24 18:10 | 設備控制線路IO線號列印施工、設備馬達線路更換接線施工、設備馬達運轉方向試車施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙 | 洗衣粉: $149
2018-06-25 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:40 | 設備分配器、料位計、兩向開關控制線路更換接線及測試施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-06-26 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:40 | 設備閘門、兩向開關控制線路更換接線及測試施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-06-27 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 19:15 | 設備料位計控制線路更換接線施工、設備斗升機測速控制線路拉線施工、設備控制線路異常查修 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙
2018-06-28 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/28 08:10 | 2018/06/28 16:40 | 設備控制線路套IO線號、設備螺運機積料控制線路接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙 | AHR-2773加油: $1370
2018-06-29 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/29 09:10 | 2018/06/29 17:00 | 【追加工程】廠房照明插座管路配管及線路拉接線、LED投射燈及插座安裝。【維修】流程面板照光式押扣開關更換及線路查線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池、黎大揚、蕃友謙

## LD018 賴彥霖
姓名：賴彥霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:30 | 2018/06/01 17:30 | 11區上課 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-06-04 | 公共工程 | 2018/06/04 08:40 | 2018/06/04 11:40 | 溪湖機修案4號井7號井看現場 | 需施工項目安裝 壓力傳訊器 深井水位計 需拉線回機電室約100m | 6376-UD | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/04 14:20 | 2018/06/04 16:50 | 樟湖國小缺水搶修完成 | 應雷擊導致10號盤保險絲燒毀，故更換保險絲即可供水 臥室保險絲*2 6A
2018-06-05 | 飼料廠 | 2018/06/05 09:20 | 2018/06/05 17:00 | 料位計訊號查修 冷藏桶乾燥桶閘門查修 | 1.電源供應器因串聯太多繼電器導致直流電衰弱無法顯示高位燈號 2.閘門磁簧開關故障故無法顯示 3.料位計故障 以上均以叫料待貨品齊全再去維修 | ACA-7928 | 0 | 否
2018-06-06 | 公共工程 | 2018/06/06 09:45 | 2018/06/06 11:45 | 二水電磁閥維修 | 關閉會漏水，經檢查發現因為髒污卡住導致無法正常運作，已解決。 | ACA-7928 | 0 | 否 | 明智
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/06 14:00 | 2018/06/06 18:00 | 更換盤體 | 基本電動工具、棘輪套筒扳手
2018-06-07 | 其他 | 2018/06/07 08:20 | 2018/06/07 11:45 | 配合台電新公司配管地下化 | 三英吋管兩隻各約7米 上晉半天 | 8761-C6 | 0 | 否 | 早上阿勛下午建彰
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/07 14:00 | 2018/06/07 17:30 | 機電室配管 加藥機查修 | 三英吋管4米 一英吋管1米
2018-06-08 | 其他 | 2018/06/08 09:20 | 2018/06/08 12:30 | 營造業墜落災害預防上課 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 柏佑 明智
| 公共工程 | 2018/06/08 14:00 | 2018/06/08 17:30 | 溪湖機修案估價 豐原機修案材料追蹤
2018-06-11 | 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/06/11 09:00 | 2018/06/11 10:30 | 和美案驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿緯
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/11 11:00 | 2018/06/11 15:30 | 溪湖配電盤因為順大施工不良導致漏水 | 已用保鮮膜包覆並通知順大驗收前改善
2018-06-12 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/12 09:00 | 2018/06/12 09:30 | 11區處開工協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿緯
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/12 10:00 | 2018/06/12 13:15 | DI管油漆完成
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/12 14:00 | 2018/06/12 17:30 | 公正井公益井UPS安裝
2018-06-13 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/13 09:00 | 2018/06/13 17:30 | 一場二場三場及外站等12處多功能電表開孔作業完成。 三場LED燈安裝*1 | 沖孔器，發電機，砂輪機 | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥誠 阿秀
2018-06-14 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/14 09:00 | 2018/06/14 17:30 | Pvc配管108M LED燈安裝 與監工探勘其餘LED燈位置 | 拉梯 歐姆固定配管 水泥鎚鑽 | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿銓 阿秀 阿宏
2018-06-15 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/15 08:30 | 2018/06/15 14:00 | 變頻器&電容器安裝完成 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿銓 阿宏 阿秀
| 其他 | 2018/06/15 14:30 | 2018/06/15 17:30 | 大仁南街安裝抽水馬達&浮球開關
2018-06-19 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 變頻器主線路安裝 指示燈按鈕 旋鈕開孔安裝 | XLPE 80mm x 3c x0.9m XLPE 80mm x 3c x5.8m XLPR 80mm x6c x5.5m | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿和 阿善 阿秀
2018-06-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/20 09:00 | 2018/06/20 17:30 | 員林營運所變頻器安裝需焊接角鐵固定變頻器 LED燈安裝*2 機電室上方 | 電焊機 拉梯 水泥鎚鑽 | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿和 阿善 建彰
2018-06-21 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/21 09:00 | 2018/06/21 17:30 | 第三淨水廠LED燈安裝&配管完成 | 拉梯 PVC管六分17支 LED燈計時器開孔安裝完成 | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿和 阿善 子敬
2018-06-22 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/22 08:30 | 2018/06/22 17:30 | 淨水場環境美化（割草） | 割草機 上進怪手 | AWR-6125 | 0 | 否 | 子敬 阿善
2018-06-25 | 其他 | 2018/06/25 08:30 | 2018/06/25 17:30 | 溪湖一場七號重鑿井（機修） | 深井水位計 壓力計 流量計訊號拉線 7號井馬達線改接 | 6082-LG | 0 | 否 | 阿賢
2018-06-26 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/26 09:00 | 2018/06/26 13:00 | 高壓比流器更換 | 高壓檢查設備及高壓防護設備板手拆除工具等 | 6082-LG | 0 | 否 | 早上阿緯 下午阿賢智凱
| 其他 | 2018/06/26 14:30 | 2018/06/26 17:30 | 溪湖一場七號重鑿井（機修）完成 | 六分PVC配管約7米、箱體開孔 馬達線路改接線 流量計 壓力計 水位計拉接線 路燈線路重新拉設 福興廠溫度控制器汰換
2018-06-27 | 公共工程 | 2018/06/27 09:00 | 2018/06/27 12:00 | 北斗案超音波水位計重新洗孔安裝 | 應之前預留管位遭土建灌漿導致侵斜，下雨會影響超音波照射，故去改善，完成 | 4532-P8 | 0 | 否 | 早上阿秀 開會阿緯 鎧綸
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/06/27 14:30 | 2018/06/27 17:30 | 施工品質計畫書開會
2018-06-28 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/28 09:30 | 2018/06/28 14:30 | 抽水桶安裝灌漿完成 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 阿緯
| 公共工程 | 2018/06/28 15:30 | 2018/06/28 17:30 | 土庫伺服馬達維修
2018-06-29 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/06/29 11:00 | 2018/06/29 12:00 | 施工協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 阿緯
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/29 14:00 | 2018/06/29 15:00 | 台電申請送電7/4早上可送電
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/29 16:00 | 2018/06/29 17:00 | 與王主任溝通現場鐵架影響施工問題 | 王主任希望水廠與他們政府單位長官協商而不是包商之間協商
2018-06-30 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/30 09:00 | 2018/06/30 17:30 | 秀厝割草完成、打鐵草堆清理完成 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿謙

## LD019 張永和
姓名：張永和
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 17:30 | 紅頭、東清 離子式接地棒（10歐姆）、設備接地（50歐姆）埋設施工 | 離子式接地棒*2、鋼芯接地棒*2、22mm接地線、8mm接地線 | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊、吳志善
2018-06-02 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/02 08:00 | 2018/06/02 17:30 | 紅頭PLC及盤內設備安裝配線、壓力計及管件安裝 | 永宏PLC一組、壓力計及管件、4G GPRS一組、WIFI接收器ㄧ只、電源供應器、突波吸收器、NFB、CPB | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊、吳志善
2018-06-03 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/03 08:00 | 2018/06/03 19:00 | 東清PLC及盤內設備安裝配線、壓力計及管件安裝,與凱米遠端連線測試 | 永宏PLCㄧ組、壓力計及管件、4G GPRSㄧ組、WIFI接收器ㄧ只、電源供應器、突波吸收器、NFB、CPB | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊、吳志善 | 怪手、水泥: $17000
2018-06-04 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/04 08:00 | 2018/06/04 17:00 | 紅頭-與凱米遠端連線測試及WIFI連線角度調整 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊、吳志善
2018-06-05 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/05 08:00 | 2018/06/05 17:00 | 東清-與凱米遠端連線測試及wifi接收角度調整、遠端圖控紅頭及東清曆史曲線留存記錄ㄧ小時 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊、吳志善 | 台電申請二處: $76755 發電機用汽油: $405
2018-06-06 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/06 17:00 | 環境整理、坐船回台東、貨車寄貨運 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊、吳志善 | 住宿: $18200
2018-06-07 | 公共工程 | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 17:00 | 港口領車、泰安淨水場加藥機查修及PLC更換估價、泰安機修管路查找量長度 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 胡范英俊、吳志善、楊凱米 | 車輛運費: $6300
2018-06-08 | 10區_台東系統~南王2號井機電及土建工程(宇博) | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 10:30 | 南王2號井試車控制調整 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊、吳志善
| 公共工程 | 2018/06/08 11:20 | 2018/06/08 12:30 | 北里加壓站控制查修
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/08 15:30 | 2018/06/08 16:00 | 看深井站委託明璟營造場地水泥施做狀況及下星期要施做部份
2018-06-11 | 其他 | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 新市礁坑加壓站壓力計更換（保固內） | 壓力計 | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 貨車加油: $1271
2018-06-12 | 10區_台東系統~南王2號井機電及土建工程(宇博) | 2018/06/12 08:00 | 2018/06/12 11:30 | 去區處找監工，現場量尺寸 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳建彰、張子敬、吳志善 | 住宿: $600
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/12 12:00 | 2018/06/12 17:30 | 拿材料、借板模
2018-06-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 17:30 | 深井電表箱安裝配管、基礎座釘板模、大門安裝 | 電表箱、2''GIP管、大門ㄧ座 | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳建彰、張子敬、吳志善 | 螺絲、5分鑽尾: $285 水泥: $850
2018-06-15 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 17:30 | 防溢堤砌磚、粉光 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳建彰、張子敬、吳志善
2018-06-16 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:30 | 台東回公司、資料整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳建彰、張子敬、吳志善
2018-06-19 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 員林三場濾波器及變頻器拉線、接線，接觸器及PID表安裝 | XLPE60mm2及80mm2電線、接觸器、PID表 | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖、林泰佑、張子敬、吳志善
2018-06-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 員林二場變頻器安裝接線、PID表安裝 | 50HP變頻器、PID表、XLPE50電線、角鐵 | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖、吳建彰、吳志善
2018-06-21 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 17:30 | PID表及控制接線 | 2mm2x2C隔離線 | 6082-LG | 0 | 否 | 賴彥霖、張子敬、吳志善
2018-06-22 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/22 13:00 | 2018/06/22 17:30 | 森永案找材料、及資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-24 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/24 08:30 | 2018/06/24 17:30 | 準備東西去台東，森永加壓站、深井站、配水池白鐵固定件量尺寸 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 柴油: $1250
2018-06-25 | 10區_台東系統~南王2號井機電及土建工程(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 10區處蓋章，南王2號井驗收，發電機補滿油缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善 | 南王發電機加油: $21599
2018-06-26 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:30 | 配水池及加壓站電錶箱配管施工 | 電錶箱*2、2”GIP管、接地棒 | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善
2018-06-27 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 17:30 | 深井基礎座水泥施工，買沙、材料，貨運行領貨 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、石 | 細沙: $662 加油: $1350
2018-06-28 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 17:30 | 深井抽水機、揚水管安裝，配水池釘板模 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、石
2018-06-29 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 20:00 | 配水池基礎座施工、抽水機交備品 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石
2018-06-30 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/30 08:00 | 2018/06/30 17:30 | 加壓站釘板模、深井站白鐵固定架安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳志善、張子敬、阿石

## LD020 楊明銓
姓名：楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 17:30 | 台灣自來水公司第十一區處上課 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-06-04 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/06/04 08:00 | 2018/06/04 17:30 | NBF600A更換630A及勞安設備拍照 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油費: $1180 台灣電力公司: $860
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/04 08:00 | 2018/06/04 17:30 | 台電苗栗複驗蓋印章及繳費
2018-06-05 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/06/05 08:00 | 2018/06/05 14:30 | 台電送電褂電錶前置作業 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/06/05 14:30 | 2018/06/05 16:00 | 領竣工圖回公司簽名
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/06 16:00 | 2018/06/05 17:00 | 到台中給水廠拿領料單及文件
2018-06-06 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/06 08:30 | 2018/06/06 20:00 | 溪湖五號井控制盤更換施工，壓力計安裝施工，現場試車 |  | 8761-C6 | 2.5 | 否 | 潘友秀
2018-06-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/07 10:00 | 2018/06/07 17:00 | 秀厝15號井看現場會勘施工，秀厝淨水廠400mm電動碟型閥量尺箱，鹿港營運所量250mm反洗碟閥規格 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 施秉緯
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/07 09:00 | 2018/06/07 10:00 | 請包商至彰濱淨水場現場會勘雜草割除面積
2018-06-08 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/08 09:00 | 2018/06/08 13:30 | 秀厝15號井接地二組施工（25歐姆及10歐姆），接地挖掘後水泥施工，營運所找監工詢問工作地點 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友秀、杜文石
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/08 13:30 | 2018/06/08 16:00 | 溪湖五號井控制箱基礎座補水泥施工，福興九號井控制箱基礎座補水泥施工
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/08 16:00 | 2018/06/08 17:30 | 填寫試車紀錄表
2018-06-11 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/11 09:00 | 2018/06/11 17:00 | 拉PVC60mmX6條及接線施工，壓60-8端子及磁簧浮球開關安裝 | 54米 | AWR-6125 | 0 | 否 | 潘友秀、楊鎧綸、林泰祐 | 加油費: $1370
2018-06-12 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/12 08:30 | 2018/06/12 17:30 | 400mm管油漆（43米）粉刷施工，LED探照燈2座安裝施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 潘友秀
2018-06-13 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 12:00 | 水仙加壓站基礎座現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油費: $1300
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/13 13:00 | 2018/06/13 17:30 | 板模拆除，台電會勘現場施工方式
2018-06-14 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/14 09:00 | 2018/06/14 17:30 | PVC20mm配管108米，LED燈100W安裝，一場現場LED電燈會勘安裝位子 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏、潘友秀、賴彥霖
2018-06-15 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/15 08:30 | 2018/06/15 12:00 | 陪同溪湖營運所監工清點盤內設備數量 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 黃春宏、潘友秀、賴彥霖 | 加油: $1315
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/15 13:00 | 2018/06/15 17:30 | 變頻器固定安裝，既有LED燈拆除
2018-06-19 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 準備淡水北上材料，後厝加壓站拉線（中華電信） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀 | 加油費: $1300
2018-06-20 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 基礎座板模水泥施工，PVC80mm及65mm配管，壓力計安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏、潘友秀、施秉緯 | R68循環機油: $395
2018-06-21 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 19:30 | 水仙加壓站控制盤更換，電源線及控制線拉線 | 1.25mmX30C 10米，隔離0.5X4C 10米，38mm 40米，80mm 12米 | 691-S8 | 3 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀
2018-06-22 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 17:30 | 水仙ㄧ控制盤固定，水泥修補，拉線 | 1.25mmX30 9米 | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀、楊政賢 | 加油費: $1500 材料（水泥沙）: $158 加油（機車）: $118
2018-06-23 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/23 08:00 | 2018/06/23 17:30 | 鹿港淨水場廠內割草 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 潘友秀、黃春宏、吳志善 | 加油（割草機）: $200 上進挖土機（午餐）: $90
2018-06-24 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/24 08:00 | 2018/06/24 17:30 | 鹿港淨水場廠內割草 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏、潘友秀、胡范英俊、杜文石 | 加油（割草機）: $300 割草工具: $812 茶水費: $501
2018-06-25 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 14:00 | 800mm操作機安裝，囃草清運到新工廠 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏、潘友秀
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/25 14:00 | 2018/06/25 17:30 | 鹿港營運所廠區除草 | 20X10
2018-06-26 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:30 | 鹿港營運所廠內割草，打鐵厝淨水場廠內割草 | 30X40 | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏 | 割草工具: $437
2018-06-27 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/27 16:00 | 2018/06/27 16:30 | 告示牌安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/27 09:00 | 2018/06/27 16:00 | 打鐵厝淨水場廠區除草，告示牌安裝 | 50X30
| 其他 | 2018/06/27 16:30 | 2018/06/27 17:30 | 快又美載公司訂購的二塊白板
2018-06-28 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/28 09:00 | 2018/06/28 16:00 | 打鐵厝淨水場除草及收草，秀厝淨水場除草 | 60X35 | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-06-29 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 17:30 | 水仙二加壓站控制線壓接，學府加壓站控制線壓接，三芝二號井壓力計安裝 | 隔離線2mmX4C. 4米 | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀
2018-06-30 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/30 08:00 | 2018/06/30 16:00 | 控制箱體安裝，電表箱體安裝，污泥抽水機安裝，PVC配管，壓力計安裝，拉線 | 2.0隔離線（4米），PVC電線100mm(38米），PVC電線30mm(126米），2.0電纜X4C(10米），PVC 2” 4米 | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯、黃春宏、潘友秀

## LD021 林泰佑
姓名： 林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 公共工程 | 2018/06/01 10:30 | 2018/06/01 14:00 | 東興案 龍昇加壓站變頻啟動不會停止 故障排除 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1148
2018-06-04 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/04 09:30 | 2018/06/04 18:00 | 區處更換5台緩衝器 1台變頻器 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-06-05 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/05 09:30 | 2018/06/05 18:00 | 區處變頻器改線路測試 全興裝器具改線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $870
2018-06-06 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/06 08:40 | 2018/06/06 17:00 | 區處緩衝器5台線路修改 全興組盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-06-07 | 其他 | 2018/06/07 08:40 | 2018/06/07 10:30 | 福峰變頻器查修更換變頻器 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/07 11:20 | 2018/06/07 17:15 | 全興改盤
2018-06-08 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/08 08:40 | 2018/06/08 17:00 | 全興接緩衝器 養護中心換緩衝器 和美查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱倫 | 加油: $815
2018-06-11 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/11 09:00 | 2018/06/11 17:00 | 全興緩衝器故障排除 彰三拉線查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊明銓 楊凱倫 阿秀
2018-06-12 | 公共工程 | 2018/06/12 09:50 | 2018/06/12 17:00 | 豐原東陽第二加壓站新增兩台變頻器及改線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 智凱
2018-06-13 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/13 09:00 | 2018/06/13 17:30 | 彰三廠 變頻器線路修改 和美 安裝浮球開關 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 凱倫
2018-06-14 | 公共工程 | 2018/06/14 09:00 | 2018/06/14 16:00 | 東陽第二加壓站 改盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 智凱 | 加油: $890
2018-06-15 | 公共工程 | 2018/06/15 09:30 | 2018/06/15 17:20 | 東陽第二加壓站變頻器測試 PLC訊號回傳核對 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 泓銘
2018-06-19 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/19 10:00 | 2018/06/19 17:30 | 變頻器主線路拉線 接線 電磁接觸器安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿和 彥霖 子敬 阿善 千又
2018-06-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/20 09:30 | 2018/06/20 17:45 | 變頻器接線測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 子敬
2018-06-21 | 其他 | 2018/06/21 09:30 | 2018/06/21 10:30 | 泛亞 故障查修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/21 11:30 | 2018/06/21 17:30 | 石牌更換變頻器
2018-06-22 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/22 09:40 | 2018/06/22 16:00 | 變頻器更換 查線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 鎧綸 凱米 | 加油: $1010
| 公共工程 | 2018/06/22 16:30 | 2018/06/22 17:30 | 和美操作機查修
2018-06-25 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/25 09:20 | 2018/06/25 17:30 | 全興裝馬達端子台 查線路 中興裝2台變頻器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 鎧綸
2018-06-26 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/26 09:20 | 2018/06/26 17:30 | 師大更換變頻器 查線路 更換PID（更換完成） 變頻器安裝完成 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 鎧綸
2018-06-27 | 米廠 | 2018/06/27 08:30 | 2018/06/27 10:30 | 達記料位計查修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 早上跟智凱 下午跟凱米
| 羽毛廠 | 2018/06/27 13:20 | 2018/06/27 15:20 | 電線破皮更換（詠星）
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/27 15:45 | 2018/06/27 18:00 | 中興更換PID 電抗器包覆雨衣 台鳳現場勘查 彰三場下更換的變頻器等器具
2018-06-28 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/28 09:00 | 2018/06/28 17:30 | 中興 pid參數修改及測試（完成） 台鳳安裝50HP變頻器（完成） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 凱米 鎧綸
2018-06-29 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 17:30 | 公司配養護中心的盤（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD022 施清淵
姓名：施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:30 | 2018/06/01 17:30 | 第十一區區處-上課 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 秉緯，彥霖，明銓，凱倫，千又
2018-06-04 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/04 09:30 | 2018/06/04 16:00 | 活動中心站-洗孔施工2” 一站-PVC配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 子敬，友秀
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/04 16:00 | 2018/06/04 17:30 | 板模拆除
2018-06-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/05 09:30 | 2018/06/05 17:30 | 一站-基礎座施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 健彰，子敬，春宏，友秀 | 過磅: $50
2018-06-06 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/06 09:30 | 2018/06/06 17:30 | 活動中心站-板模施工 四站-基礎座施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 子敬，春宏，石 | 加油: $1755
2018-06-07 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/07 09:00 | 2018/06/07 17:30 | 鋁線槽施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，春宏，石 | 加油: $1039
2018-06-08 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/08 09:00 | 2018/06/08 17:30 | 鋁線槽施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，春宏
2018-06-11 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) | 2018/06/11 09:30 | 2018/06/11 17:30 | 驗收 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 凱米
2018-06-12 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/12 09:30 | 2018/06/12 17:30 | 三站-ST管及PVC管配管施工 ， 二站-ST管配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 英俊，石？
2018-06-13 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/13 09:30 | 2018/06/13 17:30 | 一站-ST管配管施工，二站-板模施工，三站-板模施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 英俊，石？ | 加油: $1240
2018-06-14 | 公共工程 | 2018/06/14 08:30 | 2018/06/14 09:30 | 新民場-變頻器查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，英俊，石？
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/14 10:30 | 2018/06/14 17:30 | 二站-基礎台施工，三站-平台板模施工及灌漿，活動中心站-ST管配管施工
2018-06-15 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/15 09:30 | 2018/06/15 17:30 | 活動中心站-DI管板模施工及灌漿，基礎台施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，英俊，石？ | 加油: $1158 發電機加油: $293
2018-06-19 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/19 10:30 | 2018/06/19 17:30 | 接線盒水泥施工，鋁線槽施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 英俊，石？ | 住宿: $2000
2018-06-20 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/20 08:20 | 2018/06/20 17:30 | 鋁線槽施工，板模施工，基礎台施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 英俊，石？ | 住宿: $2000
2018-06-21 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/21 08:30 | 2018/06/21 17:30 | 1”PVC配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 英俊，石？
2018-06-22 | 公共工程 | 2018/06/22 09:00 | 2018/06/22 10:00 | 褒忠場-伺服馬達檢修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 健彰
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/06/22 13:00 | 2018/06/22 15:30 | 開工協調會
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/22 16:00 | 2018/06/22 17:30 | 接管
2018-06-23 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/23 09:30 | 2018/06/23 17:30 | 三站-ST固定蓋板焊接 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 英俊
2018-06-25 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/25 09:30 | 2018/06/25 17:30 | 活動中心-抽水機安裝*2 ， 二站-抽水機安裝*2 ， 三站-抽水機安裝*2 ， 四站-抽水機安裝*2 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 健彰，千又，英俊，石？
2018-06-26 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/26 09:30 | 2018/06/26 17:30 | 一站-抽水機安裝*2 ， 活動中心-拆板模，現場整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 健彰，友秀 | 加油: $1389
2018-06-27 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/27 09:00 | 2018/06/27 17:30 | 管溝開挖 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，英俊，秉緯
2018-06-28 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/28 09:00 | 2018/06/28 17:30 | 活動中心-配電盤，壓力箱安裝 ， 一站-電錶箱，配電箱，壓力箱安裝 ， 二站-電錶箱，配電箱，壓力箱安裝 ， 三站-電錶箱，配電箱，壓力箱安裝 ， 四站-電錶箱，配電箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 健彰，千又，英俊，友秀 | 發電機加油: $244 加油: $1206
2018-06-29 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/29 09:30 | 2018/06/29 17:30 | 活動中心-拉 電源38mm2*1c , 抽水機5.5mm2*4c , 一站-拉 電源38mm2*1c , 抽水機5.5*4c , 二站-拉 電源38mm2*1c , 抽水機5.5*4c , 三站-拉 電源38mm2*1c , 抽水機5.5*4c , 四站-拉 電源38mm2*1c |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 健彰，英俊
2018-06-30 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/30 09:00 | 2018/06/30 11:00 | 配PVC 1” 2” |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，英俊，大楊
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/30 12:00 | 2018/06/30 17:30 | 活動中心-拉1.25*3c , 配蛇管及接線盒施工 , 一站-拉 1.25*3c , 配蛇管及接線盒施工 ， 壓力計安裝 , 接線 , 二站-拉1.25*3c , 配蛇管及接線盒施工 , 壓力計安裝 三站-拉1.25*3c , 配蛇管及接線盒施工

## LD023 楊智凱
姓名：楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 森永一 器材安裝、配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-02 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 森永一組盤（40%） |  | 無車輛 | 8 | 否
2018-06-04 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 森永一 組盤（60%） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-05 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 森永一組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-06 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 森永一組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-07 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 17:30 | 銅排制作 接地制作 標籤黏貼 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-08 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 箱體噴漆 銘牌安裝 反光貼紙黏貼 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 箱體噴漆 銘牌安裝 反光貼紙黏貼 標籤黏貼
2018-06-11 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/11 08:00 | 2018/06/11 12:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/11 13:00 | 2018/06/11 17:30 | 倉庫清點
2018-06-12 | 公共工程 | 2018/06/12 09:50 | 2018/06/12 17:00 | 豐原 變頻器安裝x2 變頻器線路接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑
2018-06-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 10:00 | 銘牌安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 10:00 | 銘牌安裝
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/13 10:00 | 2018/06/13 17:30 | 壓克力安裝 器材安裝
2018-06-14 | 公共工程 | 2018/06/14 09:00 | 2018/06/14 16:00 | 豐原機修- 變頻器主線路接線 變頻器控制接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑、邱少謙
2018-06-15 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:30 | 器材安裝 銅排制作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-19 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 12:00 | 接地制作 變壓器接線 插座安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 12:00 | 接地制作 變壓器接線 插座安裝
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/19 13:00 | 2018/06/19 17:30 | 器材安裝 銅排制作
2018-06-20 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 銅排安裝 配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/20 10:00 | 2018/06/20 11:00 | 成檢
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/20 10:00 | 2018/06/20 11:00 | 成檢
2018-06-21 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 15:30 | 配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽達維修-林彥誠 | 自車
| 羽毛廠 | 2018/06/21 15:30 | 2018/06/21 16:00 | 詠星維修
| 羽毛廠 | 2018/06/21 16:00 | 2018/06/21 17:30 | 陽達維修
2018-06-22 | 羽毛廠 | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 10:30 | 詠星維修 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 詠星第二趟自車
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/22 10:30 | 2018/06/22 14:00 | 配線
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/22 14:00 | 2018/06/22 16:30 | 缺失改善
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/22 14:00 | 2018/06/22 16:30 | 缺失改善
| 羽毛廠 | 2018/06/22 16:30 | 2018/06/22 17:30 | 詠星維修
2018-06-25 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 組盤(完成) |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-26 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 15:00 | 組盤（80%） |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 賴彥霖、楊政賢
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/26 15:00 | 2018/06/26 17:30 | 配管拉線（1.25*8c 25米） 馬達線路修改
2018-06-27 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 14:00 | 組盤（完成） |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林泰佑
| 米廠 | 2018/06/27 08:30 | 2018/06/27 10:30 | 達記-料位計查修
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/27 14:00 | 2018/06/27 17:30 | 底板安裝 plc配線 面板器材安裝 （50%）
2018-06-28 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 15:30 | 主線路配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自車
| 米廠 | 2018/06/28 15:30 | 2018/06/28 17:30 | 達記 電磁開關更換 浮球開關更換
2018-06-29 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 17:30 | 組盤（70%） |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD025 陳明智
姓名：陳明智
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 00:00 | 2018/06/01 00:00 | 台中中共處蓋印章 (10:00～1200) 台中第三工務所送文件14：00～16：00) 配方程式設計(8：00～10：00) (1600：17：30) | 無 | RBG-7872 | 0 | 否
2018-06-04 | 其他 | 2018/06/04 08:00 | 2018/06/04 17:30 | 三好米 人機改圖控 點位寫入(8：00～1200)(14：30～17：30) 福壽與翁先生建立配方資料庫(1300～14：30) | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-05 | 其他 | 2018/06/05 08:00 | 2018/06/05 17:30 | 三好米_人機改圖控,圖控點位製作、 新包裝機圖面製作 (08：00～12：00)(1300～17：30) | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-06 | 公共工程 | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/06 12:00 | 查修新民場快濾桶電磁閥問題(08：00～12：00) | 無 | ACA-7928 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/06 13:00 | 2018/06/06 17:30 | 協助外站通訊1300～1730 | 無
2018-06-07 | 其他 | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 12:00 | 三好米 人機改圖控警報點位製作0830～1200 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/06/07 13:30 | 2018/06/07 17:30 | 福壽配料系統設計1300～1730 | 無
2018-06-08 | 其他 | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 中共處南山人壽上勞安0800～1400 福壽配料設計1400～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-11 | 其他 | 2018/06/11 08:00 | 2018/06/11 17:30 | 福壽配料資料庫建立0800～1200 福壽配料畫面設計1300～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-12 | 其他 | 2018/06/12 08:00 | 2018/06/12 17:30 | 福壽配方程式撰寫0800～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-13 | 其他 | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 17:30 | 高雄福壽程式撰寫0800～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-14 | 其他 | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 17:30 | 高雄福壽程式撰寫0800～1530 達記米廠維修(跟總欸維修電磁閥1530～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-15 | 其他 | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:30 | 高雄福壽配方程式撰寫0800～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-19 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 福壽-配料程式撰寫 大成長城機電工程製作資料(總欸交代) |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-20 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 福壽-配料測試 大成長城-電機工程簡報製作 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-21 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 17:30 | 福壽-手投料看板製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-22 | 其他 | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 17:30 | 大成長城 簡報開會0800～1100 高雄福壽 配料系統場勘 台南官田 水產飼料看工程 | 無 | RBN-8169 | 0 | 否
2018-06-25 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 修改入料桶架構0800～1730 手頭料分開有藥物殘留 架構 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-26 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:30 | 模擬配料製作流程測試0800～1400 與中華電信討論大成長城資訊部分1400～1730(與總欸) | 無 | RBN-8169 | 0 | 否
2018-06-27 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 17:30 | 配料報表撰寫 列印功能測試0800～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-28 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 17:30 | 配方軟體測試0800～1730 報表製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-29 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 17:30 | 大成長城報價製作 系統架構圖建置 福壽配方調整0800～1730 | 無 | 無車輛 | 0 | 否

## LD026 余登穎
姓名：余登穎
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/01 08:10 | 2018/06/01 17:35 | 照明設備、拆座管路配管 （完工） |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰，阿謙，大揚
2018-06-02 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/02 08:10 | 2018/06/02 17:45 | 照明設備 插座拉線 頭射燈接線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰 阿謙 大揚
2018-06-03 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/03 08:10 | 2018/06/03 18:36 | 控制線路 馬達接線 PLC總電源 壓接 |  | AHR-2773 | 1 | 是 | 張堯彰 啊謙 大揚
2018-06-04 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/04 08:08 | 2018/06/04 17:20 | 舊線管路拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰 啊謙 大揚
2018-06-05 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/05 08:14 | 2018/06/05 17:35 | 馬達線路更換 比線，拉線 ，舊線，舊管搬運 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰 阿謙 大揚
2018-06-06 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/06 08:10 | 2018/06/06 17:10 | 照明燈安裝 接線（完工） 高位金屬軟管更換 舊廢材搬運 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰 啊謙 大揚
2018-06-07 | 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/06/07 08:11 | 2018/06/07 16:00 | 日光燈配管 高位金屬軟管安裝 馬達 控制線撥線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰 啊謙 大揚
2018-06-08 | 其他 | 2018/06/07 09:30 | 2018/06/07 16:00 | 三好米 馬達比線，拉線 馬達接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池 張堯彰 阿謙 大揚
2018-06-11 | 其他 | 2018/06/11 10:00 | 2018/06/11 11:20 | 熟二廠 電器箱壓克力板名牌定位 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池 張堯彰 大揚
2018-06-12 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/12 09:00 | 2018/06/12 17:05 | 拉線， 控制/網路線路配管 照明燈/插座/單切開關 清查使用數量 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池 張堯彰 大揚
2018-06-13 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/13 09:10 | 2018/06/13 17:20 | 馬達/電燈/插座，管路配管 馬達接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池 張堯彰 大揚
2018-06-14 | 飼料廠 | 2018/06/14 09:05 | 2018/06/14 11:40 | 協助電磁開關更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池 張堯彰 大揚
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/14 12:30 | 2018/06/14 17:20 | 控制馬達管路配管 拉線 馬達接線
2018-06-15 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/15 08:55 | 2018/06/15 17:20 | 能機底座施工 馬達管路修改 電燈總電源管路配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池 張堯彰 大揚
2018-06-16 | 羽毛廠 | 2018/06/16 08:50 | 2018/06/16 17:20 | 源盛羽毛場 機器設備 控制配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2018-06-19 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/06/19 08:40 | 2018/06/19 12:00 | 電磁閥 配管拉線 接線 風管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 林冠華 阿謙
| 羽毛廠 | 2018/06/19 13:05 | 2018/06/19 17:30 | 源盛 機器設備控制馬達配管
2018-06-20 | 羽毛廠 | 2018/06/20 09:30 | 2018/06/20 17:30 | 源盛 控制/馬達/網路 管路配管 比線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 阿謙
2018-06-21 | 羽毛廠 | 2018/06/21 09:00 | 2018/06/21 17:30 | 源盛 控制/馬達拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 林冠華 阿謙
2018-06-22 | 米廠 | 2018/06/22 09:35 | 2018/06/22 16:30 | 新發成 高位線路查修 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2018-06-25 | 羽毛廠 | 2018/06/25 08:30 | 2018/06/25 17:35 | 源盛 控制線路配管 馬達控制線路接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 林冠華
2018-06-26 | 羽毛廠 | 2018/06/26 09:20 | 2018/06/26 17:30 | 源盛 控制線路 拉線 電磁閥安裝/拉線/接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 林冠華
2018-06-27 | 羽毛廠 | 2018/06/27 09:00 | 2018/06/27 17:37 | 源盛 控制線路 拉線 電磁閥安裝 風管安裝 線巢架施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 林冠華 陳宥榮
2018-06-28 | 羽毛廠 | 2018/06/28 09:20 | 2018/06/28 17:35 | 源盛 電磁閥安裝接線 風管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 林冠華 陳宥榕
2018-06-29 | 羽毛廠 | 2018/06/29 07:45 | 2018/06/29 17:35 | 源盛 釾管管路配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林冠華 陳宥榕

## LD027 吳建彰
姓名：吳建彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 17:30 | 稻湘村 樹木修剪 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 子敬、阿宏、阿秀
2018-06-04 | 其他 | 2018/06/04 09:00 | 2018/06/04 17:30 | 陽達羽毛 拉線 接線 |  | 6082-LG | 0 | 否
2018-06-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/05 09:00 | 2018/06/05 17:30 | 一站基礎座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 子敬、清淵、阿宏、阿秀
2018-06-06 | 11區_溪湖配電盤設備改善(昶源) | 2018/06/06 09:00 | 2018/06/06 17:35 | 配電盤更換 接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿緯、阿銓、阿秀
2018-06-07 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/07 09:00 | 2018/06/07 01:30 | 至物料廠領取管件、長春公園比尺寸、大雅載角鐵 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/07 14:30 | 2018/06/07 17:30 | 配管 開孔3‘’1‘’
2018-06-08 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/08 08:35 | 2018/06/08 17:30 | 22*通風球更換X11 告示牌安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 子敬
2018-06-11 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/11 08:00 | 2018/06/11 17:30 | 公司備料 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 子敬、阿善 | 加油: $1550
2018-06-12 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/12 08:30 | 2018/06/12 17:45 | 菱形鋼網施工焊接 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 阿和、阿善、子敬
2018-06-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/13 08:20 | 2018/06/13 18:00 | 圍籬施工焊接、大門安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 阿和、阿善、子敬
2018-06-14 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/14 08:25 | 2018/06/14 17:20 | 防溢提施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 |  | 發電機加油: $500
2018-06-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/15 15:30 | 2018/06/15 17:30 | 壓力管件組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/20 08:30 | 2018/06/20 18:00 | 變頻器安裝 固定架施工焊接 LED路燈安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-06-21 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/21 10:20 | 2018/06/21 17:30 | 白鐵蓋板牙條焊接 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2018-06-22 | 其他 | 2018/06/22 09:10 | 2018/06/22 10:30 | 褒忠伺服馬達查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/22 15:30 | 2018/06/22 16:10 | 斷管接回
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/06/22 13:00 | 2018/06/22 15:30 | 開工協調會 現場會勘
2018-06-25 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/06/25 09:31 | 2018/06/25 16:50 | 白鐵蓋板牙條焊接 抽水馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-06-26 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/26 09:31 | 2018/06/26 17:18 | 抽水機 安裝 彎頭安裝 板模拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-06-28 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/28 09:31 | 2018/06/28 16:45 | 活動中心箱體安裝 1～4站箱體安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又 清淵 阿俊 阿秀
2018-06-29 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/29 09:37 | 2018/06/29 17:00 | 電表箱配管拉線、馬達電源拉線 、接線箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵、阿俊

## LD029 黃冠誌
姓名：黃冠誌
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 17:30 | 繪製馬達規格表 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-07 | 其他 | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 17:30 | 繪製詠星馬達規格表 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 17:30 | 繪製滾筒落料機
2018-06-08 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 棚架圖面修改及備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/11 08:00 | 2018/06/11 17:30 | 繪製滾筒落料機 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-12 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/12 08:00 | 2018/06/12 17:30 | 繪製滾筒落料機 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-13 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 17:30 | 繪製羽毛水洗機 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-14 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 17:30 | 繪製羽毛水洗機 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-15 | 其他 | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:30 | 西班牙羽毛設備配置圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-19 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 繪製銅排線槽 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-20 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 繪製銅排線槽，備料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-21 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 17:30 | 集塵器，包裝箱備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-22 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/22 08:00 | 2018/06/22 17:30 | 集塵器，包裝箱備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 集塵器，包裝箱備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 配電箱繪製
2018-06-26 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:30 | 配電箱繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-27 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 17:30 | 配電箱繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-28 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 12:00 | 配電箱繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD030 謝和言
姓名：謝和言
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2018/06/01 00:00 | 2018/06/01 00:00 | 箱子組裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來 | 阿勛病假
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/01 00:00 | 2018/06/01 00:00 | 箱子組裝
| 其他 | 2018/06/01 00:00 | 2018/06/01 00:00 | 阿貴管子製作
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/01 00:00 | 2018/06/01 00:00 | 箱子製作
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/01 00:00 | 2018/06/01 00:00 | 管子製作
2018-06-04 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/06/04 00:00 | 2018/06/04 00:00 | 箱子製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來，阿勛
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/04 00:00 | 2018/06/04 00:00 | 大門網子整理噴漆
| 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/06/04 00:00 | 2018/06/04 00:00 | 板子製作
| 其他 | 2018/06/04 00:00 | 2018/06/04 00:00 | 福壽高雄飼料廠箱體製作
2018-06-05 | 其他 | 2018/06/05 00:00 | 2018/06/05 00:00 | 福壽高雄飼料廠箱體製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛 | 加油: $300
| 其他 | 2018/06/05 00:00 | 2018/06/05 00:00 | 阿貴兩向開關製作
| 其他 | 2018/06/05 00:00 | 2018/06/05 00:00 | 達記兩向開關備料
2018-06-06 | 其他 | 2018/06/06 00:00 | 2018/06/06 00:00 | 福壽高雄飼料廠箱體製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 其他 | 2018/06/06 00:00 | 2018/06/06 00:00 | 阿貴兩向開關製作
| 其他 | 2018/06/06 00:00 | 2018/06/06 00:00 | 達記兩向開關製作
2018-06-07 | 其他 | 2018/06/07 00:00 | 2018/06/07 00:00 | 福壽高雄飼料廠箱體門裝開關 |  | 6082-LG | 2.5 | 否 | 阿來阿勛 | 和言沒加班
| 其他 | 2018/06/07 00:00 | 2018/06/07 00:00 | 阿貴兩向開關設定氣缸
| 其他 | 2018/06/07 00:00 | 2018/06/07 00:00 | 達記兩向開關製作
| 其他 | 2018/06/07 18:00 | 2018/06/07 20:30 | 公司會議室旁磨焊接線(阿來阿勛)
2018-06-08 | 其他 | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 阿貴兩向開關噴漆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 森永大門裝波浪板
| 其他 | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 阿貴玉米桶桶內補強焊接
| 11區_彰化-和美場1號井重鑿機電(宇博) | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 裁板噴漆
| 其他 | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 達記兩向開關製作
2018-06-11 | 其他 | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 蘭嶼舊箱體隔熱板製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 箱體面板加焊線槽座
| 其他 | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 峻喬送烤漆
| 其他 | 2018/06/11 00:00 | 2018/06/11 00:00 | 達記兩向開關製作
2018-06-12 | 其他 | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 達記兩向開關製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 箱子盲蓋製作
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/12 00:00 | 2018/06/12 00:00 | 底板製作噴漆
| 其他 | 2018/06/12 08:50 | 2018/06/12 10:20 | 達記兩向開關維修(跟阿來)
2018-06-13 | 其他 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 達記兩向開關製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 其他 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 達記高位器接桿製作
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 增設工程箱子製作
2018-06-14 | 其他 | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 達記兩向開關製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 人幾箱修改製作
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 發電機增設工程箱子製作
| 其他 | 2018/06/14 13:20 | 2018/06/14 02:20 | 達記兩向開關維修(跟阿來)
2018-06-15 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 箱體製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 其他 | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 達記兩向開關製作
| 其他 | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 峻喬載烤漆
| 其他 | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 福壽高雄飼料廠箱子組裝
2018-06-16 | 其他 | 2018/06/16 00:00 | 2018/06/16 00:00 | 達記兩向開關製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛 | (我沒有加)下午阿來老闆帶出去
2018-06-19 | 其他 | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 達記兩向開關製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 箱體製作
| 其他 | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 阿貴通風管製作
| 其他 | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 阿和倉庫架子作底板
| 其他 | 2018/06/19 00:00 | 2018/06/19 00:00 | 洗孔幾座作固定底板
2018-06-20 | 其他 | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 達記兩向開關製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 其他 | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 公司材料架製作
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 儀器架製作
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 陽水管製作
| 其他 | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 双協載加工
2018-06-21 | 其他 | 2018/06/21 00:00 | 2018/06/21 00:00 | 達記兩向開關製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 其他 | 2018/06/21 00:00 | 2018/06/21 00:00 | 公司材料架製作
| 其他 | 2018/06/21 00:00 | 2018/06/21 00:00 | 高雄福壽飼料廠箱子門板修改
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/21 00:00 | 2018/06/21 00:00 | 箱體製作
2018-06-22 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 箱體製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 其他 | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 公司材料架製作
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 陽水管製作
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 箱子內水管固定座安裝
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 箱子內的水管固定架安裝
2018-06-23 | 其他 | 2018/06/23 00:00 | 2018/06/23 00:00 | 老闆竹山家工作 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿來阿勛文石 | 加油: $771
2018-06-25 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 箱體製作 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 其他 | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 達記兩向開關組裝
2018-06-26 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 箱體製作 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 陽水管製作噴漆
| 其他 | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 公司材料架噴漆裁底板
2018-06-27 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 箱體製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 電動操作機底座修改
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 陽水管製作
| 其他 | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 峻喬載烤漆
2018-06-28 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 固定架製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 箱子組裝作風扇封板
| 其他 | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 公司風車作馬達蓋抽風口大變小
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/28 00:00 | 2018/06/28 00:00 | 箱體製作
2018-06-29 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 箱體製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阿來阿勛
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 鐵棟製作
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 線槽管製作

## LD031 張語喬
姓名：張語喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 料品訪價.訂購 |  |  | 1.力的二樓輕鋼架燈管訂購 2.梨頭山案-掃描（員林又瑞） 3.上華系統教學 4.確認柏祐新增傳產負責案 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 又瑞掃描: $473
2018-06-11 | 工程標案文書處理 |  |  | 1.開會 2.庫存資料入excel |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-13 | 工程標案文書處理 |  |  | 庫存資料入excel 廠商資料入上華 |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-14 | 工程標案文書處理 |  |  | 庫存資料入excel |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-15 | 工程標案文書處理 |  |  | 廠商資料key入上華 中午離開-醫院檢查 |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-21 | 工程標案文書處理 |  |  | 廠商資料key入上華 |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-26 | 工程標案文書處理 |  |  | 1.玉山,台新刷本子 2.學習電子領標如果下載交給boss(印兩份) 3. |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-28 | 工程標案文書處理 |  |  | 1. 發票分類 2.甲寛公司聯絡 3.奕誠顧問公司合約事宜處理 4.106年案子分類.開始日.峻工日填寫 5.列印標案資料(古坑荷苞村案) |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0

## LD033 黃柏祐
姓名：黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他臨時交辦事項 | 2018/06/01 00:00 | 2018/06/01 00:00 | 傳統產業文書資料處理 上華系統教學 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 淡水發票: $120
2018-06-02 | 其他臨時交辦事項 | 2018/06/02 00:00 | 2018/06/02 00:00 | 雲端專案進度表資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 光碟棉片: $59
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/02 08:00 | 2018/06/02 09:00 | 玉玲電腦問題排除
2018-06-04 | 倉儲管理 | 2018/06/04 08:00 | 2018/06/04 12:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/04 13:00 | 2018/06/04 18:00 | 高雄卜峰材料、泰國明鼎材料、
2018-06-05 | 倉儲管理 | 2018/06/05 08:00 | 2018/06/05 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/05 13:00 | 2018/06/05 18:00 | 東興米材料、高雄福壽材料 、森永材料訂購
2018-06-06 | 倉儲管理 | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/06 18:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/06 18:00 | 送高雄卜峰材料去興隆
| 倉儲管理 | 2018/06/06 00:00 | 2018/06/06 00:00 | 倉庫盤點
2018-06-07 | 倉儲管理 | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 18:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/07 08:00 | 2018/06/07 18:00 | 發電機送修回傳訂單
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/07 12:00 | 2018/06/07 18:00 | 幫玉玲去鄉公所拿公司資料去事務所
2018-06-08 | 倉儲管理 | 2018/06/08 00:00 | 2018/06/08 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 18:00 | 豐原機修案材料訂購
2018-06-11 | 倉儲管理 | 2018/06/11 08:00 | 2018/06/11 18:00 | 倉庫材料清點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-12 | 倉儲管理 | 2018/06/12 08:00 | 2018/06/12 12:00 | 倉庫領出料和清點 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 照片沖洗: $360
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/12 12:00 | 2018/06/12 18:00 | 源盛材料詢價
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/12 12:00 | 2018/06/12 18:00 | 甲種業務主管資料準備和品管 、甲業照片沖洗，和閎凱（賣三菱和士林plc）業務接洽
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/12 12:00 | 2018/06/12 18:00 | 豐原機修案PID錶頭訂購
2018-06-13 | 倉儲管理 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/13 00:00 | 2018/06/13 00:00 | 源盛材料、一統飼料材料、森永和南庄機電壓克力訂購、
2018-06-14 | 倉儲管理 | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 18:00 | 公司庫存材料、三久牧場材料、
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/14 00:00 | 2018/06/14 00:00 | 少謙甲種業務主管證照名字變更
2018-06-15 | 倉儲管理 | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 19:30 | 倉庫清點資料製作
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/15 00:00 | 2018/06/15 00:00 | 甲種業務主管回訓（鎧綸、子翔）
2018-06-19 | 倉儲管理 | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 11:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/19 11:00 | 2018/06/19 12:00 | 冠誌電腦故障排除
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/19 13:00 | 2018/06/19 18:00 | 源盛材料訂購（3分、4分、1 1/2“ 、2”金屬軟管）， 溪湖機修材料定購、綠島材料、泰國明鼎材料
2018-06-20 | 倉儲管理 | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 12:00 | 倉庫領出料，源盛電纜線備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 水位計: $120
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/20 13:00 | 2018/06/20 18:00 | 明鼎材料、源盛材料、溪湖機修材料訂購、
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/20 00:00 | 2018/06/20 00:00 | 台中卜峰第二次加藥機修確認維修（艾訊電腦）
2018-06-21 | 料品訪價.訂購 | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 12:00 | 倉庫領出料，備料（源盛） |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 砂輪機: $350 辦公文件: $860
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/21 13:00 | 2018/06/21 18:00 | 高雄福壽配料材料、工具（砂輪機*3） 森永案材料訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/21 15:00 | 2018/06/21 16:00 | 詠星材料、購買辦公文具
2018-06-22 | 倉儲管理 | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 朴子材料伍辰: $120
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 一統、泰國明鼎、好的米、東興米材料訂購
2018-06-25 | 倉儲管理 | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/25 00:00 | 2018/06/25 00:00 | 源盛材料訂購
2018-06-26 | 倉儲管理 | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 彰化機電電動操作機: $180 砂輪機: $700
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/26 00:00 | 2018/06/26 00:00 | 詠星機械設備增設材料、高雄卜峰300hp訂購
2018-06-27 | 倉儲管理 | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $425
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 白杞村、明鼎、新竹2000kw材料訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/27 00:00 | 2018/06/27 00:00 | 辦理擋土支撐、急救人員回訓資料
2018-06-29 | 倉儲管理 | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 倉庫領出料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台東泰安: $200
| 其他臨時交辦事項 | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 森永箱體和材料備料上回頭車
| 料品訪價.訂購 | 2018/06/29 00:00 | 2018/06/29 00:00 | 森永材料、淡水材料訂購

## LD036 陳浚騰
姓名：陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:40 | 2018/06/01 17:20 | 陽達羽毛，380v，3相四線，電力系統增設，線路配管施工，電氣箱安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華
2018-06-04 | 其他 | 2018/06/04 09:00 | 2018/06/04 17:00 | 陽達羽毛，380v三相四線，電力系統增設，拉線，接線，壓接 完工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 冠華，建彰
2018-06-05 | 羽毛廠 | 2018/06/05 08:30 | 2018/06/05 12:00 | 大洋阿順代工廠，線路查修，電磁閥更換 公司”二樓辦公室電燈安裝，配管拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 冠華
2018-06-06 | 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/06/06 08:45 | 2018/06/06 16:50 | 殘障廁所馬桶安裝，面盆安裝，扶手安裝，化裝鏡安裝， pvc管搬移~完工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 冠華
| 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) | 2018/06/06 17:00 | 2018/06/06 17:15 | 名牌安裝，完工
2018-06-07 | 米廠 | 2018/06/07 08:15 | 2018/06/07 10:30 | 達記，線路查修，電磁開關更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 冠華
| 羽毛廠 | 2018/06/07 11:00 | 2018/06/07 12:00 | 大洋，阿順代工廠，線路查修，壓扣開關盒更換
| 其他 | 2018/06/07 13:00 | 2018/06/07 17:30 | 公司，二樓辦公室配管拉線
2018-06-08 | 其他 | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 公司，二樓辦公室電燈，插座，接線，BH開關，安裝， 森永，電氣箱水波紋噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-11 | 羽毛廠 | 2018/06/11 08:40 | 2018/06/11 17:30 | 源盛，尾格機電氣工程改善，線槽架配置，焊接 | 砂輪機壞掉 | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，友謙
2018-06-12 | 羽毛廠 | 2018/06/12 09:15 | 2018/06/12 17:30 | 源盛，二格機電氣工程改善，線槽配置，焊接，電磁閥電源配管， | 砂輪機壞掉 | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，友謙
2018-06-13 | 米廠 | 2018/06/13 08:15 | 2018/06/13 17:30 | 達記，線路查修，高料位計更換，電磁閥更換，微動開關更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，友謙 | 加油: $500
2018-06-14 | 三口井打紗機風管工程(宇博) | 2018/06/14 08:30 | 2018/06/14 10:40 | 變頻器安裝，電流轉換器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，友謙
| 米廠 | 2018/06/14 11:00 | 2018/06/14 11:40 | 達記，雙向閘門，線路查修
| 羽毛廠 | 2018/06/14 13:00 | 2018/06/14 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，風車電源配管
2018-06-15 | 米廠 | 2018/06/15 09:00 | 2018/06/15 09:45 | 大橋，篩選機線路查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，友謙 | 驗車: $450
| 羽毛廠 | 2018/06/15 10:00 | 2018/06/15 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，機器設備控制配管
2018-06-16 | 羽毛廠 | 2018/06/16 08:50 | 2018/06/16 17:20 | 源盛，機器設備控制配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 登穎
2018-06-19 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/06/19 08:40 | 2018/06/19 12:00 | 變頻器安裝，電磁閥安裝，配管拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，登潁，友謙 | 加油: $500
| 羽毛廠 | 2018/06/19 13:00 | 2018/06/19 17:23 | 源盛，機器設備控制配管
2018-06-20 | 羽毛廠 | 2018/06/20 09:40 | 2018/06/20 17:30 | 源盛，機器設備控制配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 登潁，友謙
2018-06-21 | 羽毛廠 | 2018/06/21 09:00 | 2018/06/21 17:20 | 源盛，二格機電氣工程改善，拉線比線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，登穎，友謙
2018-06-22 | 羽毛廠 | 2018/06/22 08:30 | 2018/06/22 17:30 | 源盛，二格機電氣工程改善，進階開關安裝，二格機馬達電源接線， 拉線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，友謙
2018-06-25 | 羽毛廠 | 2018/06/25 08:30 | 2018/06/25 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，機器設備控制接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，登穎
2018-06-26 | 羽毛廠 | 2018/06/24 09:37 | 2018/06/26 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，機器設備控制接線，打砂機控制拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，登穎，
2018-06-27 | 羽毛廠 | 2018/06/27 09:10 | 2018/06/27 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，門禁開關控制接線，電磁閥控制接線，押扣開關控制接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，登穎 | 加油: $1000
2018-06-28 | 羽毛廠 | 2018/06/28 09:30 | 2018/06/28 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，盤內控制接線，施打接地棒，打砂機控制拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 冠華，登穎，宥榮

## LD037 張子敬
姓名：張子敬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 |  |  | 稻湘村民宿樹木修剪 （完工） |  | 691-S8 | 0 | 否 | 建彰/春宏/友秀
2018-06-04 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) | 2018/06/04 08:00 | 2018/06/04 18:00 | 配管 1‘’ /2‘’半/3‘’ 洗洞 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 清淵/友秀
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/06/04 16:00 | 2018/06/04 16:45 | 拆板模
2018-06-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/06/05 09:00 | 2018/06/05 17:08 | 釘板模 基礎座混凝土施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 春宏/友秀/清淵/建彰
2018-06-06 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/06/06 09:06 | 2018/06/06 16:18 | 基礎座混凝土板模施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 春宏 阿石 清淵
2018-06-07 | 米廠 | 2018/06/07 09:36 | 2018/06/07 15:27 | 好的米 11/2‘’管配管 （完成） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 清池/友秀
| 其他 | 2018/06/07 04:33 | 2018/06/07 05:30 | 好的米備料 公司二樓辦公室拉線 公司後面整理
2018-06-08 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/08 08:32 | 2018/06/08 16:31 | 通風孔更換 x11 (完成） 告示牌安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 建彰
2018-06-11 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/11 08:00 | 2018/06/11 18:37 | 公司備料 開車至台東 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 建彰/至善
2018-06-12 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/12 08:02 | 2018/06/12 17:46 | 圍籬網子焊接施工 （50%） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 建彰/至善/永和
2018-06-13 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/13 08:16 | 2018/06/13 18:01 | 圍籬網子焊接施工 （完成） 大門安裝 大門滑軌門擋安裝（完成） 小門網子配件焊接施工（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 建彰/永和/至善
2018-06-14 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/14 08:33 | 2018/06/14 17:16 | 防溢堤疊磚 混凝土施工（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 建彰/永和/至善
2018-06-15 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/15 08:20 | 2018/06/15 09:06 | 因下雨無法施工 開車回公司 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 建彰/永和/至善
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/06/15 15:36 | 2018/06/15 17:41 | 壓力管件組裝
2018-06-19 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/19 10:00 | 2018/06/19 17:47 | 變頻器線路拉線 接線 電磁接觸器安裝 pid安裝割孔（完成） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥霖/永和/泰佑/千又/至善
2018-06-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/20 09:27 | 2018/06/20 17:36 | 變頻器接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 泰佑
2018-06-21 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/21 09:13 | 2018/06/21 18:00 | LED燈安裝x2（完成） LED管路配管17支3/4（完成） 挖管溝（完成） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥霖/永和/至善
2018-06-22 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/06/22 08:48 | 2018/06/22 17:33 | 割草 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥霖/至善 | 上進挖土機 上進師傅午餐: $108
2018-06-26 | 其他 | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 19:06 | 公司備料 員林叫油漆 民雄新力載馬達 開車至台東 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 阿石
2018-06-27 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/27 08:16 | 2018/06/27 17:33 | 小門安裝焊接施工 小門門栓安裝焊接鑽孔施工 （完成）基礎座混凝土施工（完成） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石
2018-06-28 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/28 08:17 | 2018/06/28 18:23 | 抽水機 揚水管（5支）安裝（完成） 告示牌安裝（完成） 圍籬大門小門噴漆（30%） |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石 | 油漆刷: $80
2018-06-29 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/29 08:21 | 2018/06/29 19:02 | 圍籬大門小門噴漆（80%） 吊抽水機(5顆）至自來水車上 |  | 691-S8 | 2.5 | 是 | 永和/阿善/阿石
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/29 14:02 | 2018/06/29 14:50 | 吊水泥跟沙子至二樓 17:05～17:28在一趟吊沙子至二樓 19:04～20:00基礎座混凝土施工
2018-06-30 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/30 08:16 | 2018/06/30 14:32 | 圍籬大門小門噴漆（90%） 下午因下雨無法噴漆 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 永和/阿善/阿石
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/30 14:34 | 2018/06/30 18:50 | 餘氯計底板固定座固定（完成） 加藥筒鑽孔固定（完成） 箱體移至場內（完成） 回頭車載來物品從森永2移至森永1（完成）

## LD038 魏千又
姓名：魏千又
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 17:30 | 十一區上課 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-06-04 | 其他 | 2018/06/04 08:00 | 2018/06/04 17:30 | 伍辰驗操作機、桃園送台電 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-06-05 | 其他 | 2018/06/05 08:00 | 2018/06/05 17:30 | 順大成檢溪湖案配電盤 公司組裝壓力管件 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1203
2018-06-06 | 其他 | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/06 17:30 | 伍辰檢驗操作機 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 工具: $35
2018-06-07 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/07 08:55 | 2018/06/07 17:30 | 配線槽 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 宏
2018-06-08 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 17:30 | 配線槽 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 宏
2018-06-11 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/11 08:00 | 2018/06/11 17:30 | 室內牆壁整理、刷漆，洗孔、配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宏 俊 石
2018-06-12 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/12 08:00 | 2018/06/12 17:30 | 室內整理、刷油漆 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 宏 | 加油: $500
2018-06-13 | 其他 | 2018/06/13 08:00 | 2018/06/13 17:30 | 順大中檢、公司組裝壓力管件 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $500
2018-06-14 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/14 08:00 | 2018/06/14 17:30 | 配壓力白鐵管、板模施工、灌漿 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 俊 石
2018-06-15 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/15 08:00 | 2018/06/15 17:34 | 板模施工、灌漿 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 俊 石
2018-06-19 | 其他 | 2018/06/19 08:00 | 2018/06/19 17:30 | 倍力揚驗抽水機 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/06/19 14:30 | 2018/06/19 17:30 | 拉線 接線
2018-06-20 | 其他 | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 倍力揚驗抽水機，下午公司組壓力管件、泰國箱體風扇安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-06-21 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/21 08:00 | 2018/06/21 17:30 | 抽水機蓋板鑽孔、螺絲焊接 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 彰
2018-06-22 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/22 00:00 | 2018/06/22 00:00 | 管溝施工挖方、室內油漆 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 俊 石 | 挖土機、土車司機便當: $210
2018-06-25 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/25 08:00 | 2018/06/25 17:30 | 抽水機蓋板焊接，抽水機、揚水管安裝 | 六個抽水機各放一支揚水管2.8m、蓋板六個。進度80%⋯ | ALV-0065 | 0 | 否 | 彰 淵 俊 石
2018-06-26 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/26 08:00 | 2018/06/26 17:30 | 室內刷漆、管溝施工開挖 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 俊 | 挖土機、土車司機便當茶水: $200
2018-06-27 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/06/27 08:00 | 2018/06/27 17:30 | 管路施工開挖 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 俊
2018-06-28 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/06/28 08:00 | 2018/06/28 17:30 | 活動中心、1～4站箱體安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 彰 俊 秀
2018-06-29 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/06/29 08:00 | 2018/06/29 17:30 | 配電盤成檢 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油500 監工午餐80: $580

## LD039 謝燕青
姓名：謝燕青
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 |  |  | 豐頎企業社 方管300×300，黑鐵4.0t 料估計計費及現場曲工圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 箱子備料排版製圖，估計用板數量
2018-06-04 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 配合現場修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程，抽水桶設備製圖
| 其他 |  |  | 福壽高雄飼料廠雷割備料圖整理印出提供會計整理資料用
2018-06-05 | 工程標案文書處理 |  |  | 員林一場原水受水池機電工程，協助 抽水設備用料成本估價估計及不鏽鋼護籠爬梯用料成本估價估計 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 電控箱子備料雷割整理資料及詢價聯絡事宜
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 電控箱子底板開關放置位置排版製圖
2018-06-06 | 料品訪價.訂購 |  |  | 達記二向開關機械用零件川鐵，攻牙零件詢價及訂購聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 電控箱子備料雷割詢價追蹤進度聯絡
| 料品訪價.訂購 |  |  | 福壽高雄飼料廠電控箱子門用拉桿旋轉用零件詢價及訂料聯絡事宜
| 進貨.存貨.單據整理 |  |  | 進貨單據分類工程用標註整理
| 其他 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程，抽水設備製圖
2018-06-07 | 進貨.存貨.單據整理 |  |  | 進貨單據分類工程用註記歸檔 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) |  |  | 遮陽棚整理圖面製圖
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 電控箱子備料雷割詢價及訂購聯絡事宜
| 其他 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程，抽水桶設備白鐵法蘭備料詢價聯絡事宜
| 其他 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程，抽水桶設備白鐵5.0厚備料管，滾圓加工詢價聯絡事宜
2018-06-08 | 其他 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程，抽水桶設備配管件義田備料詢價聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程，抽水桶設備白鐵圓板雷割備料及特製法蘭備料詢價聯絡事宜
| 其他 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程，抽水桶設備修改製圖
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) |  |  | 電控箱子詢價及備料訂購聯絡事宜
2018-06-11 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) |  |  | 揚水管用白鐵螺絲詢價及訂購聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程，抽水設備用特製法蘭加工詢價聯絡事宜
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 線路圖製圖
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 流程固定用板線槽製圖
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) |  |  | 配管工程用黑鐵法蘭及彎管詢價聯絡事宜
2018-06-12 | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) |  |  | 線路圖修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 |  |  | 關廟區湯山營區聯外道路配管工程特製法蘭詢價追蹤，下午已經回報價來了
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) |  |  | 工程管件訂購聯絡事宜
| 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 線路圖製圖
2018-06-13 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 線路圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) |  |  | 配合現場修改線路圖製圖
2018-06-14 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 線路圖修改製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 送峻喬烤漆建檔文書加工資料提供代工廠，及追蹤加工進度
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) |  |  | 特製法蘭加工詢價聯絡事宜
2018-06-15 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 送烤漆板追蹤進度聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 |  |  | 二水社頭場淨水設備改善工程估價，協助詢價伸縮門聯絡
| 進貨.存貨.單據整理 |  |  | 進貨單據分類工程歸類整理
| 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 線路圖整理印出2份及給總經理圖檔
2018-06-19 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 配合現場修改線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) |  |  | 配合現場修改線路圖
| 料品訪價.訂購 |  |  | 二水社頭場等淨水設備，配合估價圍籬用錏角鐵詢價聯絡
| 料品訪價.訂購 |  |  | 二水社頭場等淨水設備，配合估價大門安裝詢價聯絡追蹤
| 料品訪價.訂購 |  |  | 蘭嶼隔熱板用螺母，華司訂購聯絡。達記用華司訂購聯絡
2018-06-20 | 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 線路圖修改整理印出裝訂及燒錄光碟送件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) |  |  | 線路圖修改，整理印出裝訂及燒錄光碟送件
| 料品訪價.訂購 |  |  | 二水社頭廠等淨水設備改善工程，估價用伸縮大門，上網找廠商並詢價聯絡
2018-06-21 | 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 線路圖製圖及配電控制盤開關製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-22 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 箱子用白鐵螺絲，螺母，華司等零件詢價及訂購聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 現場管件製圖及白鐵彎管及白鐵法蘭詢價《阿和師傅用》
| 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) |  |  | 配合順大送審圖，箱子製圖
| 其他 |  |  | 水上場二期快濾池電動操作機汰換工程，軸桿固定板及補強用板製圖
2018-06-25 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 阿和師傅現場用白鐵彎管及法蘭訂購聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) |  |  | 電控箱子用耗材詢價及訂購聯絡
| 料品訪價.訂購 |  |  | 宇博公司，工業路材料架用錏板詢價及訂購聯絡
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 鐵皮屋製圖
2018-06-26 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) |  |  | 阿和師傅修改，配合現場線路圖製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) |  |  | 協助線路圖降轉圖檔及軟體資料一併燒錄光碟
| 料品訪價.訂購 |  |  | 台中市長春公園工程用漆，協助現場訂購油漆聯絡
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 鐵皮屋製圖
| 其他 |  |  | 協助彰化-彰化市快官里加壓機電加壓，抽水設備估價製圖
2018-06-27 | 料品訪價.訂購 |  |  | 彰化市快官里加壓機電工程，協助抽水桶設備製圖及詢價追蹤聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 |  |  | 代柏祐訂購油漆聯絡事宜
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 抽水機固定座製圖
2018-06-29 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 鐵皮屋及抽水機固定座製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) |  |  | 阿和師傅交代備料，揚水管白鐵管及法蘭、螺絲螺母詢價訂購聯絡
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 箱子用零件，快又美訂購壓克力聯絡
| 其他臨時交辦事項 |  |  | 森永下午出貨，協助出貨拍照及聯絡阿和師傅用料備料聯絡事宜
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) |  |  | 總經理交代，雷割物件追蹤進度聯絡
2018-06-30 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) |  |  | 抽水設備備料訂購資料整理及傳真訂購聯絡事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) |  |  | 鐵皮屋及抽水機固定座備料算料排版整理
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) |  |  | 開關配置圖製圖

## LD040 林冠華
姓名：林冠華
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 | 2018/06/01 08:00 | 2018/06/01 17:30 | 陽達 380V三相四線電力系統新增-配管 焊接(95%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳俊騰
2018-06-04 | 其他 | 2018/06/04 09:00 | 2018/06/04 17:00 | 陽達 380V三相四線電力系統新增-配管(100%) 拉線(100%) NFB安裝接線(100%) 馬達接線(100%) 試車 完工 | 60mm^2 XLPE電纜，8mm^2*4c電纜，14mm^2電線，NF250-CV 150A nfb*2 | 6082-LG | 0 | 否 | 陳俊騰 吳建彰
2018-06-05 | 羽毛廠 | 2018/06/05 08:30 | 2018/06/05 12:00 | 大洋阿順代工廠-線路查修 電磁閥更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳俊騰
| 其他 | 2018/06/05 13:00 | 2018/06/05 17:30 | 公司二樓會議室 拉線(60%) 配管(80%)
2018-06-06 | 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/06/06 08:45 | 2018/06/06 16:00 | 殘障廁所馬桶洗手台扶手安裝(100%) |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 其他 | 2018/06/06 16:00 | 2018/06/06 16:50 | 立耀-搬塑膠管
| 福壽肥料-黃豆壓扁改善工程(宇博) | 2018/06/06 17:00 | 2018/06/06 17:15 | 名牌安裝(100%)
2018-06-07 | 米廠 | 2018/06/07 08:15 | 2018/06/07 10:30 | 達記-線路查修 電磁開關更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 羽毛廠 | 2018/06/07 11:00 | 2018/06/07 12:00 | 大洋阿順A廠-線路查修 押扣開關盒更換
| 其他 | 2018/06/07 13:00 | 2018/06/07 17:30 | 公司二樓會議室配管(100%) 拉線(100%)
2018-06-08 | 米廠 | 2018/06/08 08:00 | 2018/06/08 10:00 | 達記 線路查修 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
| 羽毛廠 | 2018/06/08 11:00 | 2018/06/08 12:00 | 詠星 線路查修
| 米廠 | 2018/06/08 14:00 | 2018/06/08 15:00 | 太保農會-人機更換 靜電容感應器更換
| 公共工程 | 2018/06/08 15:20 | 2018/06/08 16:00 | 六甲(所在地區)自來水-王爺宮加壓站緩衝器更換
| 其他 | 2018/06/08 16:40 | 2018/06/08 17:30 | 東石合作農場-線路查修 變頻器設定
2018-06-11 | 羽毛廠 | 2018/06/11 08:40 | 2018/06/11 17:30 | 源盛羽毛 機電設備改善-線槽架設(80%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 阿謙
2018-06-12 | 羽毛廠 | 2018/06/12 09:00 | 2018/06/12 17:30 | 源盛羽毛-線槽架設 焊接(100%) 舊有風管 電磁閥拆除(60%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 阿謙
2018-06-13 | 米廠 | 2018/06/13 08:30 | 2018/06/13 17:50 | 達記-乾燥機高位計更換 電磁閥更換 斗升機微動開關更換 氣壓伸縮缸維修 線路查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 阿謙
2018-06-14 | 三口井-六格,二格機改善工程(宇博) | 2018/06/14 08:30 | 2018/06/14 10:40 | 打紗機風車變頻器安裝(100%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 阿謙
| 米廠 | 2018/06/14 11:00 | 2018/06/14 12:00 | 達記-線路查修
| 羽毛廠 | 2018/06/14 13:20 | 2018/06/14 17:30 | 源盛羽毛-舊有電磁閥拆除(100%) 押扣開關盒安裝(95%) 舊有風管拆除(80%)
2018-06-15 | 米廠 | 2018/06/15 09:00 | 2018/06/15 09:50 | 壽米屋-篩選機線路查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 阿謙
| 羽毛廠 | 2018/06/15 10:15 | 2018/06/15 17:30 | 源盛羽毛-押扣開關盒安裝(100%) 包裝機押扣開關安裝(100%) 包裝機線槽安裝 (100%) 包裝機電磁閥安裝 (100%) 打紗機線槽安裝(20%) 氣壓缸風管快速接頭安裝(70%)
2018-06-19 | 羽毛廠 | 2018/06/19 08:40 | 2018/06/19 12:00 | 三口井 變頻器安裝 接線 試車 電磁閥接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 余登穎 阿謙
| 羽毛廠 | 2018/06/19 13:15 | 2018/06/19 17:30 | 源聖 舊有風管拆除(100%) 包裝機風管安裝(60%) 風管接頭安裝 氣壓缸風管快速接頭安裝(90%)
2018-06-20 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 線路圖繪製(100%) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/06/20 08:00 | 2018/06/20 17:30 | 線路圖繪製(100%)
2018-06-21 | 羽毛廠 | 2018/06/21 08:45 | 2018/06/21 17:30 | 源盛羽毛 拉線(100%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 余登穎 阿謙
2018-06-22 | 羽毛廠 | 2018/06/22 08:40 | 2018/06/22 17:30 | 源盛羽毛 盤內動力線接線(100%) 近接開關安裝(100%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 阿謙
2018-06-25 | 羽毛廠 | 2018/06/25 08:40 | 2018/06/25 17:30 | 源盛羽毛 盤內接線(40%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 余登穎 阿榕
2018-06-26 | 羽毛廠 | 2018/06/26 08:40 | 2018/06/26 17:30 | 源盛羽毛 盤內馬達接線(70%) 控制線拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 余登穎 阿榕
2018-06-27 | 羽毛廠 | 2018/06/27 09:00 | 2018/06/27 17:30 | 源盛羽毛 盤內控制接線(90%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰 登穎 阿榕
2018-06-28 | 羽毛廠 | 2018/06/28 09:00 | 2018/06/28 17:30 | 源盛羽毛 主盤控制接線(100%) 打紗機控制箱線路修改(100%) 打接地棒(100%) |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰 登穎 宥榕
2018-06-29 | 羽毛廠 | 2018/06/29 08:30 | 2018/06/29 17:30 | 源盛羽毛 箱體接地施工(100%) 打紗機電磁閥接線(100%) | 接地棒＊1 6分pvc管＊1 | 8761-C6 | 0 | 否 | 登穎 宥榕

## LD041 黃佳翎
姓名：黃佳翎
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 其他 |  |  | 早上（1）師傅領取工料（2）詢價慶豐燈開關（3）幫子翔包裝郵寄包裹一份。（4）打雲端資料教明芬跟柚子（5）訂午餐。下午（1）整理總經理機修估價單 豐頎企業社，達記二向開關（2）雲端傳產資料修改（3）報價單整理並詢價（4）上華進消存系統教學（慶豐，富士燈）（銓太電纜線1.25mmx2c 5.5mmx4c）通陽（電纜5.5mmx4c）永灃（p夾1”2”白鐵1”）（5）到貨商品確認，銘牌合對並分類工程名稱，及統信層板燈到貨，收師傅歸回工具。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-04 | 其他 |  |  | 早上，（1）師傅領取工具材料（2）訂購商品詢價（3）估價單跟總經理核對確認，豐頎企業，達記二向開關，高雄飼料廠估價單（4）訂午餐。下午（1）訂購商品長友（鎢絲燈泡100顆28v7月中到貨，總經理）開利普訂模組24點2組（總經理）通陽（電纜線pvc1.25mmx2c（控制線智凱）,pvc2mmx12c,1.25x2c隔離線朴子施秉緯）（2）電話詢問，靖聖商品是否完成星期三安排車趟送，詢問浚陽發電機送修時間（3）師傅歸還工具材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-05 | 其他 |  |  | （1）師傅領取工具（2）訂購慶豐指示燈(員林淨水廠訂購（3）建檔機修雲端資料豐頎，達記，高雄福壽飼料估價單（4）訂午餐（5）詢價統信（阿緯溪湖配電盤sT4分壁虎8支，sT4分六角立布2個，不銹鋼軟管3尺2條）永灃，勤大噴漆詢價（森永一藍色，綠色）。下午（1）彥霖要ADP-10A ple，因為沒庫存所以採購。（2）(一展)詢價壓力表4”4只x480元（3）確認浚陽這禮拜會來載發電機回廠維修（4）東佑壓克力銘牌修改，已到貨。（5）統信訂購阿緯材料。（6）幫子翔蓋章（大小章） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-06 | 料品訪價.訂購 |  |  | （1）師傅領取材料（2）看廠內線材庫存（3）詢價（池哥，好的米材料o管（統信）並議價）（總經理 人機詢價，振皓）（4）訂午餐。下午（1）訂購統信o管30支*148.7 厚管。幫池哥檢材料準備p夾1_1/2 白鐵20組（2）勤大油漆到貨（3）倉庫點 右A，2區庫存數量（4）6/4春宏跟至善2吋鐵鎚先提領，工作需用到，6/6阿宏先自己刻字，鐵鎚ld043號碼，阿宏自行保管。 | 浚陽公司，發電機這禮拜會安排時間來收回故障品，維修。 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-07 | 工程標案文書處理 |  |  | （1）師傅領取材料（2）吊線材（14mmx4c池哥好的米）到1樓（3）幫子翔寫安全衛生誌，施工危害簽到表填寫，5/18日到6/29日（4）訂午餐。下午（1）大泉場，巡視處理紀錄表填寫5/18_6/29（2）訂購快又美白板（2塊 長200cm*120cm）1塊2550元（3）打銘牌庫存量。 | 浚陽，已收走發電機維修。 | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-08 | 工程標案文書處理 |  |  | （1）師傅領取工具材料（2）幫子翔蓋（昶源）大小章，員林（3）幫阿銓詢價 格柵板 價錢（4）訂午餐（5）幫子翔蓋宇博大小章。下午（1）幫子翔蓋宇博大小章，(衛生管理)（2）幫柏祐打excel 資料PLC 流程圖的數字（好的米）（3）清理二樓打掃工作 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD042 張語喬
姓名：張語喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 料品訪價.訂購 |  |  | 1.訂購力的二樓輕鋼架燈組 2.員林又瑞掃描檔案(犁頭山) 3.上華系統教學 4.確認柏祐傳統專案進度 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 無開車 大圖掃描: $473
2018-06-12 | 工程標案文書處理 |  |  | 庫存資料入excel 整理倉庫前的堆積物 |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-22 | 工程標案文書處理 |  |  | 廠商資料key入上華 |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-25 | 工程標案文書處理 |  |  | 廠商資料key入上華 |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0
2018-06-29 | 工程標案文書處理 |  |  | 1.宇博輔導企劃書回傳奕誠 2.合庫房貸事宜處理 3.詠星洽談公事 4.key上華(產品資料設定) |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | : $0

## LD052 陳明芬
姓名：陳明芬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-01 | 進貨.存貨.單據整理 | 2018/06/01 07:46 | 2018/06/01 17:31 | 信件收發登入電腦 衛星犬1070531車輛資料電腦轉PDF檔登入 傳產資料登入雲端資料 上華軟體蕭小姐來灌電腦資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-04 | 工程標案文書處理 | 2018/06/04 07:50 | 2018/06/04 17:34 | 信件收發登入電腦 衛星犬6/1-6/3行車日報表轉PDF檔登入電腦 WR-07-0439-02-1草屯淨水廠機電設備改善工程標單及PE-07102501-02金崙村富山地區工程標單登入列印給老闆覆核寄出 員工預先支出費用統計登入電腦 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-05 | 工程標案文書處理 | 2018/06/05 07:51 | 2018/06/05 17:34 | 信件收發登入電腦 衛星犬6/4車輛行程表轉PDF檔登入電腦 昶源WR-07-0301-18-01竹北所配電整修標單及WR-07-0316-03-02 3區通銅所監控，配電標單製作列印給老闆 員工預付費用登入電腦 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-06 | 工程標案文書處理 | 2018/06/06 07:49 | 2018/06/06 17:32 | 信件收發登入電腦。衛星犬6/5行車日報表轉成PDF檔存入電腦。員工預先支付費用電腦表和工作日報表核對。WR-07-1109-1 11區員林一場原水受水池機電工程標單資料key in。6/1-6/5宇博和昶源進貨單登入電腦進貨簿內。上華系統基本資料登入。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-07 | 帳務整理 | 2018/06/07 07:50 | 2018/06/07 17:34 | 信件收發整理登入電腦,昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔,員工先預付費用整理,網路公告標案資料列印準備詢價.員工薪資計算表計算107年5月出勤天數,RBN-8169行車計錄昶源.宇博進貨單登入電腦進貨簿 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-08 | 帳務整理 | 2018/06/08 07:50 | 2018/06/08 17:33 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.員工先預付費用發票收據掃描存入電腦 4.昶源.宇博進貨單登入電腦進貨簿 5.員工薪資計算表計算107年5月出勤天數 6.上華資料基本資料輸入 7.打掃2樓會議室及資料室 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-09 | 帳務整理 | 2018/06/09 07:56 | 2018/06/09 17:34 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.員工先預付費用發票收據掃描存入電腦 4.昶源.宇博進貨單登入電腦進貨簿 5.上華資料基本資料輸入6.協助麗娟資料用印 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-11 | 帳務整理 | 2018/06/11 07:44 | 2018/06/11 17:31 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.昶源.宇博進貨 發票登入電腦進項稅額 5.工程成本由昶源.宇博進貨簿過帳入帳6.上華資料基本資料輸入 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-12 | 帳務整理 | 2018/06/12 07:49 | 2018/06/12 17:38 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.工程成本由昶源.宇博進貨簿過帳入帳5.WR-07-0101-27-01瑞芳員山淨水場加藥設備及快濾池洗砂改善工程標案標單製作列印給老闆6.RBN-8169行車107年記錄重審 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-13 | 帳務整理 | 2018/06/13 07:46 | 2018/06/13 17:37 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.工程成本由昶源.宇博進貨簿過帳入帳 5. WR-07-0301-08-02台水三區工程標案標單製作列印給老闆6.4:30~5:00開部門會議 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-15 | 帳務整理 | 2018/06/15 07:45 | 2018/06/15 17:38 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.工程成本由昶源.宇博進貨簿過帳入帳 5. PE07102501金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程標案標單製作列印給老闆6.14:00~16:30上華系統上課 7.16:30~17:00掃二樓會議室及資料室 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-16 | 帳務整理 | 2018/06/16 07:54 | 2018/06/16 17:34 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.工程成本由昶源.宇博進貨簿過帳入帳 5.上華系統廠商資料key in |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-19 | 帳務整理 | 2018/06/19 07:49 | 2018/06/19 17:38 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.工程成本由昶源.宇博進貨簿過帳入帳 5. WR-07-04-0412-06 107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程標案標單製作列印給老闆 6.昶源.宇博進貨單登入電腦進貨簿 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-20 | 帳務整理 | 2018/06/20 07:47 | 2018/06/20 17:36 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.工程成本由昶源.宇博進貨簿過帳入帳 5. 二水-社頭場等淨水設備改善WR-07-1110-03標案標單製作列印給老闆 6.宇博.昶源6/7~6/19進貨單登入電腦宇博.昶源進貨簿 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-21 | 帳務整理 | 2018/06/21 07:52 | 2018/06/21 17:38 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.昶源.宇博進貨票掃描入電腦並列印出來 5. WR-07-0601-22台水6區.PE-07-0101-01台水1區.PE-07-0101-02台水1區標案標單製作列印給老闆 6.昶源107年05月應付帳款整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-22 | 帳務整理 | 2018/06/22 07:48 | 2018/06/22 17:36 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.新標案由網路列印資料下來給老闆評估是否下標 5.昶源107年05月應付帳款整理6.打掃二樓會議室 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-25 | 帳務整理 | 2018/06/25 07:54 | 2018/06/25 17:36 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.宇博107年05月應付帳款整理 5.水上場二期快濾池電動操作機汰換工程.屏市台糖區深井機電工程標單製作列印給老闆過目並寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-26 | 帳務整理 | 2018/06/26 07:49 | 2018/06/26 17:39 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.宇博107年05月應付帳款整理 5.106年宇博工程成本列印預備上華上機產品編號用 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-27 | 帳務整理 | 2018/06/27 07:46 | 2018/06/27 17:37 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.宇博107年05月應付帳款整理 5.107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程 及古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)工程招標標單製作列印給老闆過目寄出6.宇博.昶源6/20-6/25進貨單登入電腦進貨簿 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-28 | 帳務整理 | 2018/06/28 07:50 | 2018/06/28 17:39 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.宇博.昶源6/20-6/25進貨單登入電腦進貨簿5.106年進貨簿列印出來上華上機用 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-29 | 帳務整理 | 2018/06/29 07:50 | 2018/06/29 17:35 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.宇博.昶源6/26-6/28進貨單登入電腦進貨簿5.106年進貨簿列印出來廠商編碼以利上華上機用6.打掃2樓會議室及女廁 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-06-30 | 帳務整理 | 2018/06/30 07:55 | 2018/06/30 17:37 | 1.信件收發整理登入電腦 2.昨日的衛星犬車輛行程日報表轉成PDF檔存入電腦建檔 3.午餐訂購收費事宜 4.106年進貨簿廠商編碼以利上華上機用 |  | 無車輛 | 0 | 否

## LD055 陳宥榕
姓名：陳宥榕
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-06-25 | 羽毛廠 | 2018/06/25 09:00 | 2018/06/25 17:30 | 源盛 協助馬達結線6個 控制馬達配管6分5支，拉線16米 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰，林冠華，余登穎
2018-06-26 | 羽毛廠 | 2018/06/26 09:20 | 2018/06/26 17:30 | 源盛 拉電線10米，電磁閥安裝3個，按裝7個電磁閥的風管20米 壓條鑽孔後，接電磁閥的電線至按紐開關10組 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 浚騰，冠華、登穎
2018-06-27 | 羽毛廠 | 2018/06/27 09:10 | 2018/06/27 17:30 | 源盛 1、控制盒與電箱之間前後各一條6分蛇管盒接2米 2、風管的壓條安裝8米 3、協助電磁閥固定兩個之後拉風管70米經壓條至八個汽缸 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳俊藤、林冠華、余登穎
2018-06-28 | 羽毛廠 | 2018/06/28 09:20 | 2018/06/28 17:30 | 源盛 1、10組電磁閥與汽缸之間延著通管按裝45米蛇管、50米2c電線2、接線盒鑽3分孔10孔，接線盒與壓條做6分孔蛇管連接0.5米 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰、林冠華、余登穎
2018-06-29 | 羽毛廠 | 2018/06/29 08:30 | 2018/06/29 17:30 | 源盛/ 空氣壓縮機1/2寸空氣錏管管路安裝（1/2寸錏管4支*24米、彎頭8個、接頭2個、1/2‘’p夾7個、0.2米c型鋼3個、1/2寸由令3個、三通5個、1/2寸快速母接頭1個、1/2寸閥門1個、1/2立布2寸長2個） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰、林冠華、余登穎